Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020  № 2744

| Об утверждении сводного годового плана ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2021 год |  |
| --- | --- |

- В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, Правилами горячего водоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642, принимая во внимание схему теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2021 год), утвержденную постановлением Администрации города Рубцовска от 30.06.2020 № 1614, принимая во внимание обращение АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» от 06.11.2020 № 4-5/1-101423/20-0-0, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2021 год (приложение).

- 2. Разместить Настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационой сети «Интернет».

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска                                                                    Д.З.Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 10.11.2020  № 2744

Сводный годовой план

ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2021 год

| Наименование теплоснабжающей организации | оборудование | Наименование оборудования. Вид ремонта (КР, СР, ТР) |  | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых абонентов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» | Тепловая станция |  |  |  |  | в соответствии с графиком ремонтов основного, вспомогательного оборудования АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» тепловая станция на 2021 год |
|  | Основное оборудование станции | Котлоагрегат БКЗ 85-13 № 1, (85 т/ч), СР |  | 14.06.2021-16.07.2021 | без отключения потребителей |  |
|  |  | Котлоагрегат БКЗ 85-13 № 2, (85 т/ч), ТР |  | 02.08.2021-25.08.2021 |  |  |
|  |  | Котлоагрегат БКЗ 85-13 № 3, (85 т/ч), КР |  | 11.05.2021-04.06.2021 |  |  |
|  |  | Котлоагрегат КВГМ-100 № 4, (100 Гкал/ч), ТР |  | 30.08.2021-10.09.2021 |  |  |
|  |  | Котлоагрегат КВ-Р-35-150 № 6, (30 Гкал/ч), ТР |  | 12.04.2021-30.04.2021 |  |  |
| АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» | Котельные западного поселка |  |  |  |  | в соответствии с графиком ремонтов оборудования, зданий и сооружений АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» котельные западного поселка на 2021 год |
|  | Основное оборудование | Котельная № 1, (ремонт секций котла № 3, 2, окна подачи угля, насосов № 1,2,3), ТР |  | 22.03.2021-15.09.2021 | Школа ул. Ст. Разина, 200; библиотека ул. Ст. Разина, 196; диспетчерская ЗСМ ул. Гвардейская, 64, пом. 8; нежилое помещение ул. Ст. Разина 200, пом. 53; ул. Ст. Разина, 196; СК Торпедо, ул. Багратиона, 1 , 3, 7; ул. Ст. Разина, 196, 200, 192; ул. Гвардейская, 64,51,53б,53,60,55 |  |
|  |  | Котельная № 2 (ремонт котла № 2, запорной арматуры), ТР |  | 10.05.2021-15.09.2021 | ул. Мелиоративная, 7,15,9 |  |
|  |  | Котельная № 3, ремонт котла № 1,2,3,4, ТР |  | 01.04.2021-15.09.2021 (отключение ГВС с 13.07.2021 по 26.07.2021 включительно) | ул. Р. Зорге 21, 23, 27 «А», 41, 41«А», 41«Б», 55-1, 55-2, 55-3; ООО «АРТ-Ресурс»; МБДОУ д/с №74 «Пчелка»; ФГУП «Почта России» ул. Р. Зорге,55 |  |
|  |  | Котельная № 4, ремонт секций котла КВ-2,0, № 2, № 3, ТР |  | 20.05.2021-15.09.2021 (отключение ГВС с 13.07.2021 по 26.07.2021 включительно) | КГБУЗ «Городская больница №1, г. Рубцовск» |  |
|  |  | Котельная № 6, ремонт секций котла КВ-2,0, (котел № 1, № 2), ТР |  | 31.03.2021-15.09.2021 (отключение ГВС с 13.07.2021 по 26.07.2021 включительно) | ул. Ломоносова, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; пер. Гоголевский, 37 «Г», 37 «Б», 37 «А»; ул. Иподромская, 41, 41«А»; пер. Стационный, 42 «Г»; МБОУ СОШ №18 пер. Станционный, 42 «В»; МБОУ д/с №18 ул. Ипподромская, 41 «Б»; МО МВД РФ «Рубцовский» пер. Станционный, 42; НУЗ «Узловая больница ОАО «РЖД» пер. Гоголевский, 37 «Д»; МУП «Рубцовский водоканал» КНС ул. Ипподромская, 41 «А»; административное здание пер. Гоголевский, 37 «Г»; магазин пер. Станционный, 42 «Г» |  |
|  |  | Котельная № 9, ремонт секций котла КВ-2,0, ТР |  | 12.05.2021-15.09.2021 (отключение ГВС с 13.07.2021 по 26.07.2021 включительно) | ул. Р. Зорге, 155; дом – интернат ул. Р.Зорге, 157 «Б»; кафе ул. Р. Зорге, 155 |  |
|  |  | Котельная № 10, ремонт котла № 2,3, ТР |  | 20.07.2021-15.09.2021 | ул. Брусилова, 30, 30а, 45, 47; ул. Арычная, 23, 33, 29, 31; ул. Одеская, 5а; ул. Спортивная, 24, 23; ул. Рабочий тракт, 15 |  |
|  |  | Котельная № 13, ремонт котла № 2 КВ-2,0, ТР |  | 03.05.2021-15.09.2021 | ул. Районная, 31Б, 31, 31а |  |
| АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» | Тепловые сети |  |  |  |  | в соответствии с графиком ремонтов тепловых сетей АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» на 2021 год |
|  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  |  | в течение 14 дней с момента окончания отопительного сезона |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы от пр. Рубцовского, 31 до пр. Рубцовского, 33 |  | От Ду 325мм L=92мп | 01.06.2021-15.09.2021 |  |  |
|  |  |  | ГВС Ду 219мм L=46мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы по Рабочему тракту от ТК16 до ТК 2 |  | От Ду159 мм L=156мп | 01.06.2021-15.09.2021 |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Дзержинского от ТК 21 до ТК 124 |  | От Ду219мм L=300мп | 01.06.2021-15.09.2021 |  |  |
|  |  |  | ГВС Ду159мм L=150мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Алтайской от ТК 61 до ТК 430 |  | От Ду219мм L=138мп | 01.06.2021-15.09.2021 |  |  |
|  |  |  | ГВС Ду159мм L=69мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Короленко, 140 от ТК 171Б до ТК 1410 |  | От Ду273мм L=556мп | 01.06.2021-15.09.2021 |  |  |
|  |  |  | ГВС Ду159мм L=278мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Северной, 8 от ТК 417 до ул. Северной, 8 |  | От Ду133мм L=165мп | 01.06.2021-15.09.2021 |  |  |
|  |  |  | ГВС Ду114мм L=82,5мп |  |  |  |

Начальник отдела по организации управления

и работе с обращениями Администрации города Рубцовска                                                                                  А.В. Инютина