## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ «Управление образования»
__________ В.И. Веснина
«____» ________ 2010г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на капитальный ремонт моек, санузла и цехов
МОУ "CОШ №10" Кадетский корпус юных спасателей"
по адресу ул. Рихарда Зорге, 121, требуется выполнение отделочных работ:
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Отделочные работы
1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 3.96
2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.25
3 | Волнослой (30 кг/меш.) | кг | 2105
4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 1.42
5 | Волношов (25 кг/меш.) | кг | 710
6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1
7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.265
8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.63
9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21
10 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.62
11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм | 1 решетка | 8
Раздел 2. Утсройство каналов
12 | Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне | 1 м3 | 3.8
13 | Обрамление проемов угловой сталью (каналов с 2-х сторон уголоу 40мм 38,6мп*2,42кг/мп=94кг) | 1 т | 0.094
14 | Изготовление и настилка деревянных щитов над техническими приямками и каналами | 100 м2 щитов | 0.075
15 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0.075
16 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.075
Раздел 3. Полы
17 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.64
18 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.64
19 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.1
Раздел 4. Проемы
20 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.08
21 | Разборка заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.061
22 | Оконные блоки пластик. монтаж, подоконная доска, отделка откосов 6000 руб./м2 (1.2*1.8+1.0*2.35=4.6м2) | шт | 4.6
23 | Входные двери метал. | шт | 1
24 | ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ЗА Т ГРУЗА | 13
25 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ КЛАСС ГРУЗА 1 | 1 т | 13
| Директор МОУ «СОШ №10" Кадетский корпус юных спасателей» | О.Н. Смирнова
| Ведущий инженер-сметчик | Н.В. Дюбакова
"_____"_______2010г.