Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2013 № 4756

Об утверждении муниципальной  целевой программы «Развитие  театрального дела в городе Рубцовске» на 2014- 2016 годы

Во исполнение Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 – 2025 годы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.01.2012 № 107 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие театрального дела в городе Рубцовске» на 2014 - 2016 годы (приложение).

2.	Настоящее постановление опубликовать в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

3.	Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска, курирующего вопросы социальной сферы города Рубцовска.

Глава Администрации

города Рубцовска								       В.В. Ларионов

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края 					от 25.09.2013 № 4756

Муниципальная целевая программа «Развитие театрального дела в городе Рубцовске» на 2014 - 2016 годы

# Муниципальная целевая программа
«Развитие театрального дела в городе Рубцовске»

# на 2014 – 2016 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | # Муниципальная целевая программа «Развитие театрального дела в городе Рубцовске» на 2014 – 2016 годы (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Алтайского края от 23.11.2012 № 641 «Об утверждении Концепции долгосрочного развития театрального дела в Алтайском крае на период до 2020 года»; Протокол заседания Совета Администрации Алтайского края, состоявшегося 17.10.2012, Рег.№ Прот-СА-6; Устав муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.01.2012 № 107 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»; Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2025 годы, принятая решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 29.12.2012 № 39; распоряжение Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.09.2013 № 471-р. |
| Заказчик Программы | Аминистрация города Рубцовска Алтайского края. |
| Разработчик Программы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: создание в городе Рубцовске эффективной системы организации театрального дела, усиление социальной роли профессионального и самодеятельных театров города Рубцовска как важной составляющей культурной жизни города, одного из важнейших инструментов эстетического и духовно-нравственного воспитания населения. Задачи Программы: усиление эстетического, духовно-нравственного воздействия профессионального и самодеятельного театрального творчества на население города Рубцовска; улучшение материально-технической базы профессионального и самодеятельных театров; кадровая стабильность учреждений культуры, занимающихся осуществлением театральной деятельности; повышение художественного уровня спектаклей; увеличение количества зрителей; увеличение количества участников самодеятельных театральных коллективов; расширение гастрольной деятельности профессионального и самодеятельных театров; участие профессионального и самодеятельных театров в театральных конкурсах. |
| Исполнители Программы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, учреждения культуры, подведомственные МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска. |
| Срок реализации Программы | 2014 – 2016 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования программы являются: средства краевого бюджета; средства бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края в соответствии с муниципальной программой; внебюджетные средства учреждений, занимающихся осуществлением театральной деятельности. Общий объем финансирования программы составляет 2 930,0 тыс. рублей, из них: краевой бюджет – 1300,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 500,0 тыс. руб. 2015 год – 600,0 тыс. руб. 2016 год – 200,0 тыс. руб. местный бюджет –1 180,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 300,0 тыс. руб. 2015 год – 400,0 тыс. руб. 2016 год – 480,0 тыс. руб. внебюджетные средства учреждений культуры города Рубцовска – 450,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 100,0 тыс. руб. 2015 год – 150,0 тыс. руб. 2016 год – 200,0 тыс. руб. Объемы финансирования из краевого и городского бюджетов ежегодно корректируются и утверждаются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Перечень основных программных мероприятий | Постановка высокохудожественных спектаклей; участие в ежегодных театральных конкурсах и фестивалях; организация гастролей профессионального и самодеятельных театральных коллективов; создание театральной экспозиции в МБУК «Рубцовский драматический театр»; проведение ежегодного фестиваля самодеятельных театральных коллективов. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы (индикаторы и показатели) Контроль за ходом выполнения Программы | Укрепление материально-технической базы театров; увеличение количества спектаклей и театрализованных представлений МБУК «Рубцовский драматический театр» к 2016 году до 280; увеличение количества спектаклей и театрализованных представлений самодеятельных театральных коллективов учреждений культуры города Рубцовска к 2016 году до 230; увеличение количества зрителей к 2016 году до 58 тыс. человек; увеличение количества участников самодеятельных театральных коллективов к 2016 году до 190 человек; решение вопросов кадровой политики – к 2016 году повышение квалификации специалистов, занимающихся театральной деятельностью, 11 человек; увеличение числа новых постановок в год к 2016 до 28; повышение уровня удовлетворенности населения театральными услугами; модернизация инфраструктуры (ремонт театров, внедрение новых технологий, оснащение современным оборудованием и техникой); выявление и поддержка новых самодеятельных театральных коллективов. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Рубцовска Алтайского края. |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Рубцовск является городом с богатой театральной историей и традициями, поддерживаемыми всеми учреждениями, ведущими театральную деятельность.

По состоянию на 01.06.2013 театральную деятельность в городе Рубцовске осуществляют:

профильное учреждение: МБУК «Рубцовский драматический театр»;

шесть самодеятельных театральных коллективов на базе учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;

двадцать два детских самодеятельных коллектива на базе учреждений, подведомственных МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.

МБУК «Рубцовский драматический театр»  начал свою деятельность                  в 1937 году как стационарный Рубцовский драматический театр, созданный на базе Бийского хозрасчетного коллектива. Статус самостоятельного учреждения получен в 1943 году. Здание театра построено в 1927 году (клуб «12 лет Октября») и является памятником архитектуры регионального значения.  Ежегодно театром осуществляется 3-4 новых постановки. Количество спектаклей и театральных мероприятий – около 270 в год, количество зрителей – около 35 000 в год. По состоянию на 01.01.2013                        в учреждении работает 46 человек. Традиционно ежегодно театром проводятся декады «Театр и дети» (март, октябрь). Театр принимает участие                               в Губернаторской программе «Эстетическое воспитание детей и подростков средствами театрального искусства».

Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края театр кукол им. А.К. Брахмана. Количество участников –              27 человек. Ежегодно показывается спектаклей – 150. Количество зрителей –      7 000 человек.

Народный театр юного зрителя МБУ «ДК «Алтайсельмаш». Количество участников – 20 человек. Ежегодно показывается спектаклей –15. Количество зрителей – 2 800 человек.

Самодеятельная театральная студия «Маска». Количество занимающихся в студии – 12 человек, количество театрализованных представлений в год – 6, среднее количество зрителей в год – 1300  человек.

Самодеятельный молодежный театр «Экспресс» МБУ «ГДК». Количество участников – 22 человека, количество спектаклей

и театрализованных представлений – 30, ежегодно новых постановок – 3, общее количество зрителей за год – 4600.

Самодеятельный театр-студия «Лада» МБУ «ГДК». Количество участников – 30 человек, количество театрализованных  представлений в год – 6, новых постановок в год– 5, количество обслуженных зрителей в год – 900 человек.

Самодеятельная детская театральная студия «Сюрприз» МБУ «ДЮДК «Черемушки». Количество участников – 20, количество спектаклей в год – 5, осуществляется новых постановок в год – 2, количество зрителей в год – 300 человек.

Двадцать два детских самодеятельных коллектива на базе учреждений, подведомственных МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, насчитывают около 600 участников, которые осуществляют более 35 постановок в год для 3000 зрителей.

1.1.Материально-техническая база театральных коллективов.

В учреждениях культуры, в которых располагаются театральные самодеятельные коллективы, не  выделяются средства на приобретение сценических костюмов, реквизита, декораций.

Постановочные расходы, выделяемые МБУК «Рубцовский драматический театр»,  являются недостаточными, что оказывает негативное  влияние на качественную и эстетическую стороны постановок; также требуется замена светотехнического и звукового оборудования. Проблема технического оснащения также остро стоит в коллективах самодеятельного творчества.

1.2. Кадровая работа.

При имеющихся проблемах с материальным обеспечением отрасли, наиболее заметно стали обозначаться кадровые. Наблюдается отток работников, связанный с низким уровнем оплаты труда. Проблематично приглашение не только высококвалифицированных, но и молодых специалистов по причине отсутствия для них каких-либо социальных гарантий. Обучающиеся в высших учебных заведениях из числа жителей города Рубцовска или не возвращаются в город Рубцовск, или переходят работать в другие отрасли. При этом вакансии в учреждениях замещаются лицами, не имеющими профильного образования. Из 6 руководителей самодеятельных коллективов специальное образование имеют 3 руководителя.

Проблему могло бы решить предоставление ведомственного жилья для ведущих специалистов, осуществляющих развитие профессионального                       и самодеятельного театрального искусства.

1.3.Гастрольная деятельность.

Недостаточное финансирование не позволяет осуществлять гастрольную деятельность в полной мере. В самодеятельных театральных коллективах гастрольная деятельность отсутствует. Гастрольная деятельность МБУК «Рубцовский драматический театр»  ограничивается прилегающими районами.  Приобретение в собственность  МБУК «Рубцовский драматический театр»  современного комфортабельного автобуса позволило бы частично решить проблему.

1.4. Участие в конкурсах и фестивалях.

Для повышения качества выпускаемых спектаклей, роста актерского мастерства необходим обмен опытом, работа с профессиональными критиками и высококлассными режиссерами. Хорошей школой для всех театральных коллективов является участие в различных конкурсах                            и фестивалях. Недостаток финансирования исключает возможность участия театральных коллективов города Рубцовска в театральных конкурсах                         и фестивалях высокого уровня.

1.5. Маркетинговая деятельность.

Продвижение театральных услуг профессионального театра невозможно без продуманной маркетинговой политики. Для работы в этом направлении МБУК «Рубцовский драматический театр» необходим грамотный менеджер, который так же мог бы вести работу                                      по франдрайзингу.

1.6. Качество предлагаемого конечного продукта (спектакля, театрализованного представления).

Мнение о том или ином спектакле носит сугубо индивидуальный характер и для формирования объективного мнения необходимо ежегодное проведение мониторинга удовлетворенности населения услугами театральных коллективов города.

Решение некоторых из вышеназванных проблем возможно в рамках реализации данной Программы. Программно-целевой метод позволяет направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений сохранения и развития театрального дела в городе Рубцовске.

# 2. Основные цели и задачи Программы

Выбор цели Программы опирается на стратегии социально-экономического развития  города Рубцовска, а также на результаты анализа сложившейся в предыдущие годы практической деятельности, экономических и правовых условий функционирования учреждений культуры, ведущих работу в области театрального искусства.

Исходя из концепции развития театральной деятельности профессиональных и самодеятельных театров, основной целью Программы является создание в городе Рубцовске эффективной системы организации театрального дела, усиление социальной роли  профессионального и самодеятельных театров города Рубцовска как важной составляющей культурной жизни города, одного из важнейших инструментов эстетического и духовно-нравственного воспитания населения.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

усиление эстетического, духовно-нравственного воздействия профессионального и самодеятельного театрального творчества на население города Рубцовска; улучшение материально-технической базы профессионального и самодеятельных театров; кадровая стабильность учреждений культуры, занимающихся осуществлением театральной деятельности; повышение художественного уровня спектаклей; увеличение количества зрителей; увеличение количества участников самодеятельных театральных коллективов; расширение гастрольной деятельности профессионального и самодеятельных театров; участие профессионального              и самодеятельных театров в театральных конкурсах.

Выполнение задач обеспечивается путем реализации программных мероприятий (таблица №1).

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет выполняться поэтапно в 2014-2016 годах.

На первом этапе, в 2014 году, будет осуществляться:

создание системы мониторинга реализации Программы;

разработка и формирование правовых, финансовых и организационных механизмов  реализации Программы;

отработка Программы на практике.

На втором этапе, в 2015-2016 годах, будет осуществляться:

увеличение объемов бюджетного финансирования (таблица 2);

дальнейшее развитие и совершенствование театральной деятельности учреждений культуры города Рубцовска.

4. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности

реализации Программы

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Показ театральных спектаклей и театрализованных представлений: МБУК «Рубцовский драматический театр» Самодеятельные театральные коллективы учреждений культуры | кол-во спектаклей (ед.) | 270 215 | 275 225 | 280 230 |
| Посещаемость: МБУК «Рубцовский драматический театр» Самодеятельные театральные коллективы учреждений культуры | кол-во посетителей (тыс.чел.) | 35,0 17,0 | 36,5 19,0 | 38,0 20,0 |
| Количество участников коллективов театрального самодеятельного художественного творчества учреждений культуры | кол-во участников (чел.) | 150 | 170 | 190 |
| Участие театральных коллективов в краевых, региональных, международных конкурсах: МБУК «Рубцовский драматический театр» Самодеятельные театральные коллективы учреждений культуры | кол-во конкурсов | 1 2 | 1 2 | 1 3 |
| Повышение квалификации специалистов, занимающихся театральной деятельностью | кол-во (чел.) | 3 | 4 | 4 |
| Количество новых постановок в год: МБУК «Рубцовский драматический театр» Самодеятельные театральные коллективы учреждений культуры | кол-во спектаклей (ед.) | 4 20 | 4 22 | 5 23 |

# 5. Мероприятия Программы

В ходе реализации Программы предполагается выполнить перечень программных мероприятий  по следующим направлениям Программы:

постановка высокохудожественных профессиональных и самодеятельных спектаклей;

проведение конкурса театральных афиш среди школьников города Рубцовска;

оформление экспозиции, посвященной развитию театрального искусства в городе Рубцовске, создание фильма «Рубцовск театральный»;

реализация проекта «Альтернативный театр» (выделение средств для постановки на базе профессионального театра спектакля с привлечением                    в качестве актеров людей других профессий – журналистов, врачей, учителей и т.д.);

реализация проекта «Открытый театр» (целевое выделение средств                         на постановочные расходы  МБУК «Рубцовский драматический театр»                         и бесплатное посещение премьерного спектакля студентами города Рубцовска);

участие коллективов профессионального и самодеятельных театров                          в фестивалях и конкурсах;

повышение квалификации сотрудников профессионального                                       и самодеятельных театров, участие в мастер-классах, творческих лабораториях.

Конкретный перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования представлен в таблице №1.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется заказчиком Программы,                              с участием исполнителей Программы, уполномоченных организаций.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежеквартальных и ежегодных рабочих документов:

организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;

перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий                     с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

Администрацией города Рубцовска Алтайского края ежегодно вносятся                   на рассмотрение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края предложения по объемам средств бюджета города Рубцовска, необходимых                                     на реализацию Программы.

Финансирование Программы осуществляется комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края согласно утвержденным объемам финансирования                            из бюджета города Рубцовска.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого, городского бюджетов и внебюджетных средств (таблица №2). Общий объем финансирования Программы составляет 2 930,0 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы на 2014-2016 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

# 8. Организация управления реализацией мероприятий Программы

Координатором Программы является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, которое:

несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом;

предоставляет отчеты о ходе реализации Программы;

осуществляет текущую работу по координации деятельности муниципальных учреждений  культуры, творческих коллективов;

контролирует эффективное использование средств городского бюджета;

осуществляет мониторинг хода реализации Программы;

координирует деятельность участников Программы;

готовит сводную бюджетную заявку на ассигнования Программы на очередной финансовый  год;

ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, распорядительные документы,  акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки, результаты анализа хода выполнения мероприятий и т.д.).

# 9. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы

Оценка эффективности реализации Программы и отдельных проектов по каждому направлению Программы осуществляется заказчиком                             Программы. Для этого предлагается использовать систему показателей, характеризующих текущие результаты деятельности. Кроме того, конкретные мероприятия, включенные в Программу, содержат показатели результативности их реализации.

В социальной сфере реализация Программы предполагает достижение таких результатов, как сохранение и развитие творческого потенциала профессионального и самодеятельных театральных коллективов, сохранение и развитие единого театрального пространства профессионального                          и самодеятельных театральных коллективов, увеличение доступности                       и разнообразия предлагаемых населению культурных благ, информации                    в сфере культуры, создание благоприятных условий для творческой деятельности, интеграции культуры города Рубцовска в региональный, межрегиональный и общероссийский культурный процесс, освоения новых форм и направлений культурного обмена.

Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило,                                 в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, модернизации всего общества.

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит улучшить качество жизни населения города Рубцовска.

Укрепление материально-технической базы театральных коллективов будет способствовать росту объема их услуг, повышению эффективности использования муниципальной собственности в сфере культуры.

10. Контроль за ходом реализации Программы

Разработчик Программы контролирует выполнение Программы, выявляет отклонения от предусмотренных Программой результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

Разработчик Программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска отчет о ходе выполнения Программы по формам, утвержденным Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края для подготовки отчета                               о реализации муниципальных целевых программ города Рубцовска.

По истечении срока выполнения Программы разработчик Программы                в течение одного месяца готовит и направляет на имя Главы Администрации города Рубцовска окончательный отчет о реализации Программы. К отчету прилагается пояснительная записка, отражающая состояние проблем, на решение которых была направлена Программа, степень достижения, поставленных целей и результатов, эффективность завершенной Программы.

Перечень программных мероприятий                                                                   Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | Всего затрат |  |  |  |
| - Реализация творческих проектов, создание высокохудожественных спектаклей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация проекта «Альтернативный театр», постановка спектакля МБУК «Рубцовский драматический театр» | МЦП | 70,0 | 70,0 | 85,0 |  | 225,0 |  | МБУК «Рубцовский драматический театр» | Популяризация театрального искусства, привлечение населения к занятию театральной деятельностью |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | 10,0 | 10,0 | 25,0 |  | 45,0 |  |  |  |
| 1.2. | Постановка спектакля МБУК «Рубцовский драматический театр» в рамках реализации проекта « Открытый театр» | МЦП | - | 90,0 | - |  | 90,0 |  | МБУК «Рубцовский драматический театр» | Постановка высокохудожественных спектаклей, увеличение количества показов театральных спектаклей, увеличение количества зрителей |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | - | 20,0 | - |  | 20,0 |  |  |  |
| 1.3. | Постановочные расходы премьерных спектаклей МБУК «Рубцовский драматический театр» | МЦП | - | - | - |  | - |  | МБУК «Рубцовский драматический театр» | Постановка высокохудожественных спектаклей, увеличение количества показов театральных спектаклей, увеличение количества зрителей |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 1.4. | Постановка спектаклей самодеятельными театральными коллективами | МЦП | 10,0 | 40,0 | 50,0 |  | 100,0 |  | учреждения культуры города Рубцовска | Популяризация театрального самодеятельного искусства, привлечение населения к занятию театральной деятельностью |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | 20,0 | 30,0 | 35,0 |  | 85,0 |  |  |  |
| Всего по разделу |  | МЦП | 80,0 | 200,0 | 135,0 |  | 415,0 |  |  |  |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | 30,0 | 60,0 | 60,0 |  | 150,0 |  |  |  |
| 2. Укрепление материально-технической базы профессионального и самодеятельных театральных коллективов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный и текущий ремонт МБУК «Рубцовский драматический театр» | МЦП | Осуществляется в рамках Губернаторской программы «80х80» |  |  |  |  | Администрация города Рубцовска Алтайского края, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |  | Создание условий для развития театральной деятельности в городе Рубцовске |
|  |  | КЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В/Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Текущий ремонт классов и помещений самодеятельных театральных коллективов | МЦП | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, учреждения культуры города Рубцовска |  | Создание условий для развития театральной деятельности в городе Рубцовске |
|  |  | КЦП | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | В/Б | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 60,0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Модернизация компьютерного оборудования, технического оснащения МБУК «Рубцовский драматический театр» | МЦП | - | - | 30,0 | 30,0 |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МБУК «Рубцовский драматический театр» |  | Техническое оснащение МБУК «Рубцовский драматический театр», улучшение качества постановок |
|  |  | КЦП | 200,0 | 300,0 | - | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | В/Б | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.4 | Модернизация компьютерного оборудования, технического оснащения самодеятельных театральных коллективов | МЦП | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 50,0 |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, учреждения культуры города Рубцовска |  | Техническое оснащение коллективов самодеятельного творчества, улучшение качества постановок |
|  |  | КЦП | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | В/Б | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  | МЦП | 20,0 | 50,0 | 60,0 | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  | КЦП | 200,0 | 300,0 | - | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | В/Б | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3.Участие в ежегодных театральных конкурсах и фестивалях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие МБУК «Рубцовский драматический театр» в фестивале «Театр малых городов» | МЦП | 90,0 | - | 90,0 |  | 180,0 |  | МБУК «Рубцовский драматический театр» | Расширение театрально-культурного пространства, создание условий для обмена опытом, повышение мастерства исполнителей |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | 20,0 | - | 30,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 3.2. | Участие самодеятельных театральных коллективов в конкурсах и фестивалях | МЦП | 20,0 | 25,0 | 25,0 |  | 70,0 |  | учреждения культуры города Рубцовска | Расширение театрально-культурного пространства, создание условий для обмена опытом, повышение мастерства исполнителей |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | 10,0 | 25,0 | 30,0 |  | 65,0 |  |  |  |
| Всего по разделу |  | МЦП | 110,0 | 25,0 | 115,0 |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | 30,0 | 25,0 | 60,0 |  | 115,0 |  |  |  |
| 4. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию театрального искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Работа МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска, МБУК «Рубцовский драматический театр» по популяризации театрального искусства | МЦП | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  | 40,0 |  | МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска, МБУК «Рубцовский драматический театр» | Популяризация театрального искусства, привлечение внимания населения к занятиям театральной деятельностью |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 4.2. | Проведение ежегодного конкурса театральных афиш среди школьников города | МЦП | 5,0 | 10,0 | 10,0 |  | 25,0 |  | МБОУ ДОД «ДХШ» г. Рубцовска | Популяризация театрального искусства, привлечение внимания населения к занятиям театральной деятельностью |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  |
| 4.3. | Проведение городского театрального конкурса самодеятельных театров | МЦП | 5,0 | 10,0 | 35,0 |  | 40,0 |  | МБУ «ГДК» | Популяризация театрального искусства, привлечение внимания населения к занятиям театральной деятельностью |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | 5,0 | 10,0 | 10,0 |  | 25,0 |  |  |  |
| Всего по разделу |  | МЦП | 20,0 | 35,0 | 60,0 |  | 115,0 |  |  |  |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |
| 5. Организация гастролей театральных коллективов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация гастролей МБУК «Рубцовский драматический театр» | МЦП | 50,0 | 65,0 | 80,0 |  | 195,0 |  | МБУК «Рубцовский драматический театр» | Расширение театрально-культурного пространства, популяризация театрального искусства |
|  |  | КЦП | 300,0 | 300,0 | 200,0 |  | 800,0 |  |  |  |
|  |  | В/Б | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 5.2. | Организация гастролей самодеятельных театральных коллективов | МЦП | 20,0 | 25,0 | 30,0 |  | 75,0 |  | учреждения культуры города Рубцовска | Расширение театрально-культурного пространства, популяризация театрального искусства |
|  |  | КЦП | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | В/Б | 10,0 | 10,0 | 15,0 |  | 45,0 |  |  |  |
| Всего по разделу |  | МЦП | 70,0 | 90,0 | 110,0 |  | 270,0 |  |  |  |
|  |  | КЦП | 300,0 | 300,0 | 200,0 |  | 800,0 |  |  |  |
|  |  | В/Б | 10,0 | 10,0 | 15,0 |  | 45,0 |  |  |  |

Принятые сокращения:

МЦП – муниципальная целевая программа

КЦП – краевая целевая программа

В/Б – внебюджетные источники

Сводные финансовые затраты по направлениям реализации Программы

Таблица № 2

| Источники и направления расходования | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Всего финансовых затрат | 2930,0 | 900,0 | 1150,0 | 880,0 |
| В том числе: из городского бюджета из краевого бюджета внебюджетные средства | 1180,0 1300,0 450,0 | 300,0 500,0 100,0 | 400,0 600,0 150,0 | 480,0 200,0 200,0 |
| Финансовые затраты по направлениям Программы: |  |  |  |  |
| 1. Капитальные вложения в том числе: из городского бюджета из краевого бюджета внебюджетные средства | 740,0 130,0 500,0 110,0 | 240,0 20,0 200,0 20,0 | 390,0 50,0 300,0 40,0 | 110,0 60,0 - 50,0 |
| 2. Эксплуатационные расходы в том числе: из городского бюджета из краевого бюджета внебюджетные средства | 155,0 115,0 - 40,0 | 30,0 20,0 - 10,0 | 50,0 35,0 - 15,0 | 75,0 60,0 - 50,0 |
| 3.Прочие расходы в том числе: из городского бюджета из краевого бюджета внебюджетные средства | 2035,0 935,0 800,0 300,0 | 630,0 260,0 300,0 70,0 | 710,0 315,0 300,0 95,0 | 695,0 360,0 200,0 135,0 |