**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2019 годы**

**за 2017 год**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2019 годы (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3126 в целях создания условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и спорта высших достижений и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В течение 2017 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.02.2017 №442, от 03.10.2017 № 4853 в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы» были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, индикативных показателей и ожидаемых результатов реализации Программы.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.12.2016 №799 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год», руководствуясь постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

На 2017 год было запланировано – 62 491,4 тыс.руб., с учетом изменений – 67 701,9 тыс.руб.

Увеличение составило 5 210,5 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета города увеличение составило 2 936,1 тыс.руб. и связано с выделением дополнительного финансирования на выплату заработной платы в декабре 2017 года из средств субсидии на софинансирование части расходных обязательств местных бюджетов по вопросам местного значения.

За счет внебюджетных средств увеличение составило 2 274,4 тыс.руб. и связано с ростом поступления средств от приносящей доход деятельности.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в сеть спортивно-оздоровительных учреждений города входило 155 спортивных сооружений и площадок, из них: 1 стадион, 74 плоскостных спортивных сооружения, 37 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 3 лыжные базы. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составило 3799 человек.

Все формы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, проводимой с населением всех возрастных групп с учетом инвалидов, осуществлялись в 113 учреждениях, предприятиях, объединениях и организациях города.

Из общего числа учреждений - 5 муниципальных спортивных школ (СШ), 4 детских дворовых спортивных клуба, 5 филиалов краевых спортивных учреждений, спортивный клуб «Торпедо», 18 городских федераций по видам спорта и 1 организация, занимающаяся адаптивной физической культурой.

Педагогическую и преподавательскую деятельность в физкультурно-спортивной сфере города осуществляли 210 специалистов, из числа которых 113 тренеров, педагогов - организаторов.

Всего за 2017 год 1 спортсмену присвоено звание «Мастер спорта России», 14 спортсменов выполнили разряд «Кандидат в мастера спорта», 22 – 1 спортивный разряд.

Спортивно-массовая работа в городе осуществлялась в соответствии с единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2017 год. В 2017 году в городе традиционно проводились городские комплексные спартакиады среди детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений, средних специальных и высших учебных заведений.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в рамках реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Алтайском крае, в соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.12.2015 № 5204 «О внедрении в городе Рубцовске Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Рубцовске Алтайского края с 2017 года начался официальный прием испытаний ВФСК ГТО среди населения города Рубцовска.

В настоящее время в базе ВФСК ГТО зарегистрировано около 4000 человек-жителей Рубцовска, уже сдавших и желающих сдать нормативы ВФСК ГТО. В 2017 году Центром тестирования приняты испытания у более 900 человек: учащихся образовательных учреждений города Рубцовска, детей дошкольных учреждений, профильной смены о/л «Юность», работников АО «Алтайвагон» и «Алтайэнерго».

С 2017 года показатель «Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК ГТО», является индикативным показателем Программ развития физической культуры и спорта в Алтайском крае и РФ.

Подводя итоги за 2017 год по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2019 годы, можно сделать следующие выводы:

1. Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет увеличилась на 6,5% (с 32,5% до 39%).

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ниже планового показателя на 4% (с 17% до 13%).

3. Эффективность использования объектов спорта уменьшилась на 3% (с 73% до 70%).

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения увеличилась на 12,9% (с 0,5% до 13,4%).

5. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составило 89%, что соответствует плану.

6. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике увеличилось на 4,5% (с 15% до 19,5%).

7. Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО увеличилось на 12,2% (с 5% до 17,2%).

Всего в 2017 году на территории города проведено более 530 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий: международных (с участием команд стран СНГ), Всероссийских, краевых и городских, в которых приняли участие более 10 000 человек.

Утвержденный объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» муниципальной программы в 2017 году - 1 240 000 рублей. Фактическое финансирование составило 960 000 рублей, что соответствует 77% от планового.

Заместитель начальника МКУ

«Управление культуры, спорта и

молодежной политики» г. Рубцовска Л.А. Янцен