Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» города Рубцовска

за 2019 год (2 этап)

В течение 2019 года вся деятельность МКУ «Управление образования» г.Рубцовска и подведомственных муниципальных образовательных организаций была направлена на выполнение целей и задач муниципальной программы (далее – Программа).

Содержание настоящей Программы ориентировано на развитие и стимулирование системы дошкольного, общего и дополнительного образования города, в частности, на материально-техническую поддержку, обеспечение безопасности функционирования системы образовательных учреждений, обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей.

Принятые цели и задачи соответствуют приоритетам, закрепленным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497, программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р, Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, государственной программе «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы.

Обозначенное в них направление образовательной политики состоит в повышении доступности и качества образования. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2017 годы, утверждённая постановлением Администрации города Рубцовска от 05.09.2014 № 3764, учитывает указанную стратегию. Срок действия Программы продлён до 2020 г.

Финансовые средства и механизмы решения программных задач и достижения заданных параметров результативности заложены в 6-ти подпрограммах: «Развитие системы дошкольного образования», «Развитие системы общего образования», «Развитие системы дополнительного образования», «Кадры», «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Программа является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей.

Муниципальная система образования города Рубцовска представляет собой развитую сеть организаций, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг.

Муниципальная система дошкольного образования города Рубцовска на 01.01.2019 включает в себя 28 дошкольных образовательных организации и 3 структурных подразделения, на базе которых функционирует 16 групп, из них 10 групп при МБОУ «Гимназия «Планета Детства» и 2 группы при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», 4 группы при МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2», расположенных в 39 зданиях. Всего в муниципальных дошкольных учреждениях воспитывается 6690 детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет.

Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования для детей в возрастной категории от 3 до 7 лет составляет 100%. Сегодня развитие системы дошкольного образования осуществляется в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, создания необходимых для этого условий, реализации инновационных программ.

Система общего образования представлена 19 муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями. На 01.09.2019 года численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составила 13906 человек. Средняя наполняемость классов составляла 26,0 человек.

В 2019 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 488858,3 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 481512,5 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы составило 98,5%.

Выполненные в ходе реализации Программы мероприятия позволили в полном объеме реализовать полномочия Администрации г. Рубцовска по решению вопросов местного значения в области образования:

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях;

создание условий для присмотра и ухода за детьми,

содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений;

обеспечение организации летнего отдыха детей и занятости подростков.

В результате реализации Программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

обеспечены государственные гарантии доступности дошкольного образования (выполнение муниципального задания и содержание имущества муниципальных учреждений);

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 100%;

все дошкольные образовательные учреждения осуществляют образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО;

с 1 сентября 2019 года в каждом дошкольном учреждении функционируют консультационные пункты для оказания бесплатной квалифицированной, психолого-педагогической консультационной помощи родителям;

70 выпускников образовательных учреждений получили медаль «За особые успехи в учении»;

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году приняли участие 1030 школьников, из них 52 участника стали победителями, 282 – призерами.

Ежегодно в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» с включением номинации «Педагогический дебют» принимают участие 8-10 участников.

В целях материальной поддержки молодых специалистов из числа педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений принято постановление города Рубцовска от 18.02.2019 №362 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления единовременного денежного поощрения молодым специалистам из числа педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования город Рубцовск Алтайского края». Размер единовременного денежного поощрения молодому специалисту, в отношении которого принято решение о его предоставлении, составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей вместо ранее действовавшего размера 10000 (десять тысяч) рублей.

70 выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении».

Процент охвата детей программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет составляет 71 %.

В 2019 году была сформирована в городе Рубцовске система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Доля педагогических и руководящих работников начального общего, основного общего и среднего общего образования, прошедших повышение квалификации от общего состава педагогических и руководящих работников начального общего, основного общего и среднего общего образования, составила 98%.

Организован отдых, оздоровление детей и подростков в каникулярное и внеурочное время (подготовка, приобретение оборудования и ремонт оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании).

Охват школьников сбалансированным горячим питанием составил 98%, что соответствует плановым показателям.

Образовательная и консультативно-диагностическая деятельность по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья выполнена на 100 %.

Обеспечены условия для текущей деятельности образовательных организаций.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в городе Рубцовске» на 2017-2020 г. позволила решать проблемы комплексной безопасности образовательных учреждений.

Подводя итоги 2 этапа реализации Программы за 2019 год, можно сделать вывод, что согласно методике оценки эффективность Программы составляет 91,3%. Это является высоким уровнем эффективности.

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (97,6+98,5+77,8)/3 = 91,3 %.

**Расчет комплексной оценки эффективности Программы:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/15\*(100+100+90+100+83,3+100+100+97+100+

100+92,5+100+ 100+100+100) = 0,0667\*1462,8 = 97,6%.

Si = Fi/Pi\*100%

S1 = 95/95\*100 = 100%;

S2 = 86,7/80\*100 = 108,4%~100%;

S3 = 72/80\*100 = 90%;

S4 = 74/74\*100 = 100%;

S5 = 20/24\*100 = 83,3%;

S6 = 80/80\*100 = 100%;

S7 = 79/74\*100 = 106,8%~100%;

S8 = 96/99\*100 = 97%;

S9= 98/98\*100 = 100%;

S10 = 480/480\*100 = 100%;

S11 = 49/53\*100 = 92,5%;

S12 = 94/94\*100 = 100%;

S13 = 1/1\*100 = 100%;

S14 = 1/1\*100 = 100%;

S15 = 1/1\*100 = 100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Программы:

Fin = К/L\*100% = 481512,5 тыс. руб. /488858,3 тыс. руб. = 98,5%.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/27\*(21\*100%) = 77,8%.

Начальник МКУ «Управление

образования» г. Рубцовска А.А. Мищерин

Костенко Тамара Викторовна, 96-3-56

Буконкина Людмила Викторовна, 96-3-65