Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017 № 2736

О внесении изменений в сводный

годовой план ремонта источников тепловой

энергии и тепловых сетей города Рубцовска

Алтайского края на 2017 год

- В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации       №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, Правилами горячего водоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  № 642 от 29.07.2013, в связи с необходимостью внесения изменений в сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2017 год, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 07.11.2016 №4651 (с изменениями, утвержденными постановлением Администрации города Рубцовска от 29.03.2017 № 880), учитывая концессионное соглашение от 22.06.2017 №1 в отношении объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, заключенное между Правительством Алтайского края, Администрацией города Рубцовска и АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс», принимая во внимание заявки, поданные ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» и АО «Рубцовский эргетический комплекс»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2017 год в новой редакции (приложение).

- 2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Рубцовска от 07.11.2016 № 4651 «Об утверждении сводного годового плана ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2017 год» и от 29.03.2017 № 880 «О внесении изменений в сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2017 год».

- 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии О.Г.Обуховича.

Глава Администрации

города Рубцовска                                                                               Д.З.Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

17.08.2017 № 2736

Сводный годовой план

ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2017 год

| № п/п | Наименование организации | оборудование |  |  | Наименование оборудования |  | Сроки проведения ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | филиал общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-девелоперская компания» в городе Рубцовске | Основное оборудование ТЭЦ |  |  | Котлоагрегат «Риллей Стоккер» ст.№5 |  | 10.03.2017-25.05.2017 | В состветствии с годовым планом - графиком планово-предупредительного ремонта оборудования ТЭЦ филиала общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-девелоперская компания» в городе Рубцовске в 2017 году |
|  |  |  |  |  | Котлоагрегат ТП-38 ст.№6 |  | 15.05.2017-28.08.2017 |  |
|  |  |  |  |  | Котлоагрегат ТП-38 ст.№7 |  | 10.01.2017-15.03.2017; 10.09.2017-30.10.2017 |  |
|  |  |  |  |  | Котлоагрегат ТП-38 ст.№8 |  | 15.09.2017-30.10.2017 |  |
|  |  |  |  |  | Котлоагрегат ТП-38 ст.№9 |  | 10.06.2017-28.08.2017 |  |
|  |  |  |  |  | Турбогенератор АТ-25-2 ст.№5 |  | 15.07.2017-15.10.2017 |  |
|  |  |  |  |  | Турбогенератор АР 2-6-2 ст.№6 |  | 10.07.2017-17.08.2017 |  |
|  |  | Оборудование сетевой хозяйства ТЭЦ |  |  |  |  | 01.05.2017-01.10.2017 |  |
|  |  | Общестанционное оборудование станции |  |  | Плановый ремонт (полная остановка ТЭЦ) |  | 17.07.2017-30.07.2017 |  |
| 2 | Акционерное общество «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» | Тепловая станция |  |  |  |  |  | В соответствии с графиком ремонтов на 2017 год основного, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловой станции с 01.01.2017 до 01.08.2017 ОСП АО «БТМК» РТС, а с 01.08.2017 по 31.12.2017 АО «РТЭК» |
|  |  | Основное оборудования станции |  |  | Котлоагрегат БКЗ 85-13 ст. №1 |  | 05.06.2017-08.07.2017 |  |
|  |  |  |  |  | Котлоагрегат БКЗ 85-13 ст. №2 |  | 06.03.2017-01.09.2017 |  |
|  |  |  |  |  | Котлоагрегат БКЗ 85-13 ст. №3 |  | 11.07.2017-29.08.2017 |  |
|  |  |  |  |  | Котлоагрегат КВГМ- 100 ст. №4 |  | 01.05.2017- 10.09.2017 |  |
|  |  | Вспомогательное оборудование котельного цеха |  |  |  |  | 10.01.2017- 22.12.2017 |  |
|  |  | Оборудование топливоподачи |  |  |  |  | 10.02.2017-25.11.2017 |  |
|  |  | Оборудование цеха химводоочистки |  |  |  |  | 09.03.2017-27.10.2017 |  |
|  |  | Оборудование цеха автоматики и теплового контроля |  |  |  |  | 10.01.2017-23.12.2017 |  |
|  |  | электрооборудование |  |  |  |  | 10.01.2017-22.12.2017 |  |
|  |  | Общестанционное оборудование станции |  | Плановый ремонт (полная остановка теплоисточника) |  |  | 01.07.2017-15.07.2017 |  |
|  | Акционерное общество «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» | Котельные западного поселка |  |  |  |  |  | В соответствии с графиком ремонтов на 2017 год оборудования, зданий и сооружений котельных западного поселка с 01.01.2017 до 01.08.2017 ОСП АО «БТМК» РТС, а с 01.08.2017 по 31.12.2017 АО «РТЭК» |
|  |  | Основное оборудование | Котельная №6 замена секции котла КВЦ 2,0-95 |  |  |  | 10.05.2017-28.08.2017 |  |
|  |  |  | Котельная №5 ремонт секции котла КВ 0,45 (самосварной) |  |  |  | 10.05.2017-28.08.2017 |  |
|  |  |  | Котельная №8 ремонт секции котла КВ 0,4 (самосварной) |  |  |  | 10.05.2017-28.08.2017 |  |
|  |  | здания и сооружения котельных |  |  |  |  | 10.05.2017-05.10.2017 |  |
|  | Акционерное общество «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» | Тепловые сети |  |  |  |  |  | В соответствии с графиком ремонтов на 2017 год тепловых сетей с 01.01.2017 до 01.08.2017 ОСП АО «БТМК» РТС, а с 01.08.2017 по 31.12.2017 АО «РТЭК» |
|  |  | ТК2-24 до улицы Советская, 62 |  |  |  | Отопление Ø 159 L=320 | 01.06.2017-15.09.2017 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГВС Ø 108 L=160 |  |  |
|  |  | ТК2-6 пр. Рубцовский,15- ТК2-6Т пр. Рубцовский,9 |  |  |  | Отопление Ø 159 L=518 |  |  |
|  |  | ТК397- ТК398-ТК399 (ул. Светлова) |  |  |  | Отопление Ø 219 L=370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГВС Ø 159 L=185 |  |  |
|  |  | ТК52-СК913 (Алтайская,76) |  |  |  | Отопление Ø 219 L=86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГВС Ø 219 L=43 |  |  |
|  |  | ТК 399-ТК 400 (улица Светлова) |  |  |  | Отопление Ø 159 L=252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГВС Ø 159 L=126 |  |  |
|  |  | ТК 168-ТК 178 – ТК 179 (улица Дзержинского,17) |  |  |  | Отопление Ø 114 L=194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГВС Ø 89 L=99 |  |  |
|  |  | ТК 168 – ТК 169 ГБ №3 |  |  |  | Отопление Ø 159 L=106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГВС Ø 159 L=53 |  |  |
|  |  | ТК 217-ТК 230 (проспект Ленина, 47) |  |  |  | Отопление Ø 219 L=248 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГВС Ø 108 L=124 |  |  |
|  |  | ТК 230-ТК 231 до ТК 232 (пр. Ленина,51) |  |  |  | Отопление Ø 159 L=188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГВС Ø 159 L=94 |  |  |
|  |  | ТК 196-ТК197 (пер. Союзный) |  |  |  | Отопление Ø 159 L=179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГВС Ø 133 L=86 |  |  |
|  |  | от ТК1-4 пр.Ленина,185 до ТК1-6 пр.Ленина, 177 |  |  |  | ГВС Ø 219 L=435 |  |  |

Начальник отдела по организации управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска                                                                                                                                                             А.В.Инютина