Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019 № 2948

О проведении новогодних

и рождественских праздничных

мероприятий в  городе Рубцовске

В целях обеспечения комплексного решения вопросов подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в городе Рубцовске, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить оргкомитет по подготовке и  проведению новогодних и рождественских праздничных мероприятий в составе:

Фельдман Д.З. 		- Глава города Рубцовска, председатель оргкомитета;

Мищерин А.А.	- заместитель Главы Администрации города Рубцовска, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Пьянков В.И. 	- первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска – председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике;

Одокиенко М.А. 	- заместитель Главы Администрации города Рубцовска – начальник управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;

Обухович О.Г.	- заместитель Главы Администрации города Рубцовска;

Зорина М.А. 	- начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;

Колупаев А.Н. 	- председатель комитета Администрации города Рубцовска по управлению имуществом;

Деревянко Н.Т.	- председатель комитета по архитектуре и градостроительству Администрации города Рубцовска;

Юрченко Ю.А. 	- и. о. начальника отдела по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска;

Сергиевский М.Ю.	- начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС»                 г. Рубцовска;

Мещерякова Н.А. 	- начальник пресс-службы Администрации города Рубцовска;

Шульман В.М.	- Врио начальника МО МВД России «Рубцовский»                 (по согласованию).

2. Утвердить план подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в городе Рубцовске          (приложение 1).

3. Управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии  (Одокиенко М.А.) осуществить необходимые работы по подготовке и обеспечению проведения новогодних  и рождественских праздничных мероприятий в городе Рубцовске      (приложение 2).

4.  МКУ   «Управление культуры, спорта и  молодежной  политики»         г. Рубцовска (Зорина М.А.):

4.1. Подготовить график проведения новогодних и рождественских массовых мероприятий  в срок до 02.12.2019.

4.2. В период с 23.12.2019 по 25.12.2019 организовать работу по монтажу светового оформления елочных украшений елки на площади          им. В.И. Ленина. Произвести демонтаж светового оформления и елочных украшений елки на площади им. В.И. Ленина  15.01.2020.

5. Комитету Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству (Деревянко Н.Т.) разработать мероприятия по праздничному оформлению города Рубцовска и провести работу по праздничному оформлению города Рубцовска в срок до 16.12.2019.

6. Комитету Администрации города Рубцовска по управлению имуществом (Колупаев А.Н.) обеспечить выполнение работ по размещению праздничных поздравлений на рекламных щитах города Рубцовска в срок до 16.12.2019.

7. Комитету Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике,  транспорту   и  дорожному хозяйству (Долгих Е.И.), отделу по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска (Юрченко Ю.А.) организовать работу по праздничному оформлению объектов торговли, предприятий и учреждений  в городе Рубцовске  в срок до 16.12.2019.

8. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска  (Пьянков В.И.) профинансировать управление Администрации города Рубцовска  по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска в пределах утвержденных ассигнований согласно представленным сметам расходов, связанных с подготовительными работами, проведением новогодних  и рождественских праздников.

9. Рекомендовать  МО МВД России «Рубцовский» (Шульман В.М.) принять меры по обеспечению общественного порядка во время проведения  массовых новогодних и рождественских праздничных  мероприятий с 25.12.2019 по 07.01.2020.

10. МКУ «Управление по делам ГОЧС» г. Рубцовска (Сергиевский М.Ю.) принять меры по обеспечению безопасности граждан в период проведения массовых новогодних рождественских праздничных мероприятий.

11. Пресс-службе Администрации города Рубцовска (Мещерякова Н.А.) осветить в средствах массовой информации подготовку и проведение новогодних и рождественских праздничных мероприятий.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Мищерина А.А.

Глава города Рубцовска						       Д.З. Фельдман

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 18.11.2019 № 2948

ПЛАН

подготовки и проведения новогодних и рождественских

праздничных мероприятий в городе Рубцовске

| № п/п | Мероприятие | Дата, место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка эскиза новогоднего снежного городка | 25.11.2019 | Одокиенко М.А., Зорина М.А. |
| 2. | Разработка сценариев открытия городской новогодней елки и Губернаторской елки | 10.12.2019 | Зорина М.А. |
| 3. | Создание новогоднего снежного городка | 10.12.2019 - 25.12.2019 площадь им. В.И. Ленина | Одокиенко М.А. |
| 4. | Прием работы новогоднего снежного городка | 25.12.2019 площадь им. В.И. Ленина | Мищерин А.А., Одокиенко М.А. |
| 5. | Проведение открытия новогоднего снежного городка | 29.12.2019 площадь им. В.И.Ленина | Мищерин А.А., Зорина М.А. |
| 6. | Проведение тематических программ и спортивных мероприятий в дни зимних каникул школьников | по отдельному плану учреждения культуры, спорта, образования | Мищерин А.А., Зорина М.А. |
| 7. | Проведение Губернаторских елок | 24.12.2019 - 26.12.2019 МБУ «Дворец культуры Тракторостроитель» | Мищерин А.А., Зорина М.А. |

Начальник отдела  по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска                                                  А.В. Инютина

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 18.11.2019 №  2948

ПЕРЕЧЕНЬ

необходимых работ по подготовке и обеспечению проведения

новогодних  и рождественских праздничных мероприятий

в городе Рубцовске

1. Произвести качественную забивку коробов снегом для художественного оформления новогоднего снежного городка на площади      им. В.И. Ленина в  срок до  12.12.2019.

2. В срок до 24.12.2019 установить на площади им. В.И. Ленина праздничную елку, светодиодные и аэрофигуры.

3. Обеспечить работу автовышки для монтажа елочных украшений             и световой гирлянды елки на площади им. В.И. Ленина с 23.12.2019 по 25.12.2019 и для демонтажа елочных украшений и световой гирлянды елки 15.01.2020.

4. Обеспечить в вечернее время освещение новогодней елки на период      с  28.12.2019 по 14.01.2020 с 18 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин.

5. Обеспечить уборку площади им. В.И. Ленина, своевременную  чистку новогоднего снежного городка, реставрацию ступеней снежных горок в течение зимнего периода.

6. Произвести демонтаж праздничной елки 16.01.2020.

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска                                              	  А.В. Инютина