**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.11.2018 № 3037

О проведении новогодних

и рождественских праздничных

мероприятий в городе Рубцовске

В целях обеспечения комплексного решения вопросов подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в городе Рубцовске, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздничных мероприятий в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фельдман Д. З. | - | Глава города Рубцовска, председатель оргкомитета; |
| Мищерин А.А. | - | и.о.заместителя Главы Администрации города Рубцовска, заместитель председателя оргкомитета. |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Пьянков В.И. | - | первый заместитель Главы Администрации города - председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска; |
| Обухович О.Г. | - | заместитель Главы Администрации города Рубцовска- начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; |
| Курганский В.Г. | - | председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края (по согласованию); |
| Левин И.В. | - | и.о.заместителя Главы Администрации города Рубцовска; |
| Зорина М.А. | - | начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска; |
| Веснин В.В. | - | заместитель начальника управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; |
| Долгих Е.И. | - | председатель комитета Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству; |
| Абдулаева Е.Ю. | - | начальник отдела по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска; |
| Колупаев А.Н. | - | председатель комитета Администрации города Рубцовска по управлению имуществом; |
| Деревянко Н.Т. | - | председатель комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству; |
| Мещерякова Н.А. | - | начальник пресс-службы Администрации города Рубцовска; |
| Сергиевский М.Ю. | - | начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС» г.Рубцовска; |
| Зубов В.В. | - | Врио начальника МО МВД России «Рубцовский» (по согласованию). |

2. Утвердить план подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в городе Рубцовске (приложение № 1).

3. Управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (Обухович О.Г.):

3.1. Осуществить необходимые работы по подготовке и обеспечению проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в городе Рубцовске (приложение № 2).

3.2. Рекомендовать управляющим компаниям города Рубцовска обеспечить своевременную заливку и чистку ледовых площадок придомовых территорий, предназначенных для массового катания населения.

4. МКУ«Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска (Зорина М.А.):

4.1. Подготовить график проведения новогодних и рождественских массовых мероприятий в срок до 03.12.2018.

4.2. В период с 26.12.2018 по 29.12.2018 организовать работу по монтажу светового оформления елки на площади им. В.И.Ленина, обеспечив бесперебойную работу елочных гирлянд, и произвести монтаж елочных украшений. Произвести демонтаж светового оформления и елочных украшений елки на площади им.В.И.Ленина 15.01.2019.

5. Комитету Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству (Деревянко Н.Т.) разработать мероприятия праздничного оформления города Рубцовска и провести работу по праздничному оформлению города Рубцовска в срок до 17.12.2018.

6. Комитету Администрации города Рубцовска по управлению имуществом (Колупаев А.Н.) обеспечить выполнение работ по размещению праздничных поздравлений на рекламных щитах города Рубцовска в срок до 24.12.2018.

7. Комитету Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству (Долгих Е.И.), отделу по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска (Абдулаева Е.Ю.) организовать работу по праздничному оформлению объектов торговли, предприятий и учреждений в городе Рубцовске до 17.12.2018.

8. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска (Пьянков В.И.) профинансировать управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска в пределах утвержденных ассигнований согласно представленным сметам расходов, связанных с подготовительными работами, проведением новогодних и рождественских праздников.

9. Рекомендовать МО МВД России «Рубцовский» (Зубов В.В.) принять меры по обеспечению общественного порядка во время проведения массовых новогодних и рождественских праздничных мероприятий с 23.12.2018 по 07.01.2019.

10. МКУ «Управление по делам ГОЧС» г.Рубцовска (Сергиевский М.Ю.) принять меры по обеспечению безопасности граждан в период проведения массовых новогодних рождественских праздничных мероприятий.

11. Пресс-службе Администрации города Рубцовска (Мещерякова Н.А.) осветить в средствах массовой информации подготовку и проведение новогодних и рождественских праздничных мероприятий.

12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о.заместителя Главы Администрации города Рубцовска Мищерина А.А.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 26.11.2018 № 3037

ПЛАН

подготовки и проведения новогодних и рождественских

праздничных мероприятий в городе Рубцовске

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Дата и время | Местопроведения | Ответственный |
| 1. | Разработка эскиза новогоднего снежного городка | 30.11.2018 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | Обухович О.Г., Зорина М.А. |
| 2. | Разработка сценариев открытия городской новогодней елки и Губернаторской елки | 10.12.2018 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | Зорина М.А. |
| 3. | Создание новогоднего снежного городка | 03.12.2018 -28.12.2018 | Площадь им. В.И.Ленина | Обухович О.Г., Веснин В.В.,Зорина М.А. |
| 4. | Прием работы новогоднего снежного городка  | 28.12.2018 16.00 | Площадь им. В.И. Ленина | Мищерин А.А.,Зорина М.А.,Веснин В.В., |
| 5. | Проведениеоткрытия новогоднего снежного городка | 30.12.201818.00 | Площадь им. В.И.Ленина | Зорина М.А.,Веснин В.В. |
| 6. | Подготовка ледовых площадок на микрорайонах города | до 07.12.2018 | Микрорайоны города,МБУ СП «СШ «Спарта» | Янцен Л.А. |
| 7. | Проведение тематических программ и спортивных мероприятий в дни зимних каникул школьников | по отдельному плану | Учреждения культуры, спорта, образования | Зорина М.А.,Мищерин А.А. |
| 8. | Проведение Губернаторских елок | 25.12.2018 - 27.12.201811.0014.00 | МБУ «Городской Дворец культуры» | Мищерин А.А.Зорина М.А. |

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска А.В. Инютина

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.11.2018 № 3037

ПЕРЕЧЕНЬ

необходимых работ по подготовке и обеспечению проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в городе Рубцовске

1. Произвести качественную забивку коробов снегом для художественного оформления новогоднего снежного городка на площади им. В.И. Ленина в срок до 17.12.2018.

2. В срок до 25.12.2018 установить на площади им. В.И. Ленина праздничную елку, светодиодный фонтан.

3. Обеспечить работу автовышки для монтажа елочных украшений и световой гирлянды елки на площади им. В.И. Ленина с 26.12.2018 по 29.12.2018.

4. Обеспечить в вечернее время освещение новогодней елки на период с 30.12.2018 по 14.01.2019 с 18:00 до 24:00.

5. Обеспечить звуковое сопровождение посещения новогоднего снежного городка на площади им.В.И. Ленина с 30.12.2018 по 13.01.2019 (по отдельному графику).

6. Обеспечить уборку площади им. В.И. Ленина, своевременную чистку новогоднего снежного городка, реставрацию ступеней снежных горок в течение зимнего периода.

7. Обеспечить работу автовышки для демонтажа елочных украшений и световой гирлянды елки на площади им. В.И. Ленина с 15.01.2018.

8. Произвести демонтаж праздничной елки 16.01.2019.

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска А.В. Инютина