Исполнение майских указов Президента РФ

Современная федеральная и региональная экономика реализуется в рамках указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606, которыми обозначены основные направления развития страны, четко поставлены задачи и определены целевые показатели до 2018 года. Все разрабатываемые стратегические и программные документы (стратегии, среднесрочные программы и государственные программы) ориентированы на указы. Перечень целевых показателей, характеризующих выполнение указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596-606 в муниципальном образовании города Рубцовска Алтайского края на 2011-2018 гг., утвержден постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 15.05.2015 № 2442 (с изменениями).

В целях обеспечения выполнения данных указов, усиления контроля за достижением целевых показателей на территории Алтайского края, в том числе на муниципальном уровне, Администрацией города Рубцовска осуществляется ежеквартальный мониторинг приведенных ниже целевых показателей.

Из запланированных 15 целевых показателей на 2018 год  достигнуты или превышены плановые значения за 2018 год по 10 показателям, 1 показатель не планировался и по 4 показателям плановые значения не были достигнуты.

Информация о выполнении целевых показателей указов Президента РФ

за 2018 год

2017г. факт	2018г. план	2018г. факт	  отклонение от

Показатели		планового

значения, %, пп

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной

государственной экономической политике»

1. Объем инвестиций в основной капитал                     2420,0          1550,0          1870,0             120,6

за счет всех источников финансирования,

млн. руб.*                                                                                                                 показатель выполнен

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях

по реализации государственной социальной

политики»

2. Рост реальной заработной платы работников	109,3	              113,5                122            +8,5

крупных и средних организаций

относительно уровня 2011 года, %                                                                        показатель выполнен

3. Отношение средней заработной платы 	106,3	               100               103,9            +3,9

педагогических работников

образовательных учреждений общего

образования к средней заработной плате по

Алтайскому краю**                                                                                                 показатель выполнен

4. Отношение средней заработной платы 	93,1	                 100              96,7               -3,3

педагогических работников дошкольных

образовательных учреждений к средней

заработной плате  в сфере общего

образования по Алтайскому краю, %

по данным МКУ «Управление образования» г.  Рубцовска целевой показатель, доведенный на 2018 год, не был достигнут в связи с недостаточностью дополнительных средств на стимулирующие выплаты педагогическим работникам из краевого бюджета.

5. Отношение средней заработной платы 	58,7	                 100               78,6	        -21,4

работников учреждений культуры к средней

заработной плате  по Алтайскому краю, %

по данным МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политике» города Рубцовска целевой показатель, доведенный на 2018 год, не был  достигнут, в связи с недостаточностью дополнительных средств на стимулирующие выплаты  работникам учреждений культуры из краевого  и местного бюджетов.

6. Доля детей, привлекаемых к участию в 	4,4                    	6,1                6,1               100

творческих мероприятиях,  в общем числе детей, %                                              показатель выполнен

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 599 «О мерах по

реализации государственной политики в

области образования и науки»

7.  Доступность дошкольного образования, %	100	                100                  100               100

показатель выполнен

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 	71	               71,5                  72,0              +0,5

обучающихся по дополнительным

образовательным программам, в общей

численности детей этого возраста, %                                                                     показатель выполнен

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 600 «О мерах по

обеспечению граждан Российской

Федерации  доступным и комфортным

жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»

9. Ввод жилья, кв.м.	                                        5452	       14500              6886                 47,5

по данным комитета по архитектуре и градостроительству данный целевой показатель в 2018 году не выполнен, так как запланированный к вводу многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 140, состоящий из трёх блок-секций, не был принят в эксплуатацию полностью.  Ввод в эксплуатацию блок-секции № 1 площадью 2139,3 кв.м. был перенесен на февраль 2019 года в связи с устранением замечаний Государственной инспекции Алтайского края. Кроме того, ООО «Алтайглавстрой» планировалось завершение строительства многоквартирного жилого дома (3 этап) по пер. Улежникова, 9 площадью 2080,3 кв. м. В 2018 году дом в эксплуатацию не был введен из-за отсутствия средств у застройщика.

10. Площадь земельных участков, 	2,09	  3,0	                  1,86              62,0

предоставляемых для жилищного

строительства, га

по данным комитета по архитектуре и градостроительству данный целевой показатель в 2018 году не выполнен, из-за снижения обращений граждан о предоставлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и полное отсутствие обращений о предоставлении земельных участков под строительство многоквартирных домов, что явилось следствием снижения покупательной способности граждан и ростом цен на строительные работы и  материалы.

11.  Количество граждан, переселенных из 	0	0	0	 0

аварийного жилищного фонда, человек

данный целевой  показатель не планировался на 2018 год, в связи с отсутствием финансирования.

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 601 «Об основных

направлениях совершенствования системы

государственного управления»

12. Доля граждан, использующих механизм 	30,7	40	40                	100

получения  государственных и муниципальных

услуг в электронной форме, %                                                                            показатель выполнен

13. Среднее время ожидания в очереди при 	15	15	15	100

обращении заявителя в орган местного

самоуправления для получения

муниципальных услуг, минуты                                                                            показатель выполнен

14. Среднее число обращений 	2	2                   	2                100

представителей бизнес-сообщества в орган

местного самоуправления для получения

одной  муниципальной услуги, связанной

со сферой предпринимательской

деятельности, ед.                                                                                                    показатель выполнен

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 606 «О мерах по

реализации демографической политики

Российской Федерации»

15. Количество молодых семей, 	1	                     1                1                 100

улучшивших жилищные условия, ед.                                                                     показатель выполнен

примечание: * приведены  данные по полному кругу организаций города, взятые расчетным путем, так как отсутствуют статистические данные по полному кругу организаций;

** приведены данные по заработной плате с учетом краевых учреждений.