Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 21.02.2023 № 542

ПЛАН

основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Соисполнители | Ожидаемые результаты | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Совершенствование системы нормативно правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны,**  **защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | |
| 1 | Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края | до 20 января 2023  (по состоянию на  1 января текущего года)  до 20 июня 2023  (по состоянию на  1 июня текущего года) | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | обобщение информации  о состоянии гражданской обороны и направление доклада  в ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края», ГУ МЧС России по АК |  |
| 2 | Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края: | до 25 января2023  (по состоянию на  1 января текущего года) | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | уточнены планы, запланированы и обеспечены ресурсами мероприятия по гражданской обороне и защите населения |  |
| 3 | Уточнение (корректировка) приведения в готовность плана гражданской обороны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края | до 1 февраля 2023  (по состоянию на  1 января текущего года) | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | уточнены планы, запланированы и обеспечены ресурсами мероприятия по гражданской обороне и защите населения |  |
| 4 | Направление в ГУ МЧС России по Алтайскому краю информации о выполнении мероприятий Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Алтайского края на 2022 год | до 10 февраля 2023 | МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Организации, учреждения города Рубцовска | проведена оценка степени выполнения плана (по направленной информации) |  |
| 5 | Подготовка и направление в ГУ МЧС России по Алтайскому краю материалов для государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2022 году», в том числе отчетов о работе и состоянии сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения | до 1 марта 2023 | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | выполнено обобщение информации о состоянии защиты населения и территории города Рубцовска Алтайского края |  |
| 6 | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Рубцовска Алтайского края на 2024 год | до 1 декабря 2023 | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | утвержден (одобрен) план, запланированы основные мероприятия |  |
| 7 | Участие в обеспечение деятельности по сопряжению информационных систем территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, организаций и органов исполнительной власти Алтайского края с автоматизированной информационно-управляющей системой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Направление в ГУ МЧС России по Алтайскому краю информации о выполненных мероприятиях | в течение года | Министерство цифрового развития  и связи Алтайского края | Администрация города Рубцовска,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | сопряжение информационных систем |  |
| 8 | Направление в ГУ МЧС России по Алтайскому краю информации по фактическому созданию резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Рубцовска | в течение года  (по фактическим срокам*)* | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проведена оценка степени выполнения мероприятий по созданию резервов (по направленным материалам) |  |
| 9 | Участие в проведении заседаний краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | ежеквартально | Министерство транспорта Алтайского края | Администрация города Рубцовска,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | рассмотрены вопросы и приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения |  |
| 10 | Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края | ежеквартально | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | рассмотрены вопросы и приняты меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |  |
| **2. Повышение эффективности управления гражданской обороной**  **и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | | |
| 11 | Участие в проверке готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2023 года | март  (в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации) | МЧС России | Администрация города Рубцовска,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проведена оценка готовности системы управления к работе в период сезонных рисков |  |
| 12 | Участие в комплексных проверок готовности региональных и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о региональных и муниципальных автоматизированных системах централизованного оповещения населения, локальных системах оповещения) | март  (1 марта),  октябрь  (4 октября*)* | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проведена оценка готовности систем оповещения и эффективности ее координации |  |
| 13 | Участие в оперативных селекторных совещаний по уточнению параметров оперативной обстановки за сутки | ежедневно | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | подведены итоги за прошедшие сутки, обозначены задачи на предстоящие сутки |  |
| 14 | Ведение учета сил постоянной готовности Рубцовского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ежедневно | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности сил постоянной готовности |  |
| 15 | Участие в еженедельных оперативных селекторных совещаний по уточнению параметров оперативной обстановки | еженедельно  (по понедельникам*)* | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | подведены итоги за прошедшую неделю, обозначены задачи на предстоящую неделю |  |
| 16 | Участие в проведении плановой еженедельной проверки технического состояния аппаратуры оповещения и каналов связи региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Алт. края | еженедельно  (по вторникам) | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска;  Алтайский филиал ПАО «Ростелеком | проверена и оценена степень готовности аппаратуры оповещения |  |
| 17 | Участие в селекторных совещаниях с главами муниципальных образований по подведению итогов реагирования органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации и происшествия за предыдущий месяц и постановка задач на предстоящий месяц | ежемесячно  (в первый вторник месяца) | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | подведены итоги за прошедший месяц, обозначены задачи на предстоящий месяц |  |
| 18 | Участие в проведение плановой ежемесячной проверки технического состояния аппаратуры оповещения региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Алтайского края | ежемесячно  (третий вторник месяца) | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» | проверена и оценена степень готовности аппаратуры оповещения |  |
| 19 | Участие в проведении плановой ежемесячной технической проверки аппаратуры автоматизированного переключения программы краевого УКВ радиовещания | ежемесячно  (третий вторник месяца) | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска; | проверена и оценена степень готовности системы оповещения |  |
| 20 | Участие в обследовании гидротехнических сооружений в составе Межведомственной рабочей группы по безопасности гидротехнических сооружений в период осенне-летнего половодья 2023 года | март-апрель | Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска; | проверена и оценена степень готовности гидротехнических сооружений |  |
| 21 | Работа рабочих групп межведомственной комиссии Алтайского края при проведении оценки готовности органов местного самоуправления к действиям в паводкоопасный период 2023 года | март - апрель | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска; | проверена и оценена степень готовности к действиям в паводкоопасный период |  |
| 22 | Участие в проведение рабочего совещания с региональными операторами связи по вопросу снижения негативного воздействия на инфраструктуру связи в период прохождения весеннего половодья и паводков 2023 года | апрель | Министерство цифрового развития  и связи Алтайского края | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска; | проведена оценка состояния инфраструктуры связи |  |
| 23 | Участие в селекторном совещании с руководителями управлений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания по вопросам обеспечения комплексной безопасности | апрель | Министерство социальной защиты Алтайского края | Администрация города Рубцовска;  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска; | проведена оценка состояния комплексной безопасности |  |
| 24 | Участие в подведении итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Алтайского края за I полугодие 2023 года и постановка задач на II полугодие 2023 год | июль | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска; | проведена оценка  деятельности за 1 полугодие 2023 года |  |
| 25 | Участие в подведении итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Алтайского края за 2023 год и постановка задач на 2024 год | декабрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска; | проведена оценка  деятельности  за 2023 год |  |
| 26 | Участие в подведении итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2022 год и постановка задач на 2023 год | до 1 февраля | МЧС России | заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти, Администрация города Рубцовска, учреждения и организации города Рубцовска | проведена оценка  деятельности подсистем  за 2022 год |  |
| 27 | Осуществление сбора информации в области защиты населения и территории города Рубцовска Алтайского края от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией | в течение года | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышение уровня взаимодействия между органами исполнительной власти, местного самоуправления и организации города Рубцовска |  |
| 28 | Организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы на территории города Рубцовска Алтайского края | в течение года | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края»,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | снижение количества погибших, пострадавших и материального ущерба |  |
| 29 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера | в течение года | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | снижение количества погибших, пострадавших и материального ущерба |  |
| 30 | Осуществление сбора информации в области защиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышение уровня взаимодействия между органами исполнительной власти, местного самоуправления и организации Алтайского края |  |
| 31 | Проверка готовности единых дежурно-диспетчерских служб к действиям по предназначению (оказание помощи) | в течение года  *(по отдельному плану)* | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска», | проверена и оценена степень готовности к действиям по предназначению |  |
| 32 | Регулярное обследование гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности | в течение года  *(по отдельному плану)* | Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Администрация города Рубцовска;  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности гидротехнических сооружений |  |
| 33 | Оценка готовности эксплуатирующих организаций к действиям по локализации и ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов | в течение года  *(по заявкам организаций)* | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проведена оценка состояния готовности эксплуатирующих организаций |  |
| 34 | Мероприятия по совершенствованию системы оповещения населения города Рубцовска:  -создание (модернизация) МАСЦО (по мере необходимости с учетом ст.7 ФЗ РФ от 21.12.1994 № 68 –ФЗ);  -закупка оборудования;  -создание пунктов управления спасательных служб;  -уточнение списков оповещения, заведенных на СЦВ, PVR-4;  -обучение диспетчеров, оперативных дежурных ЕДДС системы 112 | В течение года | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Специалисты МКУ УГОЧС,  Начальник ЕДДС;  Начальники спасательных служб | совершенствование системы оповещения города Рубцовска |  |
| **3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления, сил и средств гражданской обороны,**  **единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | | |
| 35 | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных (ландшафтных) пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | март-апрель | МЧС России,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |  |
| 36 | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь | МЧС России,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
| 37 | Участие в тренировке с оперативной дежурной сменой центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований по ликвидации чрезвычайных ситуаций | ежедневно | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска», | проверена и оценена степень готовности к действиям по предназначению |  |
| 38 | Участие в пожарно-тактических учений на территории Алтайского края | ежемесячно  *(согласно графика)* | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 39 | Участие в комплексной тренировке по теме: «Действия органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком и природными пожарами» | март | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,  ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 40 | Участие в комплексной тренировке по теме: «Действия органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах Алтайского края» | май | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,  ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 41 | Участие в тренировке с учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Алтайского края по теме: «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиационному, химическому, биологическому заражению силами сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны» | июнь,  октябрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности сети наблюдения и лабораторного контроля |  |
| 42 | Участие в проведении командно-штабного учения по теме: «Действия органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения населения города Рубцовска. Перевод гражданской обороны с мирного на военное время» | сентябрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,  ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 43 | Участие в проведении комплексной тренировки по теме: «Действия органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных снежными заносами и крупными дорожно-транспортными происшествиями в зимний период на дорогах Алтайского края» | октябрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,  ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 44 | Развитие и организация эксплуатации системы -112 | в течение года | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности системы 112 |  |
| 45 | Участие в региональном этапе смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны и подведение итогов смотра-конкурса | в течение года  *(итоги – ноябрь)* | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,  ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | выявлено лучшее защитное сооружение, оценено состояние готовности сооружений, принимающих участие |  |
| 46 | Участие в смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны и подведение итогов смотра-конкурса | в течение года  *(итоги – декабрь)* | МЧС России,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | выявлено лучшее защитное сооружение, оценено состояние готовности сооружений, принимающих участие |  |
| 47 | Участие в региональных этапах смотров-конкурсов «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» и подведение итогов смотров-конкурсов | в течение года  *(итоги – август)* | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,  ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | добровольные общественные организации и объединения граждан и юридических лиц, социально-ориентиро-ванные некоммерческие организации  *(по согласованию)* | выявлены лучшие команда и пожарный, оценено состояние готовности участвующих команд |  |
| 48 | Участие в межрегиональном смотре-конкурсе «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» и подведение итогов смотров-конкурсов | в течение года  *(итоги – сентябрь)* | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,  ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | добровольные общественные организации и объединения граждан и юридических лиц, социально-ориентиро-ванные некоммерческие организации | выявлены лучшие команда и пожарный, оценено состояние готовности участвующих команд |  |
| 49 | Оборудование автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных малоимущих семей, проживающих в индивидуальных жилых домах, расположенных на территории Алтайского края | в течение года | Министерство социальной защиты Алтайского края | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,  Алтайское краевое отделение ВДПО,  ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | повышение уровня противопожарной безопасности жилых объектов |  |
| 50 | Командно-штабное учение:  Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» по теме: «Отработка действий руководящего, КНС, сил объектового звена РСЧС при ликвидации ЧС техногенного характера». Развертывание пункта выдачи СИЗ;  -АО «Мельник» по теме: «Отработка действий руководящего, КНС, сил объектового звена РСЧС при ликвидации ЧС техногенного характера». Перевод объекта на работу в условиях военного времени;  Рубцовское отделение ОА «Алтайкрайэнерго» Рубцовские МЭС по теме: «Действия руководящего состава при ликвидации ЧС». Перевод с мирного на военное время. | 22-23.03.2023  04 – 05.10.2023  12 – 13.04.2023 | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»  Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»  Руководитель ОЭ | Руководящий состав, КНС, НАСФ объекта экономики (учреждения)  Руководящий состав, КНС, НАСФ объекта экономики (учреждения)  Руководящий состав, КНС, НАСФ объекта экономики (учреждения) | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы  проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы  проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
| 51 | Штабная тренировка с КЧС и ПБ города : «Действия органов управления и сил РСЧС при ликвидации последствий паводков и наводнений» | март | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Чл. КЧС и ПБ, комитеты, ведомства | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналити-ческие материалы о результатах |  |
| 52 | Штабная тренировка с комиссией ЧС и ПБ города по теме: «Действия органов управления и сил РСЧС при ликвидации аварий техногенного характера на энерготехнических, водопроводных и канализационных сетях». | октябрь | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | Чл. КЧС и ПБ, комитеты, ведомства | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналити-ческие материалы о результатах |  |
| 53 | Объектовая тренировка:  КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» по теме: «Организация и проведение мероприятий по защите студентов и персонала при ЧС природного и техногенного характера, проведение  эвакуации»;  общеобразовательные школы | 26.04.2023  По отдельному | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»  Руководитель учебного заведения | Рук. и КНС,  Л/с НАСФ  Преп. состав, учащиеся, штаб ГО | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |  |
| 54 | Тренировка с учреждениями СНЛК по теме: «Организация выявления радиационной и химической обстановки на территории города» | Июль  Октябрь | Специалисты МКУ УГОЧС | Учреждения СНЛК | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналити-ческие материалы о результатах |  |
| 55 | Штабная тренировка со службами РСЧС города:  служба первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения по теме: «Организация взаимодействия дежурных служб и ответственных за первоочередное обеспечение пострадавшего населения»;  служба ликвидации ЧС на объектах энергетики и промышленности: по теме: «Организация взаимодействия дежурных служб и ответственных за ликвидацию ЧС на объектах энергетики» | 04.10.2023  26.05. 2023 | Начальник службы;  Начальник МКУ «УГОЧС»  Начальник службы;  Начальник МКУ «УГОЧС» | Привлекаемые органы управления, должностные лица | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |  |
| 56 | Проведение тренировок с Администрацией пунктов временного размещения г. Рубцовска:  МУП «Цен­тральный ры­нок» подразде­ление гости­ница «Цен­тральная» | (по отдельному плану) | Администрация города Рубцовска,  Специалист по эвакуации МКУ «УГОЧС» | Администрация ПВР |  |  |
|  |  | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналити-ческие материалы о результатах |  |
|  | МБОУ «Сред­няя общеобра­зовательная школа № 1» | (по отдельному плану) |  |  | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |  |
|  | МБОУ «Гим­назия № 3» | (по отдельному плану) |  |  |  |
|  | МБОУ «Лицей «Эрудит» | (по отдельному плану) |  |  |  |
|  | МБОУ «Гимна­зия «Планета Детства» | (по отдельному плану) |  |  |  |
|  | МБОУ «Лицей № 6» | (по отдельному плану) |  |  |  |
|  | МБОУ «Гимна­зия № 8» | (по отдельному плану) |  |  | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |  |
|  | МБОУ СОШ 10 ККЮС | (по отдельному плану) |  |  |  |
|  | МБОУ «СОШ № 18» | (по отдельному плану) |  |  |  |
|  | МБОУ «Сред­няя общеобра­зовательная школа № 23» | (по отдельному плану) |  |  |  |
|  | МБОУ **«Лицей № 24» имени П.С. При­ходько** | (по отдельному плану) |  |  |  |
| 57 | Повышение классности и аттестация вновь принятых на работу спасателей | В течение года | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели ПСО города | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 58 | Сдача зачетов по техминимуму для подтверждения квалификации водолаза | 1-30.04 | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели ПСО города | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 59 | Первоначальное обучение спасателей | С момента назначения на должность | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели, вновь принятые на работу | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 60 | Противопожарная подготовка | 1 раз в квартал | Начальник ПСО | Спасатели ПСО города | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 61 | Медицинская подготовка, отработка практических навыков в оказании ПМП | 1 раз в месяц | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели ПСО города | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 62 | Подготовка спасателей - общественников | В период проведения УТС, не менее одного раза в период обучения | Начальник ПСО МКУ УГОЧС | Спасатели -общественники | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 63 | Учебно-тренировочные сборы:  по водолазной подготовке (карьер с. Веселоярск) | 15.10-31.11 |  |  | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | по горно-таежной подготовке в зимних условиях Заринский район | 10.12.-20.12 |  |  | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | по горно-лыжной подготовке  г. Змеиногорск | 31.01-08.03 | Грачев А.П. | Спасатели УГОЧС | обеспечено форми­рование и повышение уровня культуры без­опасности |  |
|  | по горно-таежной подготовке в зимних условиях район с. Колывань | 13.02-15.02 | Сакаев А.С. | Спасатели УГОЧС | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | по скальной подготовке р. Каменка | 15.04-30.04 | Грачев А.П. | Спасатели УГОЧС | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | по водолазной подготовке ЗС ТПСО им. Зюкова г. Барнаул | 01.04-31.04 | Грачев А.П. | Спасатели УГОЧС | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | по водолазной подготовке на средних глубинах Третьяковский район | 01.07-31.07 | Грачев А.П. | Спасатели УГОЧС | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | горно-таежной подготовке Курьинский, Красношековский, Змеиногорский районы | 15.08-10.09 | Грачев А.П. | Спасатели УГОЧС | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
|  | по спелиоподготовке район с. Колывань, с. Тегирек, г. Змеиногорск | 19.09-30.09 | Грачев А.П. | Спасатели УГОЧС | обеспечено форми­рование и повышение уровня подготовки |  |
| 64 | Реализация комплекса первичных мер в период подготовки и прохождения пожароопасного сезона | в течение года | Администрация Рубцовска | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | уменьшение риска перехода природного пожара на населенные пункты |  |
| 65 | Планирование и выделение финансовых средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне из бюджета муниципального образования город Рубцовск | в течение года | Администрация Рубцовска | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | обеспечение повышения уровня готовности гражданской обороны города |  |
| **4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и организаций, населения в  области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах** | | | | | | |
| 66 | Участие в подготовке и направление в ГУ МЧС России по Алтайскому Доклада «Об организации и итогах подготовки работников центрального аппарата федеральных органов исполнительной власти, подведомственных служб, агентств, организаций, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» (1/Обуч-Ф, 1/Обуч-П) | до 25 января 2023  (по состоянию на  1 января текущего года)  до 25 июня 2023  (по состоянию на  1 июня текущего года) | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проведена оценка состояния подготовки  (по направленным материалам) |  |
| 67 | Направление в МЧС России заявок на обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей (их заместителей), должностных лиц функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работников гражданской обороны в федеральном государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего образования «Академия гражданской защиты МЧС России» в очередном (следующем) году | до 15 марта 2023 | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | осуществлено планирование учебного процесса с последующим обучением должностных лиц |  |
| 68 | Участие в совещании с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами МЧС России по вопросам совершенствования методов и способов защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов | в рамках Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность - 2023» | МЧС России,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышен уровень подготовки должностных лиц в области гражданской обороны |  |
| 69 | Участие в проводимых всероссийских мероприятиях по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи: | в течение года | МЧС России, Минобрнауки России, Минздрав России, Росмолодежь,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю,  Министерство образования и науки Алтайского края,  Министерство здравоохранения Алтайского края | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | обеспечено формирование и повышение уровня культуры безопасности |  |
|  | IV Всероссийской электронной олимпиады по безопасности жизнедеятельности | март | МЧС России,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | проведена олимпиада, выявлены призеры |  |
|  | Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности | март,  апрель,  сентябрь,  октябрь | МЧС России,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Министерство образования и науки Алтайского края | проведены уроки, подведены итоги |  |
|  | Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | МЧС России,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | проведена акция, подведены итоги, подготовлены информационно-аналитические материалы о результатах |  |
|  | III Всероссийского слёта студентов-спасателей и добровольцев в чрезвычайных ситуациях имени Героя России Евгения Зиничева (г. Ногинск Московской области) | сентябрь  *(октябрь)* | Росмолодежь,  МЧС России, Минобрнауки России, Минпросвещения России,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Министерство образования и науки Алтайского края | проведен слёт, подведены итоги, подготовлены информационно-аналитические материалы о результатах |  |
| 70 | Разработка, утверждение и реализация планов комплектования учебно-методического центра ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» на 2023 год слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам органов государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления | до 1 декабря | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | утвержден и реализуется план комплектования, обеспечено повышение уровня подготовки слушателей |  |
| 71 | Участие в проведении регионального (краевого) этапа героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | март - апрель | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | общественные организации и объединения граждан и юридических лиц, социально-ориентированные некоммерческие организации | повышена культура безопасности жизнедеятельности среди детей и молодежи |  |
| 72 | Участие в проведении региональных (краевых) соревнований «Юный спасатель» | апрель - май | Министерство образования и науки Алтайского края,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | общественные организации и объединения граждан и юридических лиц, социально-ориентированные некоммерческие организации | выявлены лучшая команда, оценено состояние готовности участвующих команд |  |
| 73 | Участие в региональных (краевых) соревнований учащихся «Школа безопасности» | апрель - май | Министерство образования и науки Алтайского края,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | общественные организации и объединения граждан и юридических лиц, социально-ориентированные некоммерческие организации | выявлены лучшая команда, оценено состояние готовности участвующих команд |  |
| 74 | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» | июнь - июль | Министерство образования и науки Алтайского края,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | общественные организации и объединения граждан и юридических лиц, социально-ориентированные некоммерческие организации | выявлены лучшая команда, оценено состояние готовности участвующих команд |  |
| 75 | Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке образовательных учреждений города к новому учебному году | июнь – август | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,  Министерство образования и науки Алтайского края | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление образования  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности образовательных учреждений |  |
| 76 | Участие Проведение на объектах летнего отдыха детей занятий, конкурсов, викторин по соблюдению мер безопасности в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, пожаров. Проведение практических тренировок по эвакуации людей из зданий, инструктажей и бесед с руководителями, педагогическим и обслуживающим персоналом по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | июнь - август | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, учреждения и организации Алтайского края | снижение количества погибших и пострадавших |  |
| 77 | Участие в краевой профильной смене дружин юных пожарных «ДЮП - 2023» | июль - август | Министерство образования и науки Алтайского края,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края»,  общественные организации и объединения граждан и юридических лиц, социально-ориентированные некоммерческие организации | повышена культура безопасности жизнедеятельности среди детей и молодежи |  |
| 78 | Участие в международной образовательной многопрофильной смене «Международная летняя детская деревня «Алтай - 2023» | август | Министерство образования и науки Алтайского края | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышена культура безопасности жизнедеятельности среди детей и молодежи |  |
| 79 | Участие в проведении в учреждениях образования края мероприятий, в рамках «Неделя безопасности жизнедеятельности», занятий с учащимися по соблюдению мер безопасности в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, пожаров. Проведение практических тренировок по эвакуации людей из зданий, инструктажей и бесед с руководителями, педагогическим и преподавательским составом, обслуживающим персоналом по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. | сентябрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Министерство образования и науки Алтайского края,  ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление образования  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | снижение количества погибших и пострадавших |  |
| 80 | Участие в VII Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | в течение года  (в соответствии с приказом МЧС России) | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | общественные организации и объединения граждан и юридических лиц, социально-ориентиро-ванные некоммерческие организации | участие во Всероссийском героико-патриотическом фестивале |  |
| 81 | Повышение уровня профессиональной подготовки дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения, и технического обслуживания персонала, ответственного за под-держание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения | в течение года  (по программам обучения) | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края», органы местного самоуправления, организации Алтайского края | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | обеспечено и выполнено повышение уровня профессиональной подготовки персонала |  |
| 82 | Повышение квалификации в Институте развития Академии гражданской защиты МЧС России работников мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих мобилизационные задания | в течение года | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | обеспечено и выполнено повышение квалификации работников |  |
| 83 | Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | в течение года | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышен уровень подготовки должностных лиц органов власти Алтайского края |  |
| 84 | Обучение населения преподавателями учебно-методического центра ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» и курсов гражданской обороны городов с выездом в города и районы | в течение года | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышен уровень подготовки населения |  |
| 85 | Обучение населения преподавателями учебно-методического центра ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» с выездом в города и районы по заявкам руководителей муниципальных образований | в течение года | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышен уровень подготовки населения |  |
| 86 | Оказание методической помощи начальникам отделов ГОЧС по учету и содержанию материальных резервов муниципальных образований Алтайского края | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышен уровень подготовки должностных лиц |  |
| 87 | Оказание методической помощи по актуализации нормативных правовых актов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышен уровень нормативно-правового обеспечения |  |
| 88 | Оказание методической помощи в проведении мероприятий по поддержанию в готовности пунктов временного размещения и пунктов обогрева для организации первоочередного жизнеобеспечения населения | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышен уровень готовности пунктов временного размещения |  |
| 89 | Оказание методической помощи в организации работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышен уровень готовности групп |  |
| 90 | Оказание методической помощи по созданию (реконструкции) региональной, муниципальных систем оповещения населения Алтайского края | в течение года | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края»,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышена эффективность работы по созданию (реконструкции) систем оповещения |  |
| 91 | Организация обучения добровольных пожарных на базе пожарно-спасательных подразделений Главного управления | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | повышен уровень подготовки добровольных пожарных |  |
| 92 | Участие в мероприятиях, направленных на формированиекультуры безопасности жизнедеятельности среди учащихся общеобразовательных учреждений Алтайского края, входящих в составы команд дружин юных пожарных | в течение года | Министерство образования и науки Алтайского края,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края»,  общественные организации и объединения граждан и юридических лиц, социально-ориентиро-ванные некоммерческие организации | повышена культура безопасности жизнедеятельности среди детей и молодежи |  |
| 93 | Продолжить участие в профилактической работе по предупреждению гибели несовершеннолетних при пожарах совместно с органами образования, социальной защиты населения | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Министерство образования и науки Алтайского края, Министерство социальной защиты Алтайского края,  ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | снижение количества погибших и пострадавших |  |
| 94 | Проведение профилактических акций на водных объектах: | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Администрация города Рубцовска;  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»,  Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | снижение количества погибших и пострадавших |  |
|  | «Вода – безопасная территория» | июнь – август |  |
|  | «Безопасный лед» | ноябрь – март |  |
| 95 | Участие во Всероссийских детско-юношеских конкурсах | в течение года | Министерство образования и науки Алтайского края,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края»,  общественные организации и объединения граждан и юридических лиц, социально-ориентиро-ванные некоммерческие организации | участие во Всероссийских детско-юношеских конкурсах |  |
| 96 | Тактико-специальное учение: КГБУЗ «Наркологический диспансер г. Рубцовска» по теме: «Действия руководящего состава и персонала при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера»; КГБУЗ ««Психиатрическая больница г.Рубцовска»г по теме: «Действия руководящего состава и персонала при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера».  МУП «Рубцовский водоканал» по теме: «Действия руководящего состава и формирований объекта при ликвидации ЧС». Перевод объекта с мирного на военное время. | 24.05.2023    13.09.2023  17.05.2023 | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»  Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»  Руководитель объекта | Рук. состав, КНС, штаб ГО л/с формирований  Рук. состав, КНС, штаб ГО л/с формирований  Рук. состав, КНС, штаб ГО л/с формирований | проведена оценка состояния готовности системы управления при реагировании на чрезвычайные ситуации  проведена оценка состояния готовности системы управления при реагировании на чрезвычайные ситуации  проведена оценка состояния готовности системы управления при реагировании на ЧС и при переводе с мирного на военное время |  |
| 97 | Специальные учения:  медицинская спасательная служба: по теме: «Перевод службы с мирного на военное время»;  инженерная спасательная служба: по теме: «Перевод службы с мирного на военное время» | 17.02.2023  01.03.2023 | Администрация города Рубцовска,  МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | Руководители и персонал объектов входящих в службу | проведена оценка состояния готовности системы управления при реагировании на ЧС и при переводе с мирного на военное время |  |
| 98 | Проведение мероприятий по совершенствованию вопросов ГО и оперативного реагирования на ЧС природного и техногенного характера | Каждая первая неделя месяца | Пом. НМКУУГОЧС (по ЧС) | Специалисты МКУУГОЧС | проведена оценка состояния готовности сил и средств для проведения аварийно -спасательных и других неотложных работ |  |
| 99 | Контроль за отправкой на обучение в УМЦ должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС | В течение года | Начальник МКУ «УГОЧС» | Начальник курсов ГО | повышен уровень оперативного реагирования на ЧС |  |
| 100 | Подготовка (переподготовка) в УМЦ должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС из числа руководящего состава объектов экономики, организаций и учреждений – (для всех ОЭ) | В течение года по плану УМЦ | Начальник МКУ УГОЧС, руководители ОЭ | Начальник курсов ГО | повышен уровень подготовки населения |  |
| 101 | Занятия с руководителями (командирами) НФГО по 40 часовой учебной программе на курсах ГО – (для всех ОЭ) | По отдельному плану курсов ГО | Начальник курсов ГО | Начальник курсов ГО | повышен уровень подготовки населения |  |
| 102 | Занятия с председателями и членами КЧС по 16 часовой, эвакуационных комиссий по 18 часовой и комиссий ПУФ по 18 часовой программе на курсах ГО – (для всех ОЭ) | По отдельному плану курсов ГО | Начальник курсов ГО | Начальник курсов ГО | повышен уровень подготовки населения |  |
| 103 | Подготовка членов городской эвакуационной комиссии и членов городской комиссии ПУФ | По плану УМЦ | Начальник МКУ УГОЧС, Председатели ГЭК и ПУФ | Члены городских комиссий | повышен уровень подготовки населения повышен уровень подготовки населения |  |
| 104 | Занятия с личным составом спасательных служб по 30 часовой учебной программе (18 часов базовая подготовка и 12 часов специальная) – для спасательных служб ОЭ, города | В течение года  По планам спасательных служб города и ОЭ | Руководители ОЭ, имеющие спасательные службы | НШ ГО ОЭ | повышен уровень подготовки населения |  |
| 105 | Занятия с личным составом НФГО – 15 часов (9 часов базовая подготовка, 6 часов – специальная) – для ОЭ | По планам ОЭ в течение года | Руководители ОЭ | НШ ГО ОЭ | повышен уровень подготовки населения |  |
| 106 | Занятия с работающим населением по 12 часовой учебной программе (для всех объектов экономики) | По планам ОЭ в течение года | Руководители ОЭ | НШ ГО ОЭ | повышен уровень подготовки населения |  |
| 107 | Занятия с неработающим населением по 12 часовой учебной программе – (для УКП ЖКО) | 1 раз в месяц по планам ЖКО | Руководители ЖЭО | Консультанты УКП | повышен уровень подготовки населения |  |
| 108 | Занятия с учащимися общеобразовательных учреждений и студентами средних и высших учебных заведений (по отдельным программам) – для учебных заведений | По плану учебных заведений | Руководители учебных заведений | Преподаватели ОБЖ, БЖД | повышен уровень подготовки населения |  |
| 109 | Учебно-методические сборы начальников штабов, специалистов ГО ОЭ и служб ГО по итогам работы в Управлении по делам ГОЧС города | 1 раз в квартал | Начальник МКУ УГОЧС, начальник курсов ГО | НШГО ОЭ, спец.ГО ОЭ и служб ГО | повышен уровень подготовки населения |  |
| 110 | Совершенствование учебно-материальной базы ГО и защиты от ЧС:  оборудование уголков по ГО;  оборудование класса по ГО;  оборудование УКП – (для ЖКО); закупка средств защиты, приборов, литературы | В течение года по планам ОЭ | Руководители ОЭ, НШ ГО ОЭ | НШ ГО ОЭ | повышен уровень подготовки населения |  |
| 111 | Подготовка заявки на обучение специалистов РСЧС на курсы ГО и УМЦ Алтайского края на новый учебный год. | До 15 ноября для всех ОЭ | Руководители ОЭ, НШ ГО ОЭ | НШ ГО ОЭ | приобретено оборудование для УКП и курсов ГО |  |
| 112 | Подготовка доклада по форме 1 ОБУЧ и приказа «Об итогах подготовки и обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, работников, входящих в НАСФ, НФГО а также работников не входящих в НАСФ, НФГО в области ГО и защиты от ЧС в 2022 учебном году и постановке задач на 2023 учебный год». | До 15 ноября для всех ОЭ | Руководители ОЭ, НШ ГО ОЭ | НШ ГО ОЭ | поданы заявки на обучение |  |
| 113 | Занятия с оперативными дежурными ЕДДС | Последняя пятница каждого месяца | Начальник ЕДДС | ОД МКУ УГОЧС | подготовлен доклад |  |
| 114 | Корректировка регистра подготовки руководящего состава ГО и РСЧС города в УМЦ АК и оставление заявки на 2023 год | октябрь | Начальник МКУ «УГОЧС» | Начальник курсов ГО | повышен уровень подготовки |  |
| 115 | Повышение классности и аттестация вновь принятых на работу спасателей | В течение года | Начальник ПСО | Спасатели ПСО города | повышен уровень подготовки |  |
| 116 | Сдача зачетов по техминимуму для подтверждения квалификации водолаза | 1-30.04 | Начальник ПСО | Спасатели ПСО города | повышен уровень подготовки |  |
| 117 | Первоначальное обучение спасателей | С момента назначения на должность | Начальник ПСО | Спасатели, вновь принятые на работу | повышен уровень подготовки |  |
| 118 | Противопожарная подготовка | 1 раз в квартал | Начальник ПСО | Спасатели ПСО города | повышен уровень подготовки |  |
| 119 | Медицинская подготовка, отработка практических навыков в оказании ПМП | 1 раз в месяц | Начальник ПСО | Спасатели ПСО города | повышен уровень подготовки |  |
| 120 | Подготовка спасателей - общественников | В период проведения УТС, не менее одного раза в период обучения | Начальник ПСО | Спасатели - общественники | повышен уровень подготовки |  |
| 121 | Проверки оперативной готовности ПСО к действиям по предназначению. | По плану начальника ПСО | Начальник ПСО | Спасатели ПСО города | повышен уровень подготовки |  |
| 122 | Штабная тренировка с КЧС и ПБ города: «Действия органов управления и сил РСЧС при ликвидации последствий паводков и наводнений» | март | Пред. КЧС и ПБ города;  Начальник МКУ УГОЧС | Чл. КЧС и ПБ, комитеты, ведомства, организации | повышен уровень подготовки комиссии по ЧС |  |
| 123 | Штабная тренировка с комиссией ЧС и ПБ города по теме: «Действия органов управления и сил РСЧС при ликвидации аварий техногенного характера на энерготехнических, водопроводных и канализационных сетях» | октябрь | Пред. КЧС и ПБ города;  Начальник МКУ УГОЧС | Чл. КЧС и ПБ, комитеты, ведомства, организации | повышен уровень подготовки комиссии по ЧС |  |
| 124 | Заседание комиссии по предупре­ждению и ликвидации чрезвычай­ных ситуаций и обеспечения пожар­ной безопасности города Рубцовска Алтайского края | по отдельному плану | Администрация города Рубцовска | Чл. КЧС и ПБ, комитеты, ведомства, организации | проведена оценка состояния готовности системы управления при реагировании на ЧС |  |
| 125 | Участие во внеплановых проверках технической готовности аппаратуры оповещения и аппаратуры дистанционного управления местных автоматизированных систем централизованного оповещения | по отдельному плану | ККУ ЛТЦ ЕДДС | МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | проведена оценка состояния готовности системы оповещения |  |
| 126 | Участие в ежеквартальных технических проверках готовности аппаратуры переключения программы канала звукового сопровождения краевого телевидения | раз в квартал  (по графику) | ККУ ЛТЦ ЕДДС | МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | проведена оценка состояния готовности системы оповещения |  |
| 127 | Участие в ежемесячной технической проверке готовности аппаратуры автоматизированного переключения программы краевого УКВ радиовещания. | третий вторник месяца | ККУ ЛТЦ ЕДДС | МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска» | проведена оценка состояния готовности системы оповещения |  |
| 128 | Проведение проверки УКВ и КВ радиосвязи с подразделения ФПС по Алтайскому краю | ежедневно | ОД ЕДДС | МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Рубцовска»  «4 отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по АК» | проведена оценка состояния готовности системы оповещения |  |
| 129 | Участие в ежемесячной технической проверке готовности аппаратуры оповещения региональной и местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Алтайского края | третий вторник месяца | ККУ ЛТЦ ЕДДС | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | проведена оценка состояния готовности системы оповещения |  |
| 130 | Участие в еженедельной проверке технического состояния аппаратуры оповещения и каналов связи региональной и местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Алтайского края | каждый вторник  месяца | ККУ ЛТЦ ЕДДС | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | проведена оценка состояния готовности системы оповещения |  |
| 131 | Участие в еженедельной проверке технического состояния аппаратуры оповещения региональной и местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Алтайского края | каждый вторник  месяца | ККУ ЛТЦ ЕДДС | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | проведена оценка состояния готовности системы оповещения |  |
| **5. Развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | |  |  |  |  | повышен уровень подготовки |
| 132 | Участие в проведении совместного пожарно-тактического учения по теме: «Подготовка и ведение работ по ликвидации природных пожаров на приграничных территориях Алтайского края Российской Федерации, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Абайской областей Республики Казахстан» | май-июнь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Заинтересованные организации, учреждения города Рубцовска | проверена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |