Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019-2023 годы

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.10.2018 № 2743 с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.12.2022 № 4267 )

(название программы в соответствии с паспортом)

Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом

(наименование организации, разработавшей программу)

за 2022 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План(тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0412 | 820,0 | 1082,0 | 914,4 | 111,5 | 84,5 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0412 | 820,0 | 1082,0 | 914,4 | 111,5 | 84,5 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество отчетов по оценке права аренды земельных участков, предоставляемых с торгов под строительство | шт. | 14 | 14 | 100 |  |  |
| 2. | Количество межевых планов земельных участков, подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет | шт. | 10 | 73 | 730 | Выполнение кадастровых работ в связи с уточнением площади и местоположения земельных участков, расположенных под колодцами тепловых сетей |  |
| 3. | Количество рассмотренных различными судебными инстанциями судебных дел | ед. | 200 | 315 | 157,5 | Активизация работы по взысканию задолженности |  |
| 4. | Количество предъявленных претензий по договорам аренды земельных участков | ед. | 1000 | 1004 | 100,4 | Активизация претензионной работы |  |
| 5. | Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку по программе обеспечения учета объектов недвижимости и земельных участков, посещение конференций и семинаров | чел. | 1 | 1 | 100 |  |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Русакова

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Щиголева

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона 8(38557) 9-64-29(422)

Эл.адрес shigoleva@rubtsovsk.org

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк(п.1+п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

Проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.