Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске»

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от24.08.2020№2054

(с изменениямиот 04.02.2021 № 254, 04.06.2021 № 1441, 22.07.2021 № 1976, 27.12.2021 № 3647, 01.02.2022 № 234,

07.11.2022 № 3588, 27.12.2022 № 4269,09.03.2023 №712, 08.06.2023 № 1821,08.11.2023 № 3792, 20.12.2023 № 4295).

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

наименование подразделения, организации - ответственного исполнителя МП

за 2023 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План(тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)* |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 1100 | 114467,8 | 137283,5 | 132523,5 | 115,8 | 96,5 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджетмуниципальногообразованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 1100 | 114467,8 | 115056,9 | 115056,8 | 100,5 | 100 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | 1100 | - | 22226,6 | 17466,7 | - | 78,6 |

**Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП(согласно паспорту) | Единицаизмерения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет  | % | 55,6 | 59,6 | +4,0 | Увеличение показателя произошло:за счет введения в строй новых спортивных сооружений на территории города Рубцовска (спортивные площадки и полоса препятствий МБУ ДО «СШ «Юбилейный», велосипедная дорожка с восточной стороны стадиона «Спарта», введение в строй «умной площадки»),популяризация активного образа жизни среди населения города. |  |
| 2. | Доля лиц, занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта . | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3. | Уровень обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  | % | 59 | 73,6 | +14,6 | Увеличение произошло за счет введения в строй новых спортивных сооружений на территории города Рубцовска (спортивные площадки и полоса препятствий МБУ ДО «СШ «Юбилейный», велосипедная дорожка с восточной стороны стадиона «Спарта», введение в строй «умной площадки») |  |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющегося противопоказаний для занятий физической культурой и спортом  | % | 23,7 | 29,4 | +5,7 | Увеличение показателя произошло за счет установки тренажеров в тренажерным зале МБУ «С/к «Торпедо» |  |
| 5. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически %занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города | % | 94,2 | 94,2 | 0 |  |  |
| 6. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 50 | 50 | 0 |  |  |
| 7. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 19 | 19 | 0 |  |  |
| 8. | Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | % | 34,0 | 32,1 | -1,9 | Допустимое отклонение от плана.  |  |
| 9. | Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ «С/к «Торпедо» | ед. | 110 | 94 | 85,5% | Мероприятия не были проведены в связи с погодными условиями, а именно, ввиду отсутствия снега были поздно залиты ледовые коробки. Было отменены спортивные мероприятия. |  |
| 10. | Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах  | чел. | 380 | 236 | 62,1% | По причине демографического провала в нужных возрастных категориях. |  |
| 11. | Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО; | % | 50 | 33,2 | -16,8 | В виду уменьшения численности населения, в том числе возрастных категорий, успешно выполняющих нормативы ГТО,и измененияположения нормативов [ВФСК ГТО](https://www.gto.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank) |  |
| 12. | Доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО  | % | 68 | 94,5 | +26,5 | Популяризация спортивного образа жизни среди населения города, активная работа муниципальных организаций спортивной подготовки по подготовке учащихся и студентов города для выполнения нормативов ГТО |  |

Начальник учреждения Зорина Марина Александровна

ИспЛаскина Инна Андреевна

тел. 78060(601)

Янцен Лариса Александровна

Тел. 78052(616)