**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2020 годы за 2017 год**

Муниципальная программа **«Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2020 годы** (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014, с изменениями от в целях повышения уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Фактический объем финансирования в целом по программе за отчетный год составил 28229,4 тыс. руб. при плане 32472,0 тыс. руб.

В 2017 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 32390,0 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано. 28203,9 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 87,1 %.

За отчетный период за предоставлением мер социальной поддержки в виде льготы на услуги бани воспользовались 13556 граждан, общая сумма затрат на услуги бани составила 1909,8 тыс. руб.

Услугой оказание помощи в натуральной форме в виде талонов на продукты питания воспользовались 570 человек на сумму 97,2 тыс. руб.

В течение 2017 года на мероприятия было потрачено 50,0 тыс. руб.

Реализация данной программы позволяет снизить социальную напряженность в городе и обеспечивает доступность государственной социальной поддержки для нуждающихся в ней горожан.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

- количество малоимущих граждан получивших адресную социальную помощь составило 18661 человек (по плану 20300 человек);

- количество граждан получивших государственные услуги в сфере содействия занятости составило 5 человека (по плану 5 человек);

- предоставление гражданам адресной помощи в виде денежных выплат в связи с возникновением ЧС на территории города Рубцовска Алтайского края на сумму 26146,9 тыс. рублей (по плану 3000000 рублей).

Комплексная оценка эффективности реализации Программы составляет 77,3%.

Подводя итоги реализации Программы в 2017 году, можно сделать вывод, что Программа реализуется со средним уровнем эффективности.