**Годовой отчет**

о ходе реализации оценке эффективности муниципальной программы

«Совершенствование системы учета и управления

объектами недвижимости муниципального образования

город Рубцовска Алтайского края» на 2015-2018 годы

за 2017 год

В целях эффективности оптимизации системы учета и управления объектами недвижимости и земельными участками была разработана муниципальная программа «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовска Алтайского края» на 2015-2018 годы (далее по тексту – Программа) и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3417. Достижение поставленной цели будет способствовать точности описания объектов недвижимости, их однозначной идентификации и привязке к местности (т.е. земельным участкам), созданию условий для комплексного предоставления сведений о них, возможности анализа состояния объектов недвижимости и земельных участков, что, в свою очередь, окажет существенное влияние на повышение эффективности принимаемых решений.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.12.2016г №799 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» в муниципальную программу «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы принятую постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 №3417 (с изменениями внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 №915, от 12.02.2016 №546, от 23.12.2016 №5285, от 18.04.2017 № 1145) были внесены изменения, касающиеся общего объема финансирования за счет средств бюджета города. Было увеличено финансирование Программы на 2017 год.

В 2017 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 1272,0 тыс. рублей, фактически на программные мероприятия за указанный период профинансировано 1110,70 тыс. рублей, что составило 87,3%.

Полученные результаты за отчетный период (2017г.) по запланированным мероприятиям и показателям (индикаторам) Программы.

За отчетный период по Программе из 8 запланированных мероприятий было выполнено 5 мероприятий:

- оценка права аренды земельных участков, предоставляемых с торгов под строительство;

- совершенствование системы учета, что включает в себя заключение договоров на обслуживание рабочих станций;

- совершенствование системы учета, что включает в себя заключение договоров на обслуживание программного обеспечения;

- совершенствование системы учета, что включает в себя подготовка и переподготовка по программе обеспечения учета объектов;

- межевание земельных участков и постановке их на кадастровый учет.

Из запланированных 9 показателей полностью или частично в отчетном году выполнено 5 индикаторов:

1.Количество отчетов по оценке права аренды земельных участков под строительство. Из запланированных 25 отчетов было выполнено 32 .

2.Количество межевых планов земельных участков подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет. Было выполнено 9 шт. от запланированных 15 шт.

3.Количество подготовленных различными судебными инстанциями судебных дел. Подготовлено 58 дел от 100 запланированных.

4.Количество предъявленных претензий по договорам аренды земельных участков составило 745 штук от запланированных 2000 штук.

5.Количество специалистов прошедших подготовку, переподготовку по программе обеспечения учета объектов недвижимости и земельных участков, посещение конференций и семинаров. Из запланированных 2 специалистов подготовку прошли 4 специалиста.

**Вывод:** Реализация муниципальной программы проводится со средним уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 74,18 %.

Председатель комитета

по управлению имуществом А.Н. Колупаев

Расчет комплексной оценки эффективности Программы в 2017 году:

1.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

m – 9 (число индикаторов - план на отчетный год)

S1 = 128% ~ 100%

S2 = 60%

S3 = 58%

S4 = 37,25%

S5 = 0%

S6 = 100%

S7 = 100%

S 8= 200% ~ 100%

S9= 200% ~ 100%

Cel = (1/m) \* ∑(Si)=1/9\*(100+60+58+37,25+0+100+100+100+100)= 0,111\*655,25=72,73%

Cel= 72,73%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin= K/ L\*100%=1110,7/1272,0 \*100% = 87,32%

Fin= 87,32%

3.Оценка степени реализации мероприятий

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = 1/8\*(1+0+0+0+1+1+1+1) = 1/8\*(5\*100%) = 0,125\*500 = 62,5%

Mer = 62,5%

4.Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

О =(Cel + Fin + Mer)/3= (72,73+87,32+62,5)/3 = 74,18 %

Верещагина Т.Н.

4-00-82