Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 год (за 2015 год).

Муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» принята постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 №3435  «О принятии муниципальной программы на  «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (далее по тексту – Программа)

Задачи программы:

- вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность;

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий.

Общий объем средств запланированных на финансирование  Программы на период с 2015 года  по 2017 год составлял 4500 тыс. руб.  На 2015 год из средств бюджета города запланировано 1500 тыс. руб.

В 2015 году постановлением Администрации города Рубцовска от 13.02.2015 № 907 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.08.2014 №3435 «О принятии муниципальной программы  «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»  внесены изменения в раздел Паспорта Программы «Объем финансирования Программы»

Общий объем средств, запланированных на финансирование Программы,  на период с 2015 года  по 2017 составлял 4000 тыс. руб. На 2015 год из средств бюджета города запланировано 1000 тыс. руб.

Фактический объем финансирования в целом по Программе на 2015 год составил 472,6 тыс. руб.

Объем финансирования по выполненным мероприятиям:

1)Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы (получение документации для подготовки земельных участков для проведения торгов) – 265,0 тыс.руб.

2)Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (получены и внесены сведения о 3148 правообладателях земельных участков, о границах 1926 земельных участков) – 207,6 тыс.руб., в том числе  капитальные вложения 57,28 тыс. руб.

Оценка эффективности программы.

1)Обеспечение жилых зон документацией о планировке территории:

- план за отчетный период – 10,6%

- фактически за отчетный период – 10,6%

2)Обеспечение населения города территориями озеленения общего пользования (по проектам):

- план за отчетный период – 7,5 кв.м/чел

- фактически за отчетный период – 7,5 кв.м/чел

3)Количество сформированных земельных участков для строительства:

- план за отчетный период – 40 участков

- фактически за отчетный период – 88 участков.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 65,7%, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности.