**Годовой отчет**

 **о реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2018 - 2020 годы**

**за 2020 год**

С целью создания эффективной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков на территории города Рубцовска разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4852 муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2018 – 2020 годы (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании;

 проведение пропагандистских мероприятий, направленных на повышение  уровня  осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;

 осуществление мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе;

 проведение грамотной информационной политики в городских средствах массовой информации по формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков;

 организация профилактической работы в организованных (образовательных и трудовых) коллективах;

 вовлечение детей, подростков, молодежи, институтов гражданского общества, общественных объединений в антинаркотическую деятельность, поддержка волонтерского движения;

 формирование  психологического иммунитета к потреблению наркотиков у детей школьного возраста, их родителей и учителей.

Финансирование мероприятий Программы в течение 2020 года осуществлялось за счет средств бюджета города, объем которого первоначально был запланирован в размере 215,0 тыс. руб.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования на 2020 год», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.02.2020 № 235, от 25.12.2020 № 3227 в Программу были внесены изменения в части финансирования Программы на 2020 год. Объем финансирования Программы в 2020 году составил 127,3 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил 127,3 тыс. руб.

В рамках Программы ответственный исполнитель МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска взаимодействует с соисполнителями Программы: МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, пресс-службой Администрации города Рубцовска Алтайского края, учреждениями, подведомственными МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, а также представителями правоохранительных органов, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, КГБУЗ «Наркодиспансер Рубцовск», КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, филиал в г. Рубцовске».

В рамках реализации Программы в отчетном году с целью повышения уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту (рассмотрено 10 вопросов в сфере профилактики наркомании).

 С целью повышения  уровня  осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте проведены следующие мероприятия:

были направлены информационные письма в учебные заведения и учреждения подведомственные МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска (далее – Управление), о проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании, а также участия студентов и обучающихся в общегородских профилактических мероприятиях, об осуществлении ежемесячного обхода территорий учреждений на предмет выявления надписей, содержащих информацию о незаконном обороте наркотиков, о рассмотрении возможности размещения в учебных заведениях (на информационных стендах) социальной рекламы, направленной на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения;

организовывались встречи несовершеннолетних студентов ВУЗов и ССУЗов со специалистами учреждений системы профилактики.

 С целью осуществления мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске 01.03.2020 акция «Чистый город» по закраске надписей, содержащих информацию о продаже наркотических средств. В акции приняли участие представители Штаба студенческих и волонтерских отрядов города Рубцовска, закрашено более 300 надписей на зданиях по: ул. Краснознаменская, ул. Советская, ул. Юбилейная, пр-т Ленина, ул. Калинина, ул. Октябрьская. Представители общественной организации «Новое поколение» приняли участие 11.03.2020 в акции по закраске надписей, содержащих информацию о продаже наркотических средств, закрашено более 400 надписей на зданиях по: пер. Алейский, пр-т Рубцовский, ул. Осипенко, ул. Карла Маркса.

Управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии в рамках реализации Программы между Администрацией города Рубцовска Алтайского края и ООО «СпецТрансСервис» 09.06.2020 заключен муниципальный контракт № 45/У на выполнение работ по уничтожению дикорастущей конопли в 2020 году. Контракт выполнен в объеме 20,276 тыс. руб. В рамках данного муниципального контракта произведен выкос дикорастущей конопли на площади 816 кв. м, скошенная конопля утилизирована в установленном порядке.

В ноябре 2020 года проведен «круглый» стол и мастер-классы по профилактике наркомании среди молодежи в рамках регионального конкурса профмастерства студенческих педагогических отрядов, количество участников составило 47 чел.

В течение ноября – декабря 2020 года проводилась работа по изготовлению фото – аллеи Штаба студенческих и волонтерских отрядов, пропагандирующей активный и здоровый образ жизни.

В рамках информационной политики по формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков в течение отчетного года на сайтах Администрации города Рубцовска, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МКУ «Управление образования» г. Рубцовска размещалась информация по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, размещено 15 публикаций.

Для информирования населения о вреде наркотиков пресс-службой Администрации города Рубцовска активно использовались социальные сети «Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграмм» ‒ как официальные аккаунты Администрации города Рубцовска в указанных сетях, так и лояльные группы («Реальный Рубцовск», «Инцидент Рубцовск», «Беспредел нашего города ‒ обратная сторона Рубцовска», «Территория 22 ‒ светлая сторона Рубцовска», «Мой округ Рубцовск»).

Большое внимание в средствах массовой информации уделялось публикациям профилактического характера, отражающих формирование лояльного социально ориентированного сообщества в городе Рубцовске, о проведение мероприятий городского масштаба, в которых приняли участие горожане разных возрастов, профессий, национальностей и вероисповеданий – это спортивные, творческие, общественно направленные мероприятия. Такие публикации размещались еженедельно в газете «Местное время».

 В ходе профилактической работы в организованных (образовательных и трудовых) коллективах в течение года проводились:

на базе культурно - досуговых учреждений: «Не окажись в плену» - познавательная программа ДК «Тракторостроитель», «К правильному выбору – вместе!» - брейн-ринг в рамках Всесибирского дня профилактики СПИДа ДЮДК «Черемушки», всего приняли участие 410 человек;

 на базе ДЮДК «Черемушки» прошли соревнования по брейк-дансу, количество участников 58 человек;

на территории города проведена городская акция по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа «Я выбираю здоровье!». В рамках акции проведены два общегородских конкурса: конкурс видеороликов «Нет вредным привычкам» и конкурс социальных проектов по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни. На эти цели каждый участник получил грант в размере от 1000 до 4000 рублей.

 В рамках Программы осуществлялось софинансирование молодежных организаций, при проведении мероприятий различного уровня, а также реализации собственных проектов (Рубцовская городская общественная организация «Военно - спортивное объединение «Русь», Алтайская краевая общественная социально – ориентированная организация «Рубцовский клуб туристов»).

Результаты реализации Программы в 2020 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, во­влеченных в профилактиче­ские мероприятия, по отно­шению к общей численности молодежи, проживающей на территории города Рубцовска, в 2020 году составила 57,5 %, что превышает показатель запланированного индикатора.

 2. По информации КГБУЗ «Наркодиспансер Рубцовск» доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента, в 2020 году составила 11,9%, что на 1,4% выше запланированного показателя (план – 10,5 %).

 3. По информации МО МВД России «Рубцовский» а счет увеличения выявленных фактов незаконного оборота наркотиков доля зарегистрированных преступлений в данной сфере на территории города Рубцовска составила 6,2 % от общего количества зарегистрированных преступлений, что на 1,0 % выше планового показателя (план – 5,2 %).

 4. Выявлено 18 хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли, что на 13 единиц ниже планового показателя индикатора (план - 31 ед.). Снижение показателя произошло в связи с сокращением на территории города Рубцовска очагов произрастания дикорастущей конопли.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2020 год составила 95,2 %, что является высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 80 до 100 %.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта и молодежной

политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

**Комплексная оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2018 - 2020 годы за 2020 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$Cel=(1/m)\*\sum\_{i=1}^{m}\left(S\_{i}\right) $$

где Si = (Fi/Pi)\*100%, либо Si = (Pi/Fi)\*100%, если обратный показатель

$m=$ 4

S1=57,5/55,0\*100%=104,5%(~100%)

S2=11,9/10,5\*100%=113,3% (~100%)

S3=5,2/6,2\*100%=83,9% (обратный показатель)

S4=18/31\*100%=58,1%

Cel =1/4\*(100%+100%+83,9%+58,1%)=0,25\*379,7%=85,5%

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.

Fin = K/L\*100%

Fin = 127,3/127,3\*100%=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

$$Mer=(1/n)\*\sum\_{j=1}^{n}\left(R\_{j}\*100\%\right) $$

$$n=20$$

$Mer$=(1/20\*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)\*100=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

O = (85,5%+100%+100%)/3=95,2%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 95,2%, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 80 до 100%.