Отчет

о реализации муниципальной программы «Поддержка и

развитие малого и среднего предпринимательства в городе

Рубцовске» на 2017 – 2020 годы за 2020 год

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.08.2016 № 3725 разработана и утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017–2020 годы (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.02.2017 № 337, от 08.11.2017 № 5274, от 12.02.2018 № 285, от 29.11.2018 № 3084, от 06.02.2019 № 238, от 14.11.2019 № 2919, от 18.02.2020 № 346, от 27.11.2020 № 2883) (далее – программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программы определены следующие задачи:

совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства и его информационное обеспечение;

финансово-кредитная и имущественная поддержка предпринимательства;

консультационно-методическая поддержка предпринимательства;

укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательской деятельности.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год» постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 18.02.2020 № 346 был скорректирован общий объем бюджетных средств.

Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.11.2020 № 2883 вносились изменения в части финансирования мероприятий.

На реализацию мероприятий данной программы в бюджете города на 2020 год было заложено 120 тысяч рублей, фактически мероприятия программы были полностью профинансированы.

В части решения задач программы за отчетный период выполнены следующие мероприятия:

обеспечена деятельность информационно-консультационного центра поддержки предпринимателей. (приобретение комплектующих к системному блоку);

впервые был проведен конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление объектов розничной торговли, объектов общественного питания и бытового обслуживания населения «Новогодний Рубцовск», в котором приняли участия 18 субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурс проводился по двум номинациям: «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление объекта розничной торговли»; «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление объектов общественного питания и бытового обслуживания». По итогам конкурса победителям вручены ценные призы и Почетные грамоты, а участникам, не занявшим призовые места - Благодарственные письма.

В рамках укрепления социального статуса предпринимателя были подготовлены 12 ходатайств о награждении лучших работников Почетными грамотами и Благодарственными письмами, в количестве 119 человек.

Результаты реализации программы в 2020 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Количество СМСП;
2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
3. Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Уровень финансирования реализации мероприятий программы составил - 100 %.

Степень достижения цели по программе составила - 81,05 %.

Степень реализации мероприятий составила - 62,9 %.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017-2020 годы за 2020 год составила 81,3 %, что позволяет сделать вывод о ее реализации с высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 80 до 100%.

Начальник отдела по развитию

предпринимательства

и рыночной инфраструктуры

Администрации города Рубцовска И.Г. Черданцева

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Рубцовске» на 2017 – 2020 годы за 2020 год.

Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы:

Cel =( 1/m)\*∑(Sᵢ) =(1/3 \*243,4 %)=0,333\*(86,7 %+88,2 %+68,5 %)=

0,333\*243,4%=81,05 %

m=3

S1 = 2983/3440 \* 100 % = 86,7 %;

S2 = 210/238 \*100 % = 88,2 %;

S3 = 8013/11700 \* 100% = 68,5 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

Fin = K/L \* 100%=120/120 \* 100% = 100% - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:

Mer = (1/27) \*∑(Rj \* 100%) = (1/27) \* (17\* 100%) = 0,0370\*1700 %=62,9%

n=27

R1=1; R2=1; R3 =1; R4=0; R5=1; R6=1; R7=1; R8=1; R9=1; R10=1; R11=0; R12=0;

R13=1; R14=1; R15=1; R16=1; R17=1; R18=1; R19=1; R20=0; R21=0; R22=0; R23=0;

R24=0; R25=0; R26=0, R27=1.

R27=1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+0+0+1+1+1+1+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0+1=17

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (Cel + Fin + Mer)/3 = (81,05 % +100% +62,9%)/3 = 81,3 %.

По результату комплексной оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017-2020 годы за 2020 год - 81,3 %, можно сделать вывод о ее реализации с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела по развитию

предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Администрации города Рубцовска И.Г. Черданцева