**Годовой отчет**

**о реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2019 годы (с изменениями)** \*Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.12.2018 № 3399 срок реализации Программы продлен до 2020 года.

**за 2020 год**

С целью создания условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и спорта высоких достижений и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3126 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы (далее по тексту – Программа). Программа включает в себя три подпрограммы: «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске»на 2015-2019 годы, «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы, «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы.

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

- создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового и профессионального спорта;

- создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта, реализации дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки;

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта;

- создание оптимальных условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

- популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Первоначально для достижения цели Программы запланировано финансовых средств в объеме 450430 тыс. руб., из них из бюджета города 383230 тыс. руб., из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 8000 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 78160 тыс. руб., 2016 - 81490 тыс. руб., 2017 - 88960 тыс. руб., 2018 - 96670 тыс. руб., 2019 - 105150 тыс. рублей.

В течение отчетного года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 18.02.2020 № 355, в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий и индикативных показателей Программы.

На 2020 год в Программе было запланировано 205,3 тыс. руб. средств бюджета города. Фактически израсходовано 204,7 тыс. руб., что составляет 99,7% от плана.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в сеть спортивно-оздоровительных учреждений города входило 310 спортивных сооружений и площадок, из них: 1 стадион, 118 плоскостных спортивных сооружения, 38 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 3 лыжные базы. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составила 13856 человек.

Из общего числа учреждений - 5 муниципальных спортивных школ (СШ), 4 детских дворовых спортивных клуба, 5 филиалов краевых спортивных учреждений, спортивный клуб «Торпедо», 21 городских федераций по видам спорта и 1 организация, занимающаяся адаптивной физической культурой.

Педагогическую и преподавательскую деятельность в физкультурно-спортивной сфере города осуществляли 171 специалистов, из числа которых 63 тренеры.

Всего за 2020 год 12 спортсменов выполнили разряд «Кандидат в мастера спорта», 24 – 1 спортивный разряд.

Спортивно-массовая работа в городе осуществлялась в соответствии с единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2020 год. В 2020 году в городе традиционно проводились городские комплексные спартакиады среди детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений, детских дворовых спортивных клубов, трудовых коллективов.

За отчетный год в рамках Программы ответственным исполнителем и соисполнителями были проведены следующие мероприятия:

1. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня;

2. Участие сборной команды города Рубцовска и отдельных спортсменов в Олимпиадах городов Алтайского края;

3. Создание условий для поэтапного внедрения ВФСК «ГТО»;

4. Подготовка спортсменов массовых и спортивных разрядов;

5. Организация и проведение официальных и других спортивно-массовых мероприятий по видам спорта;

6. Укрепление материально-технической базы; приобретение программно-методических комплексов. Проведение текущих ремонтов, противопожарных и охранных мероприятий;

7. Содержание имущества СШ в удовлетворительном состоянии;

8. Деятельность по содействию в подготовке и проведении спортивных мероприятий;

9. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений для занятий физической культурой и спортом. Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди населения города Рубцовска;

10. Содержание зданий, сооружений в технически исправном состоянии, пригодном для занятий физической культурой и спортом, эксплуатационные расходы;

11. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;

12. Проведение текущих ремонтов, противопожарных и охранных мероприятий.

Результаты реализации Программы в 2020 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет составила 48,0%, что соответствует плановому показателю на 2020 год;

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта выше планового показателя на 5,2%, т.к. были построены и введены в эксплуатацию: ледовый дворец «Гимаев Арена», 2 хоккейные коробки, 2 скейт площадки, 2 площадки ГТО, многофункциональная спортивная площадка (план – 50,0%, факт – 55,2%);

3. Эффективность использования объектов спорта выше планового показателя на 3,9% (план 80,0%, факт 83,9%);

4. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий ниже планового показателя на 47,0% (план – 200, факт – 106).

Итоги реализации подпрограмм Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы в отчетном году определяются по результативности выполнения подпрограммных мероприятий и уровню достижения показателей, а именно:

по подпрограмме 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске»:

1. Количество спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий ниже планового показателя на 24,5% (план – 600 чел., факт – 453 чел.);

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения соответствует плановому показателю и составляет 22,6%;

3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 90%, что соответствует плану;

4. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике составила 92,5%, что соответствует плановому показателю;

5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста составила 35,0%, что соответствует плану;

6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста составила 12,0%, что соответствует плану;

7. Доля населения, занятого в экономике, занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике составила 25,0%, что соответствует плану;

по подпрограмме 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске»:

1. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 100,0%, что соответствует плану;

2. Доля спортсменов спортивных школ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий ниже планового показателя на 12,8% (план – 33%, факт – 20,2%);

3. Доля спортсменов СШ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) соответствует плановому показателю и составляет 12,0%;

4. Количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня составляет 520 ед., что соответствует плановому показателю;

5. Количество тренеров спортивных школ, участвующих в профессиональных конкурсах выше на 42,8%, т.к. участие в конкурсах проходило в дистанционном формате (план – 7 чел., факт – 10 чел.).

по подпрограмме 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске»:

1. Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ С/к «Торпедо» соответствует плановому показателю и составляет 80 ед.;

2. Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах составляет 240 чел., что соответствует плану;

3. Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО ниже планового показателя на 14,2% (план – 50%, факт – 35,8%);

4. Доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» ниже планового показателя на 38,7% (план – 70%, факт – 31,3%).

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2020 год составила 96,8%, что является высоким уровнем эффективности, так как находится в интервале от 95% до 100%.

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики»

г. Рубцовска М.А.Зорина

Безносов Игорь Евгеньевич

66-55-2

**Комплексная оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы**

**за 2020 год**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

 m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/20\*1806,0 = 90,3%

m=20

Si = Fi/Pi\*100%

S1 = 48,0/48,0\*100 = 100%;

S2 = 550,2/50\*100 = 110,4%~100%;

S3 = 83,9/80,0\*100 = 104,9%~100%;

S4 = 106/200\*100 = 53,0%;

S5 = 453/600\*100 = 75,5%;

S6 = 22,6/22,6\*100 = 100%;

S7 = 90,0/90,0\*100 = 100%;

S8 = 92,5/92,5\*100 = 100%;

S9 = 35,0/35,0\*100 = 100%;

S10 = 12/12\*100 = 100%;

S11 = 25/25\*100 = 100%;

S12 = 100/100\*100 = 100%;

S13 = 20,2/33\*100 = 61,2%;

S14 = 12/12\*100 = 100%;

S15 = 520/520\*100 = 100%;

S16 = 10/7\*100 = 142,8%~100%;

S17 = 80/80\*100 = 100%;

S18 = 240/240\*100 = 100%;

S19 = 35,8/50\*100 = 71,6%;

S20 = 31,3/70\*100 = 44,7%.

**2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:**

 Fin = К/L\*100% = 79439/79439,6\*100% = 99,999%~100%;

**3.Оценка степени реализации мероприятий программы:**

 n

 Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/12\*(12\*100%) = 100%

 n=12

**4. Расчет комплексной оценки эффективности программы**

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (90,3,6+99,999+100)/3 = 96,8%

Подводя итоги реализации программы можно сделать вывод, что согласно методике оценки, эффективность программы составляет 96,8% - это является высоким уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне от 80 до 100 %.

Заместитель начальника

МКУ «Управление культуры, спорта и

молодежной политики» г. Рубцовска Л.А. Янцен