**Отчет**

 **об оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2015-2019 годы за 2016 год**

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2015-2019 годы была принята постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.07.2014 № 3203.

В 2016 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 120 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 120 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 100 %.

За отчетный период МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» в рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

 - приведение в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоемов

**Сведения об индикаторах Программы и их значениях:**

 - доля населения, охваченного оповещением, в общей численности населения города – 93%;

 - доля замененных технических средств ЗПУ к общему числу отработавших сроки эксплуатации – 15%;

 - количество созданных и поддерживаемых в исправном состоянии каналов приема, обработки и обмена информацией в области защиты от ЧС – 21;

 - доля оборудованных учебно-консультационных пунктов населения города – 0%;

 - доля приобретенных материально-технических средств от общего числа положенных – 0%.

**Расчет комплексной оценки эффективности программы:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

 m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/5\*(94+33,3+91,3+0+0) %= 43,72%

 i=1

S доля населения, охваченного оповещением, в общей численности населения города (93/98\*100%) = 94%

S доля замененных технических средств ЗПУ к общему числу отработавших сроки эксплуатации (15/45\*100%) = 33,3%

S количество созданных и поддерживаемых в исправном состоянии каналов приема, обработки и обмена информацией в области защиты (21/23\*100%) = 91,3%

S доля оборудованных учебно-консультационных пунктов населения города (0/40\*100%) = 0%

S доля приобретенных материально-технических средств от общего числа положенных (0/15\*100%) = 0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L\*100% = 120 /120\*100% = 100 %

К = 120 тыс. руб.

L = 120 тыс. руб.

3. Оценка степени реализации мероприятий:

 n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%), 1/9\* (1\*100%) = 11,1%

 j=1

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, (43,72%+100%+11,1%)/3 = 51,6 %.

Начальник М.Ю. Сергиевский