**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2020 годы за 2016 год**

Муниципальная программа **«Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2020 годы** (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014, в целях повышения уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Фактический объем финансирования в целом по программе за отчетный год составил 1544,310 тыс. руб. при плане 1485,0 тыс. руб.

В 2016 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 1410,0 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано. 1375,51тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы составило 104 %.

 За отчетный период предоставлением мер социальной поддержки в виде льготы на услуги бани воспользовались 12249 граждан, общая сумма затрат на услуги бани составила 1260,0 тыс. руб.

 На услугу оказание помощи в натуральной форме в виде талонов на продукты питания израсходовано 66,51тыс. руб.

В течение 2016 года на проводимые в рамках Программы мероприятия было потрачено 50,0 тыс. руб. на них присутствовало 268 человек.

Реализация данной программы позволяет снизить социальную напряженность в городе и обеспечивает доступность государственной социальной поддержки для нуждающихся в ней горожан.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

- количество малоимущих граждан получивших адресную социальную помощь составило 12517 человек (по плану 20200 человек);

- количество граждан получивших государственные услуги в сфере содействия занятости составило 4 человека (по плану 5 человек).

 Комплексная оценка эффективности реализации Программы составила 75,4%.

 Подводя итоги реализации Программы в 2016 году, можно сделать вывод, что Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**Расчет комплексной оценки эффективности программы:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

 m

Cel = (1/m) \*Σ (Si), 1/3\*(62+93,9+80) %= 0,333\*235,9=78,6%

 i=1

S1 (12517/20200\*100%)=62%

s2(56,9/60,6\*100%)=93,9%

S3 (4/5\*100%)=80%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L\*100%, 1544,31/1410,0\*100% = 97,6 %

К = 1376,51

L = 1410,0

3. Оценка степени реализации мероприятий:

 n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%), 1/4\* [(1+0+1+0)\*100%] = 0,25\*200%=50%

 j=1

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, (78,6%+97,6%+50%)/3 = 226,2/3=75,4%