**Годовой отчет**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Совершенствование системы учета и управления

объектами недвижимости муниципального образования

 город Рубцовска Алтайского края» на 2015-2018 годы

за 2016 год

 Муниципальная программа «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовска Алтайского края» на 2015-2018 годы (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3417 в целях эффективности оптимизации системы учета и управления объектами недвижимости и земельными участками. Достижение поставленной цели будет способствовать точности описания объектов недвижимости, их однозначной идентификации и привязке к местности (т.е. земельным участкам), созданию условий для комплексного предоставления сведений о них, возможности анализа состояния объектов недвижимости и земельных участков, что, в свою очередь, окажет существенное влияние на повышение эффективности принимаемых решений.

 На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.02.2016 № 546 «О принятии муниципальной программы «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы (с изменениями внесенными постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 №915) в Программу были внесены изменения, касающиеся общего объема финансирования за счет средств бюджета города. Было сокращено финансирование на проведение Программы в 2016 году.

На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.12.2016 № 5285 «О принятии муниципальной программы «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы (с изменениями внесенными постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 №915, от 12.02.2016 №546) в Программу были внесены изменения, касающиеся общего объема финансирования за счет средств бюджета города. Было увеличено финансирование Программы в 2016 г. и 2017 г.

 В 2016 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 773,0 тыс. рублей, фактически на программные мероприятия за указанный период Профинансировано 772,4 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Программы составило 99,92%.

 Полученные результаты за отчетный период (2016 г.) по выполненным мероприятиям и показателям (индикаторам) Программы.

 За отчетный период по Программе из 8 запланированных мероприятий было выполнено 3 мероприятия:

 - оценка права аренды земельных участков, предоставляемых с торгов под строительство;

 - совершенствование системы учета, что включает в себя заключение договоров на обслуживание рабочих станций;

- межевание земельных участков и постановке их на кадастровый учет.

1. Количество отчетов по оценке права аренды земельных участков под строительство. Из запланированных 25 отчетов было выполнено 34 .
2. Количество межевых планов земельных участков подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет. Было выполнено 7 шт. от запланированных 15 шт.
3. Количество рассмотренных различными судебными инстанциями судебных дел. Рассмотрено 97 штук от запланированных 100 штук.
4. Количество предъявленных претензий по договорам аренды земельных участков составило 1984 штук от запланированных 2000 штук.
5. Количество специалистов прошедших подготовку, переподготовку по программе обеспечения учета объектов недвижимости и земельных участков, посещение конференций и семинаров. Из запланированных 2 чел. прошли 2 чел.

Расчет комплексной оценки эффективности Программы:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

m – 9 (план на отчетный год)

S1 = 136%~100%

S2 = 46%

S3 = 97%

S4 = 99%

S5 =0%

S6 =0%

S7 =0%

S 8= 100%

S9=0%

Cel = (1/m) \* ∑(Si)=1/9\*(100+46+97+99+0+0+0+100+0)= 0,111\*442=49,06%

 Cel= 49,06

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin= K/ L\*100%=772,4/773,0 \*100% = 99,92%

Fin= 99,92%

1. Оценка степени реализации мероприятий

Mer= (1/n) \* ∑(Rj\*100%)=1/8\*(1+1+1+0+0+0+0+0)=1/8\*(3\*100%)= =0,125\*300=37,5%

1. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

О =(Cel + Fin + Mer)/3= (49,06+99,92+37,5)/3 = 62,16 %

**Вывод:** Реализация муниципальной программы проводится со средним уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 62,16 %.

Председатель комитета

по управлению имуществом А.Н. Колупаев

Тарасенко Наталья Борисовна

4-14-28