**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**  **«Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2017 годы за 2015 год**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2017 годы(далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 05.09.2014 №3764 в целях создания условий для модернизации и инновационного развития муниципальной системы образования, обеспечивающего равные права граждан на получение качественного общего образования, эффективное использование ресурсов.

На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.02.2016 № 844«О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.09.2014 № 3764 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2017 годыв Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы и ожидаемых результатов реализации Программы.

В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 357669,8 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 318344,7 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 89%.

Анализируя показатели исполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2017 годы» необходимо отметить, что все мероприятия в 2015 году реализовывались достаточно эффективно и выполнялись строго в соответствии с планами реализации, утвержденными на год.

Следующие мероприятия Программы выполнены практически на 100 %.

1). Обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования (выполнение муниципального задания и содержание имущества муниципальных учреждений).

2) Обеспечение безопасных условий функционирования и повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений

3). Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное и внеурочное время (подготовка, приобретение оборудования и ремонт оздоровительных лагерей и детской дачи «Лесная сказка» к летней оздоровительной кампании)

4). Повышение квалификации педагогических и руководящих работников системы общего образования через персонифицированную модель повышения квалификации

5). Обеспечение контроля за деятельностью образовательных учреждений муниципальной системы образования г. Рубцовск

Таблица № 1

Сведения об индикаторах Программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов, показателей МП  (согласно паспорту МП) | Единицы  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный период | Факт к плану  в %  или отклонение (+) (-) |
| 1. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена воз­можность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 98,4 | 99,6 | 101,2 |
| 3. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 75 | 75 | 100 |
| 4. | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего об-разования | % | 98,6 | 98,6 | 100 |
| 5. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей | % | 76 | 59,3 | 78 |
| 6. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью, в общем количестве детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) | % | 63,7 | 92,2 | 144 |
| **подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| 7. | Доля детей в возрасте 2-7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях к общей численности детей в возрасте 2- 7 лет | % | 65 | 76,3 | 117,3 |
|  | **подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | | | | |
| 8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 1,6 | 3,3 | 48,5 |
| 9. | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, призеров и победителей в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 25 | 25 | 100 |
| 10. | Охват обучающихся всеми видами питания |  | 97 | 97 | 100 |
|  | **подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»** | | | | |
| 11. | Число детей, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов) | Чел. | 440 | 315 | 71,6 |
|  | **подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков** | | | | |
| 12. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания детей, профильных лагерях круглосуточного пребывания детей, загородных детских оздоровительных лагерях, в общем количестве детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) | % | 50,3 | 70,6 | 140,4 |
| 13. | Доля детей, временно трудоустроенных, в общем количестве детей школьного возраста от 14 до 18 лет | % | 11,5 | 15,4 | 133,9 |
| . | **подпрограмма 5 «Кадры»** | | | | |
| 14. | Ежегодное увеличение молодых специалистов | Чел. | 20 | 20 | 100 |
|  | **подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы**  **«Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2017 годы** | | | | |
| 15. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья | да-1  нет-0 | 1 | 1 | 100 |
| 16. | Обеспечение организационных, организационно - технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса | да-1  нет-0 | 1 | 1 | 100 |
| 17. | Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Рубцовск по подведомственным учреждениям | да-1  нет-0 | 1 | 1 | 100 |

При выполнении муниципальной программы, в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

- увеличено количество мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- проведены мероприятия по открытию групп дошкольного образования МАДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад №1 «Жар-птица». Производилось оснащение детского сада мебелью, медицинским и прочим оборудованием.

-реализованы мероприятия по функционированию загородного оздоровительного лагеря «Салют», имени Титова, лагерей дневного пребывания при школах.

- обеспечена выплата заработной платы в соответствии с Указами Президента от 07.12.2012 и обеспечивалось создание условий для текущей деятельности учреждений.

- реализация мероприятий, способствующих решению кадровых проблем;

-создание системы целевой курсовой подготовки педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

- участие в конкурсах и соревнованиях различных уровней. Растет число победителей и призеров в федеральных, международных и краевых творческих конкурсах.

- в 2015 году финансировались работы по обеспечению учащихся льготным питанием.

- образовательная и консультативно-диагностическая деятельность по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья выполнена на 100 %.

Достижение значений целевых показателей по данным мероприятиям и,

соответственно, достижение ожидаемых запланированных результатов по программе в целом, стало возможным благодаря использованию внешних

ресурсов.

Муниципальная система образования сохраняет основные параметры и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, вариативность образовательных программ, возможность внеурочной занятости несовершеннолетних, а также безопасного и комфортного пребывании в образовательных организациях.

Подводя итоги реализации Программы, можно сделать вывод, что согласно методике оценки эффективность Программы составляет 94,3 %. Это является высоким уровнем эффективности.

Начальник МКУ «Управление

образования» г.Рубцовска А.А. Мищерин