**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2020 годы**

Муниципальная программа **«Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2020 годы** (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 в повышения уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

 В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 1650 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 1100,33. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 66,6%.

 За отчетный период предоставлением мер социальной поддержки в виде льготы на услуги бани воспользовались 18386 граждан, общая сумма затрат на услуги бани составила 2954,816 тыс. руб.

 Услугой оказание помощи в натуральной форме в виде талонов на продукты питания воспользовались 734 человека на сумму 90,990 тыс. руб.

Реализация данной программы позволяет снизить социальную напряженность в городе и обеспечивает доступность государственной социальной поддержки для нуждающихся в ней горожан.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

- количество малоимущих граждан получивших адресную социальную помощь составило 19074 человек (по плану 20100 человек);

- количество граждан получивших государственные услуги в сфере содействия занятости

 Комплексная оценка эффективности реализации Программы равна 76,2 %.

 Подводя итоги реализации Программы в 2015 году, можно сделать вывод, что Программа реализуется со средним уровнем эффективности.