**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2022 годы за 2022 год**

С целью повышения уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3124 муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2022 годы (далее по тексту – Программа), с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.02.2016 № 843, от 14.02.2017 № 438, от 11.07.2017 № 2185, от 27.12.2017 № 5834, от 21.02.2019 № 374, от 23.03.2020 № 693, от 02.12.2020 № 2942, от 12.05.2022 № 1328, от 05.07.2022 № 2091)

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

 - предоставление малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной помощи в натуральной форме и в виде социальных услуг и денежных выплат;

 - содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

 - организация мероприятий для малоимущих граждан;

 - предоставление гражданам адресной помощи в виде денежных выплат в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории города;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки. Фактический объем финансирования в целом по Программе за отчетный год составил 2865,6 тыс. руб. при плане 26367,0 тыс. руб. (10,9 %), в том числе из средств бюджета города 2865,6 тыс. руб. при плане 26279,0 тыс. руб. (10,9 %).

Из запланированных мероприятий из средств бюджета города в отчетном году профинансированы:

на 779,8 тыс. руб. предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на услуги бани (воспользовались 4802 гражданина (10638 помывок);

на 50,0 тыс. руб. организованы мероприятия для малоимущих граждан, посвященные Дню защиты детей, новогодним праздникам, проведено 6 мероприятий, приобретены подарки участникам, новогодние подарки;

на 2035,8 предоставление дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (твердое топливо) с учетом затрат на банковские услуги и услуги по начислению компенсации. Данная мера имеет заявительный характер, объем исполнения зависит от объема обращений граждан.

Государственные услуги в сфере содействия занятости получили 5 человек.

Реализация данной Программы позволяет снизить социальную напряженность в городе и обеспечивает доступность государственной социальной поддержки для нуждающихся в ней горожан.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно в отчетном году выполнение составило:

- количество граждан получивших государственные услуги в сфере содействия занятости - 5 чел. (по плану 5 человек);

- доля получивших социальную поддержку от общего числа малоимущих граждан, зарегистрированных в КГКУ УСЗН по г. Рубцовску и Рубцовскому району - 55,5 % (по плану 62,2 %);

- количество граждан, участвовавших в мероприятиях в области социальной политики - 547 чел. (по плану 360 чел.)

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (твердое топливо) – 2035,8 тыс. руб. (по плану – 25379,0 тыс. руб.).

По итогам реализации Программы в 2022 году произведена комплексная оценка её эффективности.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, комплексная оценка эффективности составила 41,7%, что является низким уровнем эффективности Программы, так как находится в диапазоне ниже 50%.

Заместитель Главы

Администрации

города Рубцовска А.А.Мищерин

**Расчет комплексной оценки эффективности программы:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

 m

Cel = (1/m) \*Σ (Si)=1/4\*(89,2+100+8+100) %= 0,25\*297,2%= 74,3%

 i=1

 m=4

S1 (55,5/62,2\*100%) = 89,2%

s2 (5/5\*100%)= 100,0 %

S3 (2035,8/25379,0\*100%) = 8%

S4 (547/360\*100%) = 152% ~ 100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L\*100%= 2865,6/26279,0\*100% = 10,9 %

К = 2865,6 тыс. руб.

L = 29279,0 тыс. руб.

3. Оценка степени реализации мероприятий:

 n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/5\* [(1+0+1+0+0)\*100%] = 0,2\*200= 40%

 j=1

 n= 5

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (74,3%+10,9%+40%)/3 = 41,7 %