## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ "Управление образования"_______В.И. Веснина
"___" ___________ 2010г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт пищеблока (сантехнические работы) МОУ "Кадетская СОШ №2"
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________277,672 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________51,901 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.2 | 558.92 | 2.71 |  |  | 1329 | 1325 | 4
[5 empty] | 556.21 | 1.47
2 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.08 | 695.04 | 5.43 |  |  | 657 | 657
[5 empty] | 689.61 | 2.94
3 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.48 | 714.95 | 14.06 | -0.01 |  | 4039 | 4012 | 27
[5 empty] | 700.9 | 1.99 |  |  |  |  | 12
4 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.35 | 702.28 | 30.19 |  |  | 2848 | 2806 | 42
[5 empty] | 672.09 | 4.24 |  |  |  |  | 12
5 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 комплектов | 0.1 | 114.71 | 21.8 |  |  | 115 | 107 | 8
[5 empty] | 92.91 | 4.09
6 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0.5 | 64.59 | 10.99 |  |  | 341 | 322 | 19
[5 empty] | 53.6 | 1.9 |  |  |  |  | 12
7 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.34 | 285.77 | 10.34 |  |  | 1137 | 1122 | 15
[5 empty] | 275.43 | 0.92
8 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 2 | 55.36 | 5.83 | 0.86 |  | 1213 | 1158 | 46 | 9
[5 empty] | 48.67 | 0.16
9 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1.74 | 409.01 | 59.73 | 0.02 |  | 7658 | 7260 | 398
[5 empty] | 349.26 | 7.55 |  |  |  |  | 155
10 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.18 | 409.01 | 59.73 | 0.02 |  | 794 | 752 | 42
[5 empty] | 349.26 | 7.55 |  |  |  |  | 12
11 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 66 | 18.32 | 3.63 |  |  | 12501 | 11582 | 919
[5 empty] | 14.69 | 0.16 |  |  |  |  | 131
12 | ТЕРр65-06-17 | Смена санитарных приборов: ванн чугунных | 100 приборов | 0.01 | 5695.97 | 369.24 | 226.63 |  | 633 | 609 | 15 | 9
[5 empty] | 5100.1 | 79.82 |  |  |  |  | 12
13 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей для ванны | 10 шт | 1.2 | 93.62 | 0.34 | 19.13 |  | 1172 | 1063 |  | 109
74.15
14 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 1.8 | 93.62 | 0.34 | 19.13 |  | 1753 | 1588 | 4 | 161
74.15
15 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек на одно отделение | 10 комплектов | 1.6 | 260.87 | 17.93 | 59.47 |  | 4070 | 3510 | 111 | 449
[5 empty] | 183.47 | 3.66 |  |  |  |  | 72
16 | ТЕР17-01-005-01, прим. | Установка группы моек из 5-ти | 10 комплектов | 0.5 | 201.41 | 17.93 | 0.01 |  | 1132 | 1098 | 34
[5 empty] | 183.47 | 3.66 |  |  |  |  | 24
17 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (умывальник, кроншт. для умыв. - заказчика) | 10 комплектов | 1 | 291.55 | 26.21 | 36 |  | 3004 | 2734 | 100 | 170
[5 empty] | 229.34 | 4.9 |  |  |  |  | 60
18 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.1 | 305.92 | 47.84 |  |  | 329 | 310 | 19
[5 empty] | 258.08 | 9.71 |  |  |  |  | 12
19 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0.68 | 459.95 | 4.99 |  |  | 3700 | 3689 | 11
[5 empty] | 454.96 | 1.08 |  |  |  |  | 12
20 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2.1 | 83.7 | 18.78 | 0.77 |  | 1770 | 1612 | 149 | 9
64.15
Общестроительные работы
21 | ТЕРр69-01-01 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.04 | 376.91 |  |  |  | 179 | 179
376.91
22 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.05 | 720.17 | 568.18 |  |  | 203 | 96 | 107
[5 empty] | 151.99 | 44.08 |  |  |  |  | 24
23 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.04 | 1529.2 | 1174.23 |  |  | 347 | 167 | 180
[5 empty] | 354.97 | 91.09 |  |  |  |  | 48
24 | ТЕР46-04-011-02 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 0.16 | 370.07 | 54.62 |  |  | 631 | 597 | 34
[5 empty] | 315.45 | 4.23 |  |  |  |  | 12
25 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | 1 м3 | 2.5 | 345.89 | 268.36 |  |  | 4886 | 2316 | 2570
[5 empty] | 77.53 | 20.82 |  |  |  |  | 621
Раздел 2. Материалы
26 | Тек. ст-ть | Кран шаровый Ф15мм | шт. | 28 | 15.59 |  | 15.59 |  | 2067 |  |  | 2067
27 | Тек. ст-ть | Вентиль лат. 15б3р д.15мм; | шт. | 32 | 15.77 |  | 15.77 |  | 2389 |  |  | 2389
28 | Тек. ст-ть | Вентиль лат. 15б3р д.20мм; | шт. | 4 | 19.53 |  | 19.53 |  | 369 |  |  | 369
29 | Тек. ст-ть | Вентиль лат. 15б3р д.25мм; | шт. | 2 | 28.13 |  | 28.13 |  | 265 |  |  | 265
30 | Тек. ст-ть | Смеситель для ванны сдуш.сеткой; | шт. | 5 | 250.83 |  | 250.83 |  | 5931 |  |  | 5931
31 | Тек. ст-ть | Смеситель к мойке настен. с нижним изливом | шт. | 7 | 116.46 |  | 116.46 |  | 3855 |  |  | 3855
32 | Тек. ст-ть | Смеситель к раковине эмлированной | шт. | 8 | 98.54 |  | 98.54 |  | 3727 |  |  | 3727
33 | Тек. ст-ть | Смеситель к умывальнику | шт. | 10 | 98.54 |  | 98.54 |  | 4659 |  |  | 4659
34 | Тек. ст-ть | Труба П/п Ф20 Коэф.-2 | м | 92 | 11.11 |  | 11.11 |  | 4834 |  |  | 4834
35 | Тек. ст-ть | Труба П/п Ф20 арм. Коэф.-2 | м | 82 | 16.3 |  | 16.3 |  | 6324 |  |  | 6324
36 | Тек. ст-ть | Труба П/п Ф25 Коэф.1,5 | м | 8 | 10.48 |  | 10.48 |  | 397 |  |  | 397
37 | Тек. ст-ть | Труба П/п Ф25 арм. Коэф.-1,5 | м | 10 | 17.47 |  | 17.47 |  | 828 |  |  | 828
38 | Тек. ст-ть | Трап П/п Ф50 10*10 | шт | 5 | 9.85 |  | 9.85 |  | 232 |  |  | 232
39 | Тек. ст-ть | Трап П/п Ф100 15*15 | шт | 1 | 11.65 |  | 11.65 |  | 57 |  |  | 57
40 | Тек. ст-ть | Переход с метл на п/п Ф15 | шт. | 4 | 9.57 |  | 9.57 |  | 180 |  |  | 180
41 | Тек. ст-ть | Труба канализ.ПП Ф50 | шт. | 48 | 8.64 |  | 8.64 |  | 1963 |  |  | 1963
42 | Тек. ст-ть | Труба канализ. ПП Ф100 | шт. | 35 | 21.77 |  | 21.77 |  | 3604 |  |  | 3604
43 | Тек. ст-ть | Гибкая подводка 1,2м | шт | 4 | 15.46 |  | 15.46 |  | 293 |  |  | 293
44 | Тек. ст-ть | Гибкая подводка 1м | шт | 6 | 10.7 |  | 10.7 |  | 303 |  |  | 303
45 | Тек. ст-ть | Гибкая подводка 0,6м | шт | 58 | 8.4 |  | 8.4 |  | 2304 |  |  | 2304
46 | Тек. ст-ть | Гофра Ф50мм | мп | 4 | 12.44 |  | 12.44 |  | 237 |  |  | 237
47 | Тек. ст-ть | Сгон стальной Ф15мм | шт | 4 | 1.21 |  | 1.21 |  | 24 |  |  | 24
48 | Тек. ст-ть | Сгон стальной Ф25мм | шт | 2 | 2.59 |  | 2.59 |  | 24 |  |  | 24
50 | Тек. ст-ть | Мойка на одно отдел. | шт. | 7 | 1205.07 |  | 1205.07 |  | 39898 |  |  | 39898
51 | Тек. ст-ть | Мойка на одно отдел. | шт. | 1 | 1839.32 |  | 1839.32 |  | 8698 |  |  | 8698
52 | Тек. ст-ть | Раковина эмалированная | шт. | 8 | 134.37 |  | 134.37 |  | 5085 |  |  | 5085
53 | Тек. ст-ть | Умывальник | шт. | 7 | 349.26 |  | 349.26 |  | 11565 |  |  | 11565
54 | Тек. ст-ть | Умывальник | шт. | 3 | 143.33 |  | 143.33 |  | 2034 |  |  | 2034
55 | Тек. ст-ть | Ванна чугун | шт | 1 | 1546.72 |  | 1546.72 |  | 7317 |  |  | 7317
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 30962 | 4244 | 1268 | 25450
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 175907 | 50672 | 4857 | 120378
Накладные расходы | [8 empty] | 40401
Сметная прибыль | [8 empty] | 31918
Итого | [8 empty] | 248226
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4965
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 253191
Сумма НДС по упрощенной схеме МАТ*0,18+(ЭМ-ЗПМ)*0,18+(ОЗП+ЗПМ)*1,12*0,7*0,183*0,18+(ОЗП+ЗПМ)*0,65*0,9*0,15*0,18 | [8 empty] | 24481
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 277672
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: