## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ "Управления образования" ___________ В.И. Веснина
"___" ____________ 2011 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | ремонт санузлов (сантехнические работы -2шт) МОУ "НОШ №26"
|  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________221,112 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________40,702 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2кв.2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕР46-04-001-02 | Разборка фундаментов бетонных | 1 м3 | 7 | 404.49 | 333.81 |  | 18186 | 7920 | 10266
[5 empty] | 70.68 | 22.75 |  |  |  | 2547
2 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.22 | 486.18 | 2.52 |  | 1702 | 1698 | 4
[5 empty] | 483.66 | 1.28
3 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.24 | 604.71 | 5.05 |  | 2315 | 2311 | 4
[5 empty] | 599.66 | 2.56 |  |  |  | 14
4 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.26 | 299.29 | 10.22 |  | 1066 | 988 | 13
[5 empty] | 239.5 | 0.8
5 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.1 | 457.21 | 4.58 |  | 738 | 738
[5 empty] | 452.63 | 2.32
6 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0.06 | 367.82 | 4.1 |  | 348 | 348
[5 empty] | 363.72 | 2.08
7 | ТЕРр65-03-07 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.06 | 261.37 | 1.1 |  | 251 | 251
[5 empty] | 260.27 | 0.56
Раздел 2. Монтаж
8 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.26 | 3551.59 | 13.8 |  | 6376 | 2533 | 17
[5 empty] | 609.48 | 1.73
9 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.28 | 5634.52 | 29.64 |  | 9734 | 2631 | 35
[5 empty] | 584.43 | 3.69 |  |  |  | 14
10 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов из п/п труб диаметром: 15 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0.32 | 2743.49 | 58.74 |  | 5473 | 1559 | 83
[5 empty] | 303.7 | 6.56 |  |  |  | 28
11 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов из П/п труб диаметром 20 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0.22 | 2744.49 | 58.74 |  | 3763 | 1072 | 57
[5 empty] | 303.7 | 6.56 |  |  |  | 14
12 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов из П/п труб диаметром: 25 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0.1 | 2903.49 | 58.74 |  | 1790 | 487 | 26
[5 empty] | 303.7 | 6.56 |  |  |  | 14
13 | ТЕР17-01-008-01 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 10 комплектов | 0.1 | 24898.37 | 122.74 |  | 13379 | 1267 | 52
[5 empty] | 785.63 | 18.24 |  |  |  | 28
14 | Тек. ст-ть | подводка гибкая L=1м | шт. | 2 | 17.75 |  |  | 181
15 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 33 | 58.2 | 3.6 |  | 14201 | 6737 | 522
[5 empty] | 12.77 | 0.14 |  |  |  | 84
16 | Тек. ст-ть | Вентиль Ф15мм | шт. | 25 | 11.57 |  |  | 1453
17 | Тек.ст-ть | Вентиль Ф20мм | шт. | 8 | 17.79 |  |  | 714
18 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде | 10 комплектов | 0.1 | 9853.52 | 36.74 |  | 5253 | 445 | 17
[5 empty] | 278.65 | 5.74 |  |  |  | 14
19 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 1 | 5598.39 | 46.58 |  | 30579 | 3591 | 209
[5 empty] | 224.42 | 8.45 |  |  |  | 125
20 | ТЕР17-01-004-01 | Установка писсуаров настенных | 10 комплектов | 0.3 | 1738.05 | 17.88 |  | 2920 | 445 | 22
[5 empty] | 92.81 | 3.01 |  |  |  | 14
21 | ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных0 без подводки воды | 10 комплектов | 0.8 | 3662.06 | 22.53 |  | 16007 | 1879 | 78
[5 empty] | 146.19 | 3.85 |  |  |  | 42
22 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.8 | 83.95 | 0.34 |  | 910 | 835
64.48
23 | Тек. ст-ть | Смесительк мойке | шт. | 8 | 127.83 |  |  | 5143
24 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 комплектов | 0.02 | 278.56 | 21.26 |  | 48 | 28
[5 empty] | 80.79 | 3.55
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 23526 | 2358 | 2596
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 142513 | 37737 | 11415
Накладные расходы | [7 empty] | 34939
Сметная прибыль | [7 empty] | 19697
Итого | [7 empty] | 197149
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 3943
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 201092
Сумма НДС по упрощенной схеме МАТ*0,18+(ЭМ-ЗПМ)*0,18+(ОЗП+ЗПМ)*1,12*0,7*0,183*0,18+(ОЗП+ЗПМ)*0,65*0,9*0,15*0,18 | [7 empty] | 20020
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 221112
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: