## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ "Управление образования"________В.И. Веснина
"___" ___________ 2011 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | ремонт санузлов (1,2,3 этажи) (отделочные работы) МОУ "Лицей"Эрудит"
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________434,613 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________111,556 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2кв.2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Отделочные работы
1 | ТЕРр61-04-09 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.314 | 2614.4 | 11.36 | 915.07 |  | 821 | 530 | 4 | 287
[5 empty] | 1687.97 | 5.77 |  |  |  |  | 2
2 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 2565.08 | 10.57 | 871.57 |  | 2565 | 1683 | 11 | 871
[5 empty] | 1682.94 | 5.37 |  |  |  |  | 5
3 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1 | 4617.38 | 18.3 | 1741.45 |  | 462 | 286 | 2 | 174
[5 empty] | 2857.63 | 9.29 |  |  |  |  | 1
4 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0.4 | 910.43 | 26.6 | 121.77 |  | 364 | 305 | 11 | 48
[5 empty] | 762.06 | 17.14 |  |  |  |  | 7
5 | Тек. ст-ть | Волмошов (5кг/м2) | кг | 200 | 2.29 |  | 2.29 |  | 458 |  |  | 458
6 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0.77 | 734.52 | 23.83 | 110.7 |  | 566 | 462 | 18 | 86
[5 empty] | 599.99 | 15.22 |  |  |  |  | 12
7 | Тек. ст-ть | Волмослой (5кг/м2) | кг | 385 | 2.29 |  | 2.29 |  | 882 |  |  | 882
8 | ТЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 | 714.63 | 9.34 | 559.96 |  | 300 | 61 | 4 | 235
[5 empty] | 145.33 | 1.31 |  |  |  |  | 1
9 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.77 | 649.37 | 8.31 | 510.83 |  | 500 | 100 | 6 | 394
[5 empty] | 130.23 | 1.18 |  |  |  |  | 1
10 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.97 | 8500.36 | 23.28 | 6473.87 |  | 8245 | 1943 | 23 | 6279
[5 empty] | 2003.21 | 8.69 |  |  |  |  | 8
Раздел 2. Полы
11 | ТЕР46-04-011-02 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 0.42 | 328.37 | 54.07 |  |  | 138 | 115 | 23
[5 empty] | 274.3 | 3.68 |  |  |  |  | 2
12 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.42 | 1236.83 | 28.79 | 907.71 |  | 519 | 126 | 12 | 381
[5 empty] | 300.33 | 12.71 |  |  |  |  | 5
13 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.42 | 463.19 | 10.2 | 445.38 |  | 195 | 3 | 4 | 188
[5 empty] | 7.61 | 2.1 |  |  |  |  | 1
14 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.42 | 7715.8 | 126.33 | 6586.67 |  | 3241 | 421 | 53 | 2767
[5 empty] | 1002.8 | 30.94 |  |  |  |  | 13
Раздел 3. Проемы
17 | Тек. ст-ть | Установка деревянного дверного блока (5845руб/м2) 6 штук | м2 | 12.3 | 985.35 |  | 985.35 |  | 12120 |  |  | 12120
Раздел 4. Перегородки (3 санузла по 3штуки)
18 | ТЕР09-06-001-03 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкций | 0.7 | 1038.74 | 104.28 | 90.16 |  | 727 | 591 | 73 | 63
[5 empty] | 844.3 | 5.38 |  |  |  |  | 4
19 | ТССЦ-204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0.7 | 7900.76 |  | 7900.76 |  | 5531 |  |  | 5531
20 | ТЕР10-01-012-03 | Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм (ламинированными) | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0.38 | 6370.06 | 50.65 | 5689 |  | 2421 | 240 | 19 | 2162
[5 empty] | 630.41 | 6.59 |  |  |  |  | 3
Восстановить перегородку на 2 этаже
21 | ТЕР08-02-001-07 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м: из керамического кирпича | 1 м3 кладки | 0.7655 | 542.24 | 40.89 | 459.95 |  | 415 | 32 | 31 | 352
[5 empty] | 41.4 | 4.61 |  |  |  |  | 4
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 40470 | 6898 | 294 | 33278
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 279057 | 110441 | 1327 | 167289
Накладные расходы | [8 empty] | 78520
Сметная прибыль | [8 empty] | 42243
Итого | [8 empty] | 399820
Сумма НДС по упрощенной схеме МАТ*0,18+(ЭМ-ЗПМ)*0,18+(ОЗП+ЗПМ)*1,12*0,7*0,183*0,18+(ОЗП+ЗПМ)*0,65*0,9*0,15*0,18 | [8 empty] | 34793
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 434613
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: