## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления администрации г.Рубцовска | [9 empty] | И.о.первого заместителя главы
по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству | [9 empty] | администрации г.Рубцовска
_______________В.И.Стадник | [9 empty] | ________________В.В.Ларионов
"___" ___________ 2010г. | [9 empty] | "___" ___________ 2010 г.
жилой дом г.Рубцовск, пер.Алейский, 37
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | перепланировку и переоборудование нежилого помещения в жилую квартиру №2
Основание: Рабочий проект шифр 1322-3-604-09
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________390428 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________250778 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________73605 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________78148 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________713,1 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Перегородки
1 | ТЕР46-04-005-02 | Разборка монолитных перегородок: железобетонных | 1 м3 | 1.1 | 516.84 | 384.69 | 35.28 | ТЕР46-04-005-02 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,856; ЗПМ=11,49; МАТ=3,593 | 569 | 107 | 423 | 39
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 96.88 | 30.58 |  |  |  |  | 34
2 | ТЕР10-04-010-03 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.279 | 7877.19 | 212.87 | 5139.34 | ТЕР10-04-010-03 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,201; ЗПМ=11,49; МАТ=3,299 | 2198 | 704 | 59 | 1435
|  | 6 749,12 = 16 076,57 - 33,74 x 210 - 435,35 x 5,15 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 2524.97 | 24.42 |  |  |  |  | 7
3 | ТЕР10-04-010-03 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.202 | 7877.19 | 212.87 | 5139.34 | ТЕР10-04-010-03 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,201; ЗПМ=11,49; МАТ=3,299 | 1591 | 510 | 43 | 1038
|  | 6 749,12 = 16 076,57 - 33,74 x 210 - 435,35 x 5,15 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 2524.97 | 24.42 |  |  |  |  | 5
4 | ТССЦ-101-0740 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм | м2 | 80 | 29.92 |  | 29.92 | ТССЦ-101-0740 Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм 2 кв. 2009 МАТ=2,8 | 2394 |  |  | 2394
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
5 | Прайс-лист ЗАО "НТЗТИ" | Плиты минераловатные II-75 | М3 | 2.48 | 299.38 |  | 299.38 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 742 |  |  | 742
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
Раздел 2. Проемы
6 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.068 | 935.65 | 131.44 |  | ТЕР46-04-012-03 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=8,02; ЗПМ=11,49 | 64 | 55 | 9
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 804.21 | 71.3 |  |  |  |  | 5
7 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 0.75 | 1594.08 | 1357.21 |  | ТЕР46-03-007-02 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,747; ЗПМ=11,49 | 1196 | 178 | 1018
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 236.87 | 105.28 |  |  |  |  | 79
8 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.019 | 4395.07 | 1526.78 | 1814.65 | ТЕР10-01-039-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,332; ЗПМ=11,49; МАТ=3,526 | 84 | 20 | 29 | 35
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1053.64 | 184.83 |  |  |  |  | 4
9 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0861 | 4799.11 | 403.71 | 3260.83 | ТЕР10-01-039-03 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,914; ЗПМ=11,49; МАТ=5,357 | 413 | 98 | 35 | 280
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1134.57 | 60.27 |  |  |  |  | 5
10 | ТССЦ-203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2 | м2 | 2.94 | 286.67 |  | 286.67 | ТССЦ-203-0198 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2 2 кв. 2009 МАТ=4,72 | 843 |  |  | 843
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
11 | ТССЦ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | 5.67 | 275.37 |  | 275.37 | ТССЦ-203-0199 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 2 кв. 2009 МАТ=4,92 | 1561 |  |  | 1561
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
12 | ТССЦ-203-0214 | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2 | м2 | 1.8 | 290.14 |  | 290.14 | ТССЦ-203-0214 Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2 2 кв. 2009 МАТ=5,37 | 522 |  |  | 522
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
13 | ТССЦ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 1 | 99.82 |  | 99.82 | ТССЦ-101-0887 Скобяные изделия для блоков входных однопольных 2 кв. 2009 МАТ=4,94 | 100 |  |  | 100
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
14 | ТССЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 5 | 70.58 |  | 70.58 | ТССЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных 2 кв. 2009 МАТ=4,94 | 353 |  |  | 353
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
15 | ФЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проёмов | 0.0173 | 157505.26 | 472.81 | 155233.15 | ФЕР10-01-034-05 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=6,401; ЗПМ=8,517; МАТ=2,454 | 2725 | 31 | 8 | 2686
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Перевод ФЕР в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,83; МАТ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1799.3 | 27.35
16 | ФЕР10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах. | 100 м п. | 0.0127 | 4562.78 | 18.32 | 4345.4 | ФЕР10-01-035-02 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=7,565; ЗПМ=8,519; МАТ=1,824 | 58 | 3 |  | 55
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Перевод ФЕР в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,83; МАТ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 199.06 | 0.78
17 | ФССЦ-101-9468 | Доски подоконные ПВХ | м | 1.27 | 71.74 |  | 71.74 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 91 |  |  | 91
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Перевод ФЕР в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,83; МАТ=1,15
Раздел 3. Полы
18 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.549 | 87.21 | 2.21 |  | ТЕРр57-02-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=8,024; ЗПМ=11,49 | 48 | 47 | 1
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 85.01 | 1.2 |  |  |  |  | 1
19 | ТЕРр57-02-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0.549 | 84.8 | 2.03 |  | ТЕРр57-02-07 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=8,037; ЗПМ=11,49 | 47 | 46 | 1
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 82.77 | 1.1 |  |  |  |  | 1
20 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.59 | 28.14 |  |  | ТЕРр57-03-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЗПМ=11,49 | 17 | 17
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 28.14
21 | ТЕРр57-04-05 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 % | 100 м2 | 0.22 | 4318.91 | 122.16 | 3006.33 | ТЕРр57-04-05 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=4,826; ЗПМ=11,49; МАТ=6,963 | 950 | 262 | 27 | 661
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 1190.41 | 28.62 |  |  |  |  | 6
22 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0.59 | 952.3 | 8.29 | 872.28 | ТЕР11-01-039-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,912; ЗПМ=11,49; МАТ=3,604 | 562 | 42 | 5 | 515
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 71.73 | 1.24 |  |  |  |  | 1
Раздел 4. Внутренняя отделка
23 | ТЕРр63-10-02 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0.549 | 82.5 | 3.4 |  | ТЕРр63-10-02 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=8,009; ЗПМ=11,49 | 45 | 43 | 2
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 79.1 | 1.84 |  |  |  |  | 1
24 | ТЕРр63-10-01 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0.094 | 63.76 | 3.4 |  | ТЕРр63-10-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=8,009; ЗПМ=11,49 | 6 | 6
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 60.36 | 1.84
25 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1.77 | 77.62 |  |  | ТЕРр63-05-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЗПМ=11,49 | 137 | 137
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 77.62
26 | ТЕРр61-01-04 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм | 100 м2 поверхности | 1.77 | 3074.15 | 9.85 | 2660.32 | ТЕРр61-01-04 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=8,022; ЗПМ=11,49; МАТ=2,33 | 5441 | 715 | 17 | 4709
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 403.98 | 5.35 |  |  |  |  | 9
27 | ТЕРр61-01-06 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до: 10 мм | 100 м2 поверхности | 0.581 | 883.63 | 11.38 | 488.99 | ТЕРр61-01-06 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=8,023; ЗПМ=11,49; МАТ=4,931 | 513 | 223 | 7 | 283
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 383.26 | 6.18 |  |  |  |  | 4
28 | ТЕР15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.42 | 107.79 | 2.28 | 13.82 | ТЕР15-04-002-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=4,287; ЗПМ=11,49; МАТ=4,348 | 261 | 222 | 6 | 33
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 91.69 | 0.43 |  |  |  |  | 1
29 | ТЕР15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.391 | 582.75 | 2.28 | 321.17 | ТЕР15-04-025-06 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=4,287; ЗПМ=11,49; МАТ=2,084 | 228 | 101 | 1 | 126
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 259.3 | 0.43
30 | ТЕРр62-11-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.549 | 1031.86 | 6.67 | 648.67 | ТЕРр62-11-05 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=4,919; ЗПМ=11,49; МАТ=1,986 | 566 | 207 | 4 | 355
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 376.52 | 1.67 |  |  |  |  | 1
31 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 | 1181.24 | 0.83 | 628.36 | ТЕРр62-33-02 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,926; ЗПМ=11,49; МАТ=1,958 | 130 | 61 |  | 69
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 552.05 | 0.13
32 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 1253 | 0.83 | 628.36 | ТЕРр62-32-02 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,926; ЗПМ=11,49; МАТ=1,958 | 25 | 12 |  | 13
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 623.81 | 0.13
Раздел 5. Сантехнические работы
Отопление
33 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 3045.75 | 59.72 | 2636.77 | ТЕР16-02-001-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,778; ЗПМ=11,49; МАТ=2,76 | 91 | 10 | 2 | 79
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 349.26 | 7.55
34 | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 2 | 95.52 | 5.82 | 41.03 | ТЕР16-07-003-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=4,787; ЗПМ=11,49; МАТ=2,725 | 191 | 97 | 12 | 82
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 48.67 | 0.16
35 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 90.01 | 18.78 | 7.1 | ТЕР16-07-005-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,428; ЗПМ=11,49; МАТ=1,67 | 3 | 2 | 1
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 64.14
36 | ТЕР17-01-002-01 | Установка полотенцесушителей из: водогазопроводных труб | 10 шт. | 0.1 | 122.43 | 11.03 | 46.78 | ТЕР17-01-002-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,788; ЗПМ=11,49; МАТ=6,193 | 12 | 6 | 1 | 5
|  | 100,05 = 794,65 - 69,46 x 10 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 64.62 | 1.55
37 | ТССЦ-300-0552 | Полотенцесушители из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 | шт. | 2 | 72.85 |  | 72.85 | ТССЦ-300-0552 Полотенцесушители из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 2 кв. 2009 МАТ=5,2 | 146 |  |  | 146
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
38 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 1440.48 | 3.31 | 744.56 | ТЕР15-04-030-04 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=4,174; ЗПМ=11,49; МАТ=2,003 | 14 | 7 |  | 7
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 692.61 | 0.58
Вентиляция
39 | ТЕР20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | 1 решетка | 3 | 15.26 | 1.96 | 2.75 | ТЕР20-02-003-10 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,942; ЗПМ=11,49; МАТ=4,809 | 46 | 32 | 6 | 8
|  | 12,03 = 17,48 - 272,60 x 0,02 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 10.55 | 0.16
40 | Прайс-лист "Аэрком" | Решетка перфорированная | шт. | 3 | 79.42 |  | 79.42 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 238 |  |  | 238
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
Воодоснабжение холодное и горячее
41 | ТССЦ-300-1134 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 29.06 |  | 29.06 | ТССЦ-300-1134 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 2 кв. 2009 МАТ=2,62 | 29 |  |  | 29
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
42 | ТССЦ-300-1135 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 34.61 |  | 34.61 | ТССЦ-300-1135 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 2 кв. 2009 МАТ=3,18 | 35 |  |  | 35
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
43 | ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0.16 | 3624.91 | 69.82 | 3162.4 | ТЕР16-02-002-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,83; ЗПМ=11,49; МАТ=3,324 | 580 | 63 | 11 | 506
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 392.69 | 8.94 |  |  |  |  | 1
44 | ТЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 4147.97 | 69.82 | 3685.46 | ТЕР16-02-002-02 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,83; ЗПМ=11,49; МАТ=3,327 | 83 | 8 | 1 | 74
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 392.69 | 8.94
45 | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 1 | 95.52 | 5.82 | 41.03 | ТЕР16-07-003-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=4,787; ЗПМ=11,49; МАТ=2,725 | 96 | 49 | 6 | 41
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 48.67 | 0.16
46 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 1 | 103.22 | 5.82 | 48.73 | ТЕР16-07-003-02 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=4,787; ЗПМ=11,49; МАТ=3,143 | 103 | 49 | 6 | 48
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 48.67 | 0.16
47 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.18 | 90.01 | 18.78 | 7.1 | ТЕР16-07-005-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,428; ЗПМ=11,49; МАТ=1,67 | 16 | 12 | 3 | 1
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 64.14
48 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 1440.48 | 3.31 | 744.56 | ТЕР15-04-030-04 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=4,174; ЗПМ=11,49; МАТ=2,003 | 29 | 14 |  | 15
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 692.61 | 0.58
49 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с: бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.1 | 4776.78 | 47.84 | 4470.85 | ТЕР17-01-003-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=4,441; ЗПМ=11,49; МАТ=6,893 | 478 | 26 | 5 | 447
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 258.09 | 9.72 |  |  |  |  | 1
50 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек на: одно отделение | 10 комплектов | 0.1 | 2477.62 | 17.93 | 2276.22 | ТЕР17-01-005-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=4,439; ЗПМ=11,49; МАТ=5,214 | 248 | 18 | 2 | 228
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 183.47 | 3.67
51 | ТЕР17-01-001-01 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0.1 | 19161.5 | 126.62 | 18693.88 | ТЕР17-01-001-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,933; ЗПМ=11,49; МАТ=3,426 | 1916 | 34 | 13 | 1869
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 340.99 | 21.71 |  |  |  |  | 2
52 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0.1 | 346.84 | 26.21 | 91.28 | ТЕР17-01-001-14 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=4,271; ЗПМ=11,49; МАТ=6,352 | 35 | 23 | 3 | 9
|  | 276,86 = 1 911,56 - 163,47 x 10 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 229.35 | 4.9
53 | ТССЦ-300-0668 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм | комплект | 1 | 255.52 |  | 255.52 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 256 |  |  | 256
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
54 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 | 100.89 | 0.34 | 26.4 | ТЕР17-01-002-03 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=1,889; ЗПМ=11,49; МАТ=2,762 | 10 | 7 |  | 3
|  | 80,34 = 1 378,14 - 129,78 x 10 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 74.15
55 | ТССЦ-300-0618 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР | комплект | 1 | 304.07 |  | 304.07 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 304 |  |  | 304
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
56 | ТЕР16-01-005-01 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 9397.73 | 95.34 | 8479.3 | ТЕР16-01-005-01 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,773; ЗПМ=11,49; МАТ=3,902 | 470 | 41 | 5 | 424
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 823.1 | 13.68 |  |  |  |  | 1
57 | ТЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 13955.67 | 140.94 | 12909.34 | ТЕР16-01-005-02 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,771; ЗПМ=11,49; МАТ=3,895 | 140 | 9 | 1 | 130
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 905.4 | 20.23
58 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 1 | 199.33 | 1.03 | 114.48 | ТЕР16-07-004-02 2 кв. 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,926; ЗПМ=11,49; МАТ=7,936 | 199 | 84 | 1 | 114
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 83.82 | 0.16
59 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 340.29 | 10.34 | 54.53 | ТЕРр65-01-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=6,883; ЗПМ=11,49; МАТ=3,575 | 17 | 14 | 1 | 2
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 275.42 | 0.92
60 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.02 | 558.92 | 2.71 |  | ТЕРр65-02-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=8,036; ЗПМ=11,49 | 11 | 11
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 556.21 | 1.47
61 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 шт. приборов | 0.01 | 2433.64 | 44.66 |  | ТЕРр65-04-04 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=8,02; ЗПМ=11,49 | 24 | 24
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 2388.98 | 24.23
62 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 шт. приборов | 0.01 | 422.69 | 4.41 |  | ТЕРр65-04-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=8,027; ЗПМ=11,49 | 4 | 4
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 418.28 | 2.39
63 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 шт. приборов | 0.01 | 525.45 | 4.93 |  | ТЕРр65-04-02 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=8,013; ЗПМ=11,49 | 5 | 5
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 520.52 | 2.67
64 | ТЕРр65-04-05 | Демонтаж санитарных приборов: смывных труб | 100 шт. приборов | 0.01 | 455.64 | 0.34 |  | ТЕРр65-04-05 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=7,906; ЗПМ=11,49 | 5 | 5
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 455.3 | 0.18
65 | ТЕРр65-04-08 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт. приборов | 0.01 | 374.43 | 21.22 |  | ТЕРр65-04-08 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=8,022; ЗПМ=11,49 | 4 | 4
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 353.21 | 11.51
Раздел 6. Электроосвещение
66 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 | 133.68 | 4.63 | 97.17 | ТЕРм08-03-599-09 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,259; ЗПМ=11,49; МАТ=2,14 | 134 | 32 | 5 | 97
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 31.88 | 0.25
67 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 7 | 273.17 | 1.37 | 257.59 | ТЕРм08-03-526-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,507; ЗПМ=11,49; МАТ=1,594 | 1912 | 99 | 10 | 1803
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 14.21 | 0.05
68 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 | 306.05 | 2.44 | 282.49 | ТЕРм08-03-526-02 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,24; ЗПМ=11,49; МАТ=1,74 | 306 | 21 | 2 | 283
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 21.13 | 0.13
69 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт. | 1 | 6.34 | 2.46 | 0.65 | ТЕРм08-03-600-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,893; ЗПМ=11,49; МАТ=4,136 | 6 | 3 | 2 | 1
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 3.23 | 0.25
70 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой | шт. | 3 | 11.65 | 0.5 | 0.53 | ТЕРм08-03-575-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,878; ЗПМ=11,49; МАТ=2,583 | 35 | 32 | 1 | 2
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 10.63 | 0.05
71 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 1.9 | 2902.99 | 579.8 | 1859.15 | ТЕРм08-02-401-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=5,837; ЗПМ=11,49; МАТ=2,937 | 5516 | 882 | 1102 | 3532
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 464.04 | 233.7 |  |  |  |  | 444
72 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 786.07 | 27.26 | 348.95 | ТЕРм08-03-591-08 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,24; ЗПМ=11,49; МАТ=2,561 | 8 | 4 |  | 4
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 409.86 | 0.99
73 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.18 | 495.51 | 9.85 | 124.18 | ТЕРм08-03-591-09 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,889; ЗПМ=11,49; МАТ=2,585 | 89 | 65 | 2 | 22
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 361.48 | 0.99
74 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 332.95 | 9.85 | 17.6 | ТЕРм08-03-591-02 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,889; ЗПМ=11,49; МАТ=3,128 | 7 | 6 |  | 1
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 305.5 | 0.99
75 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.05 | 338.64 | 9.85 | 17.6 | ТЕРм08-03-591-05 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,889; ЗПМ=11,49; МАТ=3,128 | 17 | 16 |  | 1
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 311.19 | 0.99
76 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.03 | 4077.15 | 1224.91 | 2014.48 | ТЕРм08-03-593-06 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=5,23; ЗПМ=11,49; МАТ=2,795 | 122 | 25 | 37 | 60
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 837.75 | 424.19 |  |  |  |  | 13
77 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.12 | 4294.74 | 42.2 | 3833.47 | ТЕРм08-02-472-10 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,054; ЗПМ=11,49; МАТ=1,282 | 515 | 50 | 5 | 460
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 419.07 | 0.75
78 | ТЕРм08-02-472-11 | Перемычка заземляющая: тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 0.1 | 45.86 | 5.77 | 7.81 | ТЕРм08-02-472-11 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=3,598; ЗПМ=11,49; МАТ=4,58 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 32.28 | 0.25
79 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.95 | 1120.35 | 868 |  | ТЕР46-03-012-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,747; ЗПМ=11,49 | 1064 | 240 | 824
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 252.34 | 67.33 |  |  |  |  | 64
80 | ТЕР46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130?130 мм | 100 шт. | 0.25 | 1668.23 | 1350.09 |  | ТЕР46-03-009-01 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,747; ЗПМ=11,49 | 417 | 80 | 337
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 318.14 | 104.73 |  |  |  |  | 26
Материалы
81 | Прайс-лист ООО"Бако" | Щит ЩУРн-1/15 | шт. | 1 | 189.33 |  | 189.33 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 189 |  |  | 189
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
82 | Прайс-лист ООО"Бако" | Выключатель нагрузки ВН32-2 | шт. | 1 | 8.01 |  | 8.01 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 8 |  |  | 8
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
83 | Прайс-лист ООО"Бако" | Выключатель автоматический ВА 47-29-1С | шт. | 8 | 7.8 |  | 7.8 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 62 |  |  | 62
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
84 | Прайс-лист ООО"Бако" | Электросчетчик Меркурий -201.5 | шт. | 1 | 115.96 |  | 115.96 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 116 |  |  | 116
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
85 | Прайс-лист ООО"Бако" | УЗО ВД1-63 | шт. | 1 | 146.53 |  | 146.53 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 147 |  |  | 147
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
86 | Прайс-лист ООО"Бако" | Устройство защиты УЗМ-40 | шт. | 1 | 159.9 |  | 159.9 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 160 |  |  | 160
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
87 | Прайс-лист ООО"Бако" | Розетка одноместная с заземляющим контактом РС10-3-ЛБ-16А | шт. | 1 | 6.75 |  | 6.75 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 7 |  |  | 7
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
88 | Прайс-лист ООО"Бако" | Розетка двухместная с заземляющим контактом РС10-830 | шт. | 18 | 24.26 |  | 24.26 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 437 |  |  | 437
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
89 | Прайс-лист ООО"Бако" | Выключатель ВС 10-1-0-ЛБ | шт. | 2 | 5.9 |  | 5.9 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 12 |  |  | 12
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
90 | Прайс-лист ООО"Бако" | Выключатель ВС 10-2-0-ЛБ | шт. | 5 | 6.96 |  | 6.96 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 35 |  |  | 35
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
91 | Прайс-лист ООО"Бако" | Светильник для лапм накаливания НПБ 1306 | шт. | 3 | 31.63 |  | 31.63 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 95 |  |  | 95
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
92 | ТССЦ-546-9006-2 | Лампы накаливания с аргоновым наполнителем, биспиральные, типа: Б 220-230-60 | 10шт. | 0.3 | 19.1 |  | 19.1 | ТССЦ-546-9006-2 2 кв. 2009 МАТ=3,742 | 6 |  |  | 6
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
93 | ТССЦ-500-9109-2 | Крюки для подвески светильников У625 УХЛ4, при массе светильников до 7 кг | шт. | 5 | 16.02 |  | 16.02 | ТССЦ-500-9109-2 2 кв. 2009 МАТ=0,267 | 80 |  |  | 80
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
94 | Прил.ФЕР 500-9361 | Зажим люстровый | шт. | 5 | 1.77 |  | 1.77 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 9 |  |  | 9
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
95 | Прил.ФЕР 500-9129 | РОзетки потолочные | 100шт. | 0.05 | 436.43 |  | 436.43 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 22 |  |  | 22
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
96 | Прайс-лист ООО"Бако" | Коробка установочная | шт. | 25 | 2.85 |  | 2.85 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 71 |  |  | 71
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
97 | Сб.2009-2 стр.289 | Коробка ответвительная | 1000шт. | 0.026 | 2846.01 |  | 2846.01 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 74 |  |  | 74
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
98 | Прайс-лист ООО"Бако" | Шина дополнительная уравнивания потенциалов ШДУП | шт. | 1 | 30.15 |  | 30.15 | 2кв2009 МАТ=4,46 | 30 |  |  | 30
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
99 | ТССЦ-501-0586-19 | Кабели силовые на напряжение 660 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ с числом жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.051 | 7618.8 |  | 7618.8 | ТССЦ-501-0586-1 2 кв. 2009 МАТ=1,904 | 389 |  |  | 389
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
100 | ТССЦ-501-0586-20 | Кабели силовые на напряжение 660 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ с числом жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.11 | 8889.51 |  | 8889.51 | ТССЦ-501-0586-20 2 кв. 2009 МАТ=3,059 | 978 |  |  | 978
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
101 | ТССЦ-501-0586-21 | Кабели силовые на напряжение 660 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ с числом жил 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.014 | 11612.61 |  | 11612.61 | ТССЦ-501-0586-21 2 кв. 2009 МАТ=3,568 | 163 |  |  | 163
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
102 | ТССЦ-501-0586-22 | Кабели силовые на напряжение 660 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ с числом жил 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.006 | 14881.66 |  | 14881.66 | ТССЦ-501-0586-22 2 кв. 2009 МАТ=3,885 | 89 |  |  | 89
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
103 | ТССЦ-501-0586-28 | Кабели силовые на напряжение 660 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ с числом жил 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.012 | 9897.98 |  | 9897.98 | ТССЦ-501-0586-28 2 кв. 2009 МАТ=2,143 | 119 |  |  | 119
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
104 | ТССЦ-507-0268 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ, с жилой сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.001 | 4580.84 |  | 4580.84 | ТССЦ-507-0268 2 кв. 2009 МАТ=2,786 | 5 |  |  | 5
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
105 | ТССЦ-507-0270 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ, с жилой сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.011 | 6517.43 |  | 6517.43 | ТССЦ-507-0270 2 кв. 2009 МАТ=3,016 | 72 |  |  | 72
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
106 | ТЕРм08-03-602-02 | Установка электроплиты | шт. | 1 | 25.85 | 3.17 |  | ТЕРм08-03-602-02 2 кв 2009 ОЗП=11,49; ЭМ=2,662; ЗПМ=11,49 | 26 | 23 | 3
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% |  |  | 22.68 | 0.25
107 | Текущ.цена | Электроплита | шт | 1 | 5507.7 |  | 5507.7 | 15 МАТ | 5508 |  |  | 5508
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 49380 | 6086 | 4106 | 39188
716
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 202226 | 69926 | 15347 | 116953
8222
Накладные расходы | [8 empty] | 75478
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 769) (Поз. 71-77) | [8 empty] | 569
77% ФОТ (от 2148) (Поз. 26-28) | [8 empty] | 1654
79% ФОТ (от 10926) (Поз. 29-30) | [8 empty] | 8632
80% ФОТ (от 7593) (Поз. 21-24, 34-36) | [8 empty] | 6074
95% ФОТ (от 19740) (Поз. 78-90, 96, 118-119) | [8 empty] | 18753
105%*0,9 ФОТ (от 3963) (Поз. 31, 33, 42, 60) | [8 empty] | 3745
110% ФОТ (от 9973) (Поз. 1, 7-8, 91-95, 97-117) | [8 empty] | 10970
118%*0,9 ФОТ (от 15936) (Поз. 2-3, 9-10, 17, 19) | [8 empty] | 16924
123%*0,9 ФОТ (от 494) (Поз. 25) | [8 empty] | 547
128%*0,9 ФОТ (от 6606) (Поз. 37-40, 43, 54-58, 61-64, 66, 68-70) | [8 empty] | 7610
Сметная прибыль | [8 empty] | 46679
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 17071) (Поз. 26-30, 34-36, 71-77) | [8 empty] | 8536
55%*0,85 ФОТ (от 3963) (Поз. 31, 33, 42, 60) | [8 empty] | 1853
63%*0,85 ФОТ (от 15936) (Поз. 2-3, 9-10, 17, 19) | [8 empty] | 8534
65% ФОТ (от 19740) (Поз. 78-90, 96, 118-119) | [8 empty] | 12831
68% ФОТ (от 4365) (Поз. 21-24) | [8 empty] | 2968
70% ФОТ (от 9973) (Поз. 1, 7-8, 91-95, 97-117) | [8 empty] | 6981
75%*0,85 ФОТ (от 494) (Поз. 25) | [8 empty] | 315
83%*0,85 ФОТ (от 6606) (Поз. 37-40, 43, 54-58, 61-64, 66, 68-70) | [8 empty] | 4661
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 250778
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 73605
Итого | [8 empty] | 324383
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 116953
Машины и механизмы | [8 empty] | 15347
ФОТ | [8 empty] | 78148
Накладные расходы | [8 empty] | 75478
Сметная прибыль | [8 empty] | 46679
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 6488
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 330871
НДС 18% | [8 empty] | 59557
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 390428
|  |  | Составил | [5 empty] | Н.С.Ращевская
Проверил