## Мои данные
Форма 4т
| СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель начальника управления | [9 empty] | Глава Администрации города Рубцовска
| по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | [9 empty] | __________________________
| ______________Ю.В.Беккер | [9 empty] | ____________Д.З.Фельдман
| " _____ " ________________ 2018 г. | [9 empty] | "____" ______________2018 г.
Администрация города Рубцовска
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
на выполнение работ по ручной уборке газонов в весенне-летний и осенний периоды в городе Рубцовске в 2018 году
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [8 empty] | базисная |  | текущая
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 99.5566 | тыс.руб. | 1392.9558 | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1986.75 | чел.час | 1986.75 | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 14.57 | тыс.руб. | 307.281 | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1квартал 2017 г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | фот_б |  | фот | [6 empty] | озп | эмм | зпм | мат | озп_б | эмм_б | зпм_б | мат_б | пз | пз_б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Уборка газонов 147 раз за период
1 | ТЕР47-01-001-04 Очистка газонов от случайного мусора 100 м2 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 0,19 = 25,38 + (0,03 - 3,91) x 6,49, МАТ х 1,1 | 31531.5 | 0.22 | 0.22 |  | 6937 | 6937 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 146301 | 146301 |  | 6937 | Р | 146301 | 6937 | 146301 |  |  | 395013 |  | 146301 |  |  |  | 6937 |  |  |  | 146301 | 6937 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21158 |  |  |  |  | 395013 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 395013 |  | 21158
2 | ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 64.35 | 38.66 |  | 38.66 | 2488 |  | 2488 |  | 12.615 | 31386 |  | 31386 | 0 | Р | 0 | 2488 | 31386 |  |  | 31386 |  |  | 31386 |  |  |  | 2488 |  |  | 31386 | 2488 |  | 12.615
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2488 |  |  |  |  | 31386 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 31386 |  | 2488
3 | ТССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 64.35 | 11.56 |  | 11.56 | 744 |  | 744 |  | 9.38 | 6979 |  | 6979 | 0 | Р | 0 | 744 | 6979 |  |  | 6979 |  |  | 6979 |  |  |  | 744 |  |  | 6979 | 744 |  | 9.38
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 744 |  |  |  |  | 6979 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 6979 |  | 744
4 | текущая цена Утилизация ТБО м3 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 107.25 | 28.12 | ---------- 28,12 |  | 3016 | ---------- 3016 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 16528 | ---------- 16528 |  | 0 | М | 0 | 3016 | 16528 |  |  | 16528 |  |  |  |  | 16528 |  |  |  | 3016 | 16528 | 3016 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
Раздел 2. Уборка газонов 30 раз за период
5 | ТЕР47-01-001-04 Очистка газонов от случайного мусора 100 м2 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 0,19 = 25,38 + (0,03 - 3,91) x 6,49, МАТ х 1,1 | 34693.35 | 0.22 | 0.22 |  | 7633 | 7633 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 160980 | 160980 |  | 7633 | Р | 160980 | 7633 | 160980 |  |  | 434646 |  | 160980 |  |  |  | 7633 |  |  |  | 160980 | 7633 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23281 |  |  |  |  | 434646 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 434646 |  | 23281
6 | ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 346.9335 | 38.66 |  | 38.66 | 13412 |  | 13412 |  | 12.615 | 169192 |  | 169192 | 0 | Р | 0 | 13412 | 169192 |  |  | 169192 |  |  | 169192 |  |  |  | 13412 |  |  | 169192 | 13412 |  | 12.615
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13412 |  |  |  |  | 169192 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 169192 |  | 13412
7 | ТССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 346.9335 | 11.56 |  | 11.56 | 4011 |  | 4011 |  | 9.38 | 37623 |  | 37623 | 0 | Р | 0 | 4011 | 37623 |  |  | 37623 |  |  | 37623 |  |  |  | 4011 |  |  | 37623 | 4011 |  | 9.38
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4011 |  |  |  |  | 37623 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 37623 |  | 4011
8 | текущая цена Утилизация ТБО м3 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 578.2225 | 28.12 | ---------- 28,12 |  | 16260 | ---------- 16260 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 89105 | ---------- 89105 |  | 0 | М | 0 | 16260 | 89105 |  |  | 89105 |  |  |  |  | 89105 |  |  |  | 16260 | 89105 | 16260 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [10 empty] | 54501 | 14570 ---------- 19276 | 20655
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [10 empty] | 658094 | 307281 ---------- 105632 | 245181
Накладные расходы | [10 empty] | 301135
Сметная прибыль | [10 empty] | 221242
Итого | [10 empty] | 1180471
В том числе:
Материалы | [10 empty] | 105632
Машины и механизмы | [10 empty] | 245181
ФОТ | [10 empty] | 307281
Накладные расходы | [10 empty] | 301135
Сметная прибыль | [10 empty] | 221242
НДС 18% | [10 empty] | 212484.78
ВСЕГО по смете | [10 empty] | 1392955.78
Составил:______________ ( )
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A42: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A56: ______________ (<Составил>)
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> <Примечание> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on C16: <Основание>
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on F25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on G42: <Пустой идентификатор>
Note on H25: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on H42: <Пустой идентификатор>
Note on I25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I42: <Пустой идентификатор>
Note on J25: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K18: <Итого ТЗ>
Note on K19: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on L42: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M17: =<Итого по расчету>/1000
Note on M18: <Итого ТЗ>
Note on M19: =<Итого ФОТ>/1000
Note on M25: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on M42: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on N25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N42: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on O25: =<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах>+<ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on O42: <Пустой идентификатор>
Note on P25: <Признак материала - позиции>
Note on P42: <Пустой идентификатор>
Note on Q25: =<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>+<Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on Q42: <Пустой идентификатор>
Note on R25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on R42: <Пустой идентификатор>
Note on S25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on S42: <Пустой идентификатор>
Note on T25: <Строка задания НР для БИМ>
Note on T42: <Пустой идентификатор>
Note on U25: <Строка задания СП для БИМ>
Note on U42: <Пустой идентификатор>
Note on V25: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on V42: <Пустой идентификатор>
Note on W25: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on W42: <Пустой идентификатор>
Note on X25: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on X42: <Пустой идентификатор>
Note on Y25: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Y42: <Пустой идентификатор>
Note on Z25: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Z42: <Пустой идентификатор>
Note on AA25: <Нормы НР 2001г. по позиции>
Note on AA42: <Пустой идентификатор>
Note on AB25: <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on AB42: <Пустой идентификатор>
Note on AC25: <Статьи задания НР 2001г.>
Note on AC42: <Пустой идентификатор>
Note on AD25: <Статьи задания СП 2001г.>
Note on AD42: <Пустой идентификатор>
Note on AE25: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AE42: <Пустой идентификатор>
Note on AF25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AF42: <Пустой идентификатор>
Note on AG25: <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AG42: <Пустой идентификатор>
Note on AH25: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AH42: <Пустой идентификатор>
Note on AI25: <Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AI42: <Пустой идентификатор>
Note on AJ25: <Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AJ42: <Пустой идентификатор>
Note on AK25: <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AK42: <Пустой идентификатор>
Note on AL25: <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AL42: <Пустой идентификатор>
Note on AM25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AN25: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AO25: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on AO42: <Пустой идентификатор>
Note on AP25: <Индекс к позиции на ЭМ>
Note on AP42: <Пустой идентификатор>
Note on AQ25: <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on AQ42: <Пустой идентификатор>
Note on AR25: <Индекс к позиции на МАТ>
Note on AR42: <Пустой идентификатор>

## help (hidden)
Форма 4т
| СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [9 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [9 empty] | "____" ______________200_ г.
бюджет 2016
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на мех уборка тротуаров и ручная очистка газонов на апрель 2016г ,летнее содержание дорог
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [8 empty] | базисная |  |  | текущая
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 99.5566 |  | тыс.руб. | 1392.9558 | [23 empty] | тыс.руб.
[5 empty] | в т.ч. оборудования: | [5 empty] | 0 | тыс.руб. | 0 | [23 empty] | тыс.руб.
[5 empty] | монтажных работ: | [5 empty] | 0 | тыс.руб. | 0 | [23 empty] | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1986.75 |  | чел.час | 1986.75 | [23 empty] | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 14.57 |  | тыс.руб. | 307.281 | [23 empty] | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 200 г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | фот_б |  | фот | [6 empty] | озп | эмм | зпм | мат | озп_б | эмм_б | зпм_б | мат_б | пз | пз_б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Уборка газонов 147 раз за период
1 | ТЕР47-01-001-04 Очистка газонов от случайного мусора 100 м2 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 0,19 = 25,38 + (0,03 - 3,91) x 6,49, МАТ х 1,1 | 31531.5 | 0.22 | 0.22 |  | 6937 | 6937 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 146301 | 146301 |  | 6937 | Р | 146301 | 6937 | 146301 |  |  | 395013 |  | 146301 |  |  |  | 6937 |  |  |  | 146301 | 6937 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21158 |  |  |  |  | 395013 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 395013 |  | 21158
2 | ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 64.35 | 38.66 |  | 38.66 | 2488 |  | 2488 |  | 12.615 | 31386 |  | 31386 | 0 | Р | 0 | 2488 | 31386 |  |  | 31386 |  |  | 31386 |  |  |  | 2488 |  |  | 31386 | 2488 |  | 12.615
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2488 |  |  |  |  | 31386 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 31386 |  | 2488
3 | ТССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 64.35 | 11.56 |  | 11.56 | 744 |  | 744 |  | 9.38 | 6979 |  | 6979 | 0 | Р | 0 | 744 | 6979 |  |  | 6979 |  |  | 6979 |  |  |  | 744 |  |  | 6979 | 744 |  | 9.38
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 744 |  |  |  |  | 6979 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 6979 |  | 744
4 | текущая цена Утилизация ТБО м3 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 107.25 | 28.12 | ---------- 28,12 |  | 3016 | ---------- 3016 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 16528 | ---------- 16528 |  | 0 | М | 0 | 3016 | 16528 |  |  | 16528 |  |  |  |  | 16528 |  |  |  | 3016 | 16528 | 3016 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
Раздел 2. Уборка газонов 30 раз за период
5 | ТЕР47-01-001-04 Очистка газонов от случайного мусора 100 м2 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 0,19 = 25,38 + (0,03 - 3,91) x 6,49, МАТ х 1,1 | 34693.35 | 0.22 | 0.22 |  | 7633 | 7633 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 160980 | 160980 |  | 7633 | Р | 160980 | 7633 | 160980 |  |  | 434646 |  | 160980 |  |  |  | 7633 |  |  |  | 160980 | 7633 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23281 |  |  |  |  | 434646 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 434646 |  | 23281
6 | ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 346.9335 | 38.66 |  | 38.66 | 13412 |  | 13412 |  | 12.615 | 169192 |  | 169192 | 0 | Р | 0 | 13412 | 169192 |  |  | 169192 |  |  | 169192 |  |  |  | 13412 |  |  | 169192 | 13412 |  | 12.615
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13412 |  |  |  |  | 169192 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 169192 |  | 13412
7 | ТССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 346.9335 | 11.56 |  | 11.56 | 4011 |  | 4011 |  | 9.38 | 37623 |  | 37623 | 0 | Р | 0 | 4011 | 37623 |  |  | 37623 |  |  | 37623 |  |  |  | 4011 |  |  | 37623 | 4011 |  | 9.38
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4011 |  |  |  |  | 37623 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 37623 |  | 4011
8 | текущая цена Утилизация ТБО м3 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 578.2225 | 28.12 | ---------- 28,12 |  | 16260 | ---------- 16260 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 89105 | ---------- 89105 |  | 0 | М | 0 | 16260 | 89105 |  |  | 89105 |  |  |  |  | 89105 |  |  |  | 16260 | 89105 | 16260 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 54501 | 14570 _______ 19276 | 20655
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 658094 | 307281 _______ 105632 | 245181
Накладные расходы | [5 empty] | 301135
Сметная прибыль | [5 empty] | 221242
Итоги по смете:
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [5 empty] | 829658
Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | 200579
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 150234
Итого | [5 empty] | 1180471
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 105632
Машины и механизмы | [5 empty] | 245181
ФОТ | [5 empty] | 307281
Накладные расходы | [5 empty] | 301135
Сметная прибыль | [5 empty] | 221242
НДС 18% | [5 empty] | 212484.78
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1392955.78
Составил:______________ ()
Проверил:______________ ()
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A27: <Номер позиции по смете>
Note on A44: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A62: ______________ (<Составил>)
Note on A64: ______________ (<Проверил>)
Note on B27: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> <Примечание> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on C16: <Основание>
Note on C27: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on D27: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E27: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on F27: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G27: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on G44: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H27: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on H44: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> _______ <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I27: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I44: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> _________ <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on J27: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K20: <Итого ТЗ>
Note on K21: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K27: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L18: <Итого Оборудование>
Note on L19: <Итого Монтажные работы >
Note on L27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on L44: <Пустой идентификатор>
Note on M27: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on M44: <Пустой идентификатор>
Note on N17: =<Итого по расчету>/1000
Note on N18: <Итого Оборудование>
Note on N19: <Итого Монтажные работы >
Note on N20: <Итого ТЗ>
Note on N21: =<Итого ФОТ>/1000
Note on N27: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N44: <Пустой идентификатор>
Note on O27: =<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах>+<ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on O44: <Пустой идентификатор>
Note on P27: <Признак материала - позиции>
Note on P44: <Пустой идентификатор>
Note on Q27: =<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>+<Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on Q44: <Пустой идентификатор>
Note on R27: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on R44: <Пустой идентификатор>
Note on S27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on S44: <Пустой идентификатор>
Note on T27: <Строка задания НР для БИМ>
Note on T44: <Пустой идентификатор>
Note on U27: <Строка задания СП для БИМ>
Note on U44: <Пустой идентификатор>
Note on V27: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on V44: <Пустой идентификатор>
Note on W27: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on W44: <Пустой идентификатор>
Note on X27: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on X44: <Пустой идентификатор>
Note on Y27: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Y44: <Пустой идентификатор>
Note on Z27: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Z44: <Пустой идентификатор>
Note on AA27: <Нормы НР 2001г. по позиции>
Note on AA44: <Пустой идентификатор>
Note on AB27: <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on AB44: <Пустой идентификатор>
Note on AC27: <Статьи задания НР 2001г.>
Note on AC44: <Пустой идентификатор>
Note on AD27: <Статьи задания СП 2001г.>
Note on AD44: <Пустой идентификатор>
Note on AE27: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AE44: <Пустой идентификатор>
Note on AF27: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AF44: <Пустой идентификатор>
Note on AG27: <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AG44: <Пустой идентификатор>
Note on AH27: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AH44: <Пустой идентификатор>
Note on AI27: <Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AI44: <Пустой идентификатор>
Note on AJ27: <Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AJ44: <Пустой идентификатор>
Note on AK27: <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AK44: <Пустой идентификатор>
Note on AL27: <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AL44: <Пустой идентификатор>
Note on AM27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AN27: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AO27: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on AO44: <Пустой идентификатор>
Note on AP27: <Индекс к позиции на ЭМ>
Note on AP44: <Пустой идентификатор>
Note on AQ27: <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on AQ44: <Пустой идентификатор>
Note on AR27: <Индекс к позиции на МАТ>
Note on AR44: <Пустой идентификатор>