## ЛСР по форме №4
Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети улицы Краснознаменской от переулка Садового до улицы Калинина в городе Рубцовска Алтайского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01
(локальная смета)
Подготовительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 59-07-01/2020-АД.ТЧ.В14
Сметная стоимость строительных работ |  |  | 136.467 |  |  | тыс. руб.
Средства на оплату труда |  |  | 11.157 |  |  | тыс. руб.
Сметная трудоемкость |  |  | 964.57 |  |  | чел.час
Возврат материалов |  |  | 0.107 |  |  | тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Разборка существующей дорожной одежды
1 | ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3) | 5,8609 (549,84+36,25) / 100 | 4978,77 1288,05 | 3690,72 398,18 | 29180 | 7549 | 21631 2334 | 155 | 908,44
2 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 836,93 785,17+51,76 | 3,28 | 3,28 | 2745 |  | 2745
3 | ФССЦпг-03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км (1 т груза) | 836,93 | 12,2 | 12,2 | 10211 |  | 10211
4 | ФЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 -Разборка покрытий и оснований: щебеночных (1000 м3) | 2,85795 (2749,2+108,75) / 1000 | 2297,01 53,82 | 2238,85 270 | 6565 | 154 | 6399 772 | 6,9 | 19,72
5 | ФССЦпг-03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км (1 т груза) | 5650,65 5498,4+152,25 | 12,2 | 12,2 | 68938 |  | 68938
6 | ФЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) | 0,655 65,5 / 100 | 1042,74 437,36 | 605,38 64,38 | 683 | 286 | 397 42 | 52,63 | 34,47
7 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 7,86 | 3,28 | 3,28 | 26 |  | 26
8 | ФССЦпг-03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км (1 т груза) | 7,86 | 12,2 | 12,2 | 96 |  | 96
9 | ФЕР27-09-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж дорожных знаков (100 шт) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,03 3 / 100 | 1228,16 209,99 | 1018,17 126,29 | 37 | 6 | 31 4 | 25,956 | 0,78
10 | ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (100 шт) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,02 (5-3) / 100 | 494,4 494,4 |  | 10 | 10 |  | 57,96 | 1,16
14 В | Сборник «Цены в строительстве 2020-3» | В том числе стоимость возвращаемых материалов: металл (т) МАТ=10333,33/8,41 | 0,087 0,012+0,075 | 1228,7 10333,33/8,41 |  | '(107)
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 118491 | 8005 | 110474 3152 |  | 964,57
Накладные расходы | [5 empty] | 11439
Сметная прибыль | [5 empty] | 6537
Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1, 6 | [5 empty] | 29863 | 7835 | 22028 2376 |  | 942,91
Накладные расходы 104% ФОТ (от 10 211) | [5 empty] | 10619
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10 211) | [5 empty] | 6127
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 46609 |  |  |  | 942,91
Погрузо-разгрузочные работы:
Итого Поз. 2, 7 | [5 empty] | 2771 |  | 2771
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 3, 5, 8 | [5 empty] | 79245 |  | 79245
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 4 | [5 empty] | 6565 | 154 | 6399 772 |  | 19,72
Накладные расходы 95%*0,9 ФОТ (от 926) | [5 empty] | 792
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 926) | [5 empty] | 394
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 7751 |  |  |  | 19,72
Автомобильные дороги:
Итого Поз. 9-10 | [5 empty] | 47 | 16 | 31 4 |  | 1,94
Накладные расходы 142% ФОТ (от 20) | [5 empty] | 28
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 20) | [5 empty] | 16
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 91 |  |  |  | 1,94
Итого | [5 empty] | 136467 |  |  |  | 964,57
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 12
Машины и механизмы | [5 empty] | 110474
ФОТ | [5 empty] | 11157
Накладные расходы | [5 empty] | 11439
Сметная прибыль | [5 empty] | 6537
Итого | [5 empty] | 136467 |  |  |  | 964.57
Возврат материалов | [5 empty] | 107
Индекс 3 квартала 2020 г. (Письмо Минстроя от 07.09.2020 № 07.09.2020 № 35294-ИФ/090) 8,41 | [5 empty] | 1147687.47
Стоимость общестроительных работ с уч.рег.особ. (индексы-дефляторы на основании Письма Минстроя России от 16.03.2020 N 9333-ИФ/09 «По вопросу применения официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Росстатом для соответствующего периода, и индексов-дефляторов Минэкономразвития России по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)»), 1,0584*1,01250 | [5 empty] | 1229896.3235
НДС 20% | [5 empty] | 245979.2647
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1475875.58

## ЛСР по форме №4 с материалами (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору- дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Обору- дования | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с мат. и обор. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2021 г. | [10 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15