## Лист1
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
Выполнение работы по капитальному ремонту канализационных коллекторов от ул.Тракторной до ул.Алтайской по ул. Светлова,
инв №188, от КНС-4 до КОС, инв №249, в городе Рубцовске Алтайского края
(наименование объекта)
№ п.п. | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| ЛСР № 02-01-01 | Капитальный ремонт канализационных коллекторов от ул.Тракторной до ул.Алтайской по ул. Светлова, инв №188, от КНС-4 до КОС, инв №249, в городе Рубцовске Алтайского края
| Раздел 1 | Капитальный ремонт канализационного коллектора по адресу от ул.Тракторной до ул.Алтайской по ул.Светлова, инв.№188.
1 | п.1-п.7, п.14-п.19 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб диаметром 600 мм | м | 1090
2 | п.8-п.13 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | м3 | 9
3 | п.20 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном | м3 | 246
4 | п.21-п.24 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, толщина слоя 10 см | м2 | 610
| Раздел 2 | Капитальный ремонт канализационного коллектора по адресу от ул.Тракторной до ул.Алтайской по ул.Светлова, инв.№188. (Устройство камеры на ул.Тракторной)
5 | п.25-п.44 | Комплекс работ по устройству камеры на ул Тракторной | шт | 1
| Раздел.3 | Капитальный ремонт канализационных коллекторов от КНС-4 до КОС, инв.№249.
6 | п.45-п.51, п.62-п.67 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб диаметром 400 мм | м | 1100
7 | п.52-п.55 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 23
8 | п.56-п.57 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм | шт | 12
9 | п.58-п.59 | Установка: Ультразвуковой расходомер | шт | 2
10 | п.60-п.61 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 400 мм | шт | 5
11 | п.68 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном | м3 | 138.16
12 | п.69-п.71 | Демонтаж и монтаж: Погружной насосный агрегат | шт | 3
13 | п.72-п.73 | Монтаж: Преобразователи частоты | шт | 3
14 | п.74-п.77 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, толщина слоя 10 см | м2 | 120
| Раздел 4 | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-4 до КОС, инв.№249. (Устройство камеры у КНС-4)
15 | п.78-п.93 | Комплекс работ по устройству камеры у КНС-4 | шт | 1